**ОТЧЕТ**

о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2018 год муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования"на 2018-2022 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | Отклонение (гр.4-гр.5) | Пояснения, в случае неисполнения плана |
| План на год | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Программа 1 "Целевые показатели благоустройства Бодайбинского муниципального образования на период реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы." |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД | Кол-во | 4 | 0 | 4 |   |
| 2 | Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий | Кол-во | 4 | 4 | 0 |   |
| 3 | Количество общественных территорий Бодайбинского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы  | Кол-во | 0 | 0 | 0 |   |
| 4 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Кол-во | 0 | 0 | 0 |   |
| 5 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Кол-во | 1 | 1 | 0 |   |

Приложение 2 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы.

**ОТЧЕТ**

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования"на 2018-2022 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование программы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Повышение уровня благоустройства общественных территоий. | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по программе | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы.

**ОТЧЕТ**

о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **План финансирования на 2018 год** | **Фактическое исполнение за 2018 год** | **% исполнения** | **Причины неисполнения** |
|  **Подпрограмма 1 «формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования»** |
| 1. | Цель: Повышение качества и комфорта городской среды для жителей Бодайбинского городского поселения |
| 1.1. | Задачи: 1. Оповышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| 2. | Задача 2. повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| 2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий" |   | 100 |   |   | Мероприятия без финансирования |
| 2.1.1. | Основное мероприятие "Реализация мероприятия по созданию условий для повышения уровня благоустройства общественных территорий" | **Всего, в том числе:** | **100,00** | **0,00** | **0,0** |  |
|  |
| Местный бюджет | 100,00 |   | 0,0 | Мероприятия без финансирования |
| **Всего по программе** | **200, 000** | **0,00** | **0,00** |  |

Приложение 4 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории бодайбинского муниципального образования» на 2018-2022 годы.

Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования"на 2018-2022 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Ед.изм. | Плановое значение показателя результативности | Фактическое значение показателя результативности | Степень достижения показателя результативности (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| Доля благоустроенных дворовых территорий МКД | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий | шт | 4 | 1 | 0,25 | 0 | 0,0 |
| Количество общественных территорий Бодайбинского муниципального образования, благоустроенных в рамках Программы | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проведенных открытых мероприятий по вопросам формирования комфортной городской среды в Бодайбинского муниципального образования | шт | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: |  |  |  |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |  |  |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |  |  |  |
| Эффективная | 0,8-1 |  |  |  |
| Высокоэффективная | более 1 |  |  |  |