**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на**

**территории Бодайбинского муниципального образования»**

**по итогам работы за 2016 год**

 **I. Муниципальная программа** «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» (далее — Программа) утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.11.2015 г. № 723-п.

**Источники финансирования** **Программы**: средства бюджета Бодайбинского муниципального образования.

**Исполнители Программы:** Администрация Бодайбинского городского поселения, отдел по экономике.

Общий объем финансирования Программы в 2016 году составил по плану 600 000 (шестьсот тысяч) руб., фактически на реализацию мероприятий Программы направлено 580 580, 00 руб., что составляет 96,76 % доведенных ассигнований бюджетов всех уровней.

**Подпрограмма 1**

**«Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»**

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на 2016 год составил **300 тыс.** **руб.** Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы направлено **287,6 тыс. руб**. (**95,86 %** доведенных бюджетных ассигнований).

Целью подпрограммы является – повышение эффективности реализации мероприятий государственной молодежной политики на территории Бодайбинского муниципального образования через создание и ресурсное обеспечение условий для самоопределения и самореализации молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному и гражданскому развитию молодежи;

Для достижения цели подпрограммы 1 реализуются 3 задачи:

- повышение социальной активности молодежи;

- поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив;

- профилактика негативных явлений в среде подрастающего поколения.

В рамках поставленных задач реализуются следующие основные мероприятия:

 **1.1.**Приобретена подарочная и сувенирная продукция для награждения участников.

следующих культурно-массовых мероприятий:

- второй районный фестиваль танцевального искусства «Танцевальная мозаика»;

- «Районный конкурс рисунков и прикладного творчества»;

- общегородские мероприятия к Дню защиты детей;

- мероприятия к Дню матери.

**1.2.** Проведены массовые акции с участием детей и молодежи по санитарной очистке территории Бодайбинского муниципального образования:

- территория р. Рум и смотровой площадки города;

- территории р. Бисяга;

- автодороги Бодайбо-ДОЛ «Звездочка»;

- территория о. Авдеиха;

**1.3.** Организованы и проведены районные мероприятия для детей и молодежи.

- Турнир по теннису среди юношей и девушек, мужчин и женщин г. Бодайбо, п. Мамакан, п. Балахнинский, п. Таксимо;

- Туристические сборы для детей подросткового возраста;

- Новогодний и рождественский турниры по шахматам среди детей и подростков;

- Проведены новогодние праздники для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

 **1.4.** Дляоснащения материально-технической базы Муниципального казенного учреждения ДО «Станция юных натуралистов» были приобретенымикроскопы.

 **1.5.** Приобретены ростовые куклы для Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского творчества.

**Подпрограмма 2**

**«Организация и проведение спортивных мероприятий»**

Общий объем финансирования подпрограммы 2 на 2016 год составляет **300 тыс. руб.** Фактически на реализацию мероприятий подпрограммы направлено **292,9 тыс. руб**. (**97,63 %** доведенных бюджетных ассигнований).

Целью подпрограммы является – Развитие на территории Бодайбинского муниципального образования физической культуры и массового спорта и приобщение различных слоев населения особенно детей и подростков, к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

Для достижения цели подпрограммы 2 реализуются 5 задач:

- развитие физической культуры и массового спорта и приобщение различных слоев населения, особенно детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни среди детей и молодежи;

- повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом среди детей и молодежи;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- развитие материально-технической базы для массового привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

В рамках поставленных задач реализовывались следующие основные мероприятия:

Приобретена подарочная и сувенирной продукции для поощрения участников спортивных мероприятий. По данному направлению проведены спортивные мероприятия в том числе приуроченные к памятным и праздничным датам по различным видам спорта:

- настольному теннису 10 мероприятий:

- баскетболу 2 соревнования;

- футболу 5 матчей;

- биатлону 2 соревнование;

- стритболу 2 турнира;

 II. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2015 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигну-тым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования»  |
| 1 | Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель результативности Охват детей и молодежи в культурно-массовых мероприятиях  | чел | 760 | 878 | +118 | 115,5 |  |
| 2. | Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель результативности Охват детей и молодежи в спортивных мероприятиях | чел | 700 | 781 | +81 | 111,5 |  |

**III. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки**

 Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные муниципальной программой сроки.

IV. Анализ объема финансирования муниципальной программы

за 2016 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» | Бюджет БМО | 300 | 287,6 | -0,12 | 95,8 |  |
| 2 | «Организация и проведение спортивных мероприятий» | Бюджет БМО | 300 | 292,9 | -0,7 | 97,6 |  |
| Итого по программе в том числе: | 600 | 580,5 | -0,19 | 96,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Бодайбинского муниципального образования | 600 | 580,5 | -0,19 | 96,7 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 **V. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях,**

**с обоснованием изменений и указанием реквизитов соответствующих**

**муниципальных правовых актов администрации**

**Бодайбинского городского поселения**

 В период реализации муниципальной программы в 2016 году «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» изменения не вносились.

**VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка подкритерия |  оценка |
| Средний процент выполнения муниципальной программы | 96,7 % |
| Достижение плановых значений показателей эффективности программных мероприятий | 9,9 баллов |
| Полнота использования средств бюджета  | 96,7 % |
| Степень соответствия затрат бюджета Бодайбинского муниципального образования и запланированного уровня | 9,9 баллов |

 Реализация подпрограммы 1 «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» вновь имеет положительную динамику, так как ожидаемые результаты достигнуты, а именно:

- повысился уровень духовно-нравственного воспитания детей и молодежи;

- формируется патриотическое и гражданское сознание и самосознание молодого поколения;

- данная подпрограмма дает неоценимую поддержку талантливым и инициативным детям;

- на высоком уровне проводятся культурно-массовые мероприятия для детей и молодежи.

 что подтверждается комплексом мероприятий проведенных в 2016 году:

- второй районный фестиваль танцевального искусства «Танцевальная мозаика», «Районный конкурс рисунков и прикладного творчества», в которых приняли участие более 450 чел;

- традиционно проводились общегородские мероприятия, приуроченные к праздничным датам: Дню защиты детей, Дню матери, Дню Победы. В данных мероприятиях приняли участие 500 детей дошкольного и школьного возраста, а так же молодежь;

- ежегодно для детей из многодетных и малообеспеченных семей проводятся новогодние праздники, где приняли участие 150 человек;

- проведены акции по санитарной очистке территорий Бодайбинского муниципального образования: территории р. Бисяга, о.Авдеиха, р. Рум, смотровой площадки и автодороги Бодайбо-ДОЛ «Звездочка» в которых приняли участие около 220 человек

- для школьников дважды проводились туристические сборы, где приняли участие около 150 человек.

 Реализация подпрограммы 2 «Организация и проведение спортивных мероприятий» привела к положительным результатам. Спортивные мероприятия, по сравнению с 2015 годом принесли желаемые рост.

 Целью проведения данных спортивно-массовых мероприятий является активная пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня здоровья населения, поддержание высокой работоспособности людей, профилактика различных асоциальных явлений. В результате реализации Программы произошло вовлечение различных категорий и групп населения, в регулярные занятия физической культурой и спортом, удовлетворяются потребности каждого человека в физическом и нравственном совершенствовании, улучшаются условия для занятий спортом и физической культурой.

 В 2016 году произошло увеличение численности детей и молодежи участвующих в различных спортивных мероприятиях г. Бодайбо а именно:

- в турнирах по теннису приняло участие 340 человек

- в соревнованиях по баскетболу 70 человек

- в турнирах по футболу 180 участников

- в соревнованиях по пневматическому биатлону 82 участника

- по стритболу проведено 2 турнира с участием 60 человек.

**VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования», одно из самых актуальных и приоритетных направлений социальной политики Бодайбинского муниципального образования, что подтверждается высокими показателями достигнутыми в 2016 году при реализации данной программы. Поэтому дальнейшая реализация в 2017 году необходима для поддержки детей и молодежи через привлечение молодежи к занятиям массовой физической культурой, а также через привлечение молодого поколения к культурно-массовым мероприятиям города.

Исполнитель

Главный специалист отдела по экономике

С.С. Севастьянова