**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**26.05.2020 г. г. Бодайбо № 14**

Об отчете главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности и деятельности администрации Бодайбинского городского поселения за 2019 год

Заслушав и обсудив, представленный главой Бодайбинского муниципального образования отчет о своей деятельности и деятельности администрации Бодайбинского городского поселения за 2019 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бодайбинского муниципального образования, Дума Бодайбинского городского поселения

**РЕШИЛА:**

1. Утвердить отчет главы Бодайбинского муниципального образования о своей деятельности и деятельности администрации Бодайбинского городского поселения за 2019 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.uprava-bodaibo.ru](http://www.uprava-bodaibo.ru).

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ А.А. ДУДАРИК**

*Решение опубликовано в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» от 28.05.2020 г. № 4, стр. 19-38*

УТВЕРЖДЕН

решением Думы Бодайбинского

городского поселения

от 26.05.2020 г. № 14

**Отчет главы Бодайбинского муниципального образования**

**о своей деятельности и деятельности администрации**

**Бодайбинского городского поселения за 2019 год**

В течение отчетного периода Администрация Бодайбинского городского поселения осуществляла свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Уставом Бодайбинского муниципального образования.

**Бюджетная политика**

Целью государственной бюджетной политики РФ является обеспечение равных условий и возможностей для всех граждан страны вне зависимости от их места проживания. Однако данное утверждение нельзя назвать справедливым для жителей г. Бодайбо. Промышленными предприятиями и организациями государственного сектора города в консолидированный бюджет Иркутской области обеспечивается более 6 млрд. рублей поступлений от налогов и сборов, однако в соответствии с действующим законодательством в бюджет Бодайбинского муниципального образования поступает 2% от данной суммы. Такое положение вещей лишает муниципалитет бюджетной самодостаточности и заинтересованности в развитии своей территории, приводит к негативному восприятию местной власти гражданами, сопоставляющими вклад предприятий, на которых они работают, в экономику страны и уровень возможностей местного самоуправления по обеспечению комфортного проживания в муниципальном образовании.

Отток постоянно проживающего населения приводит в тому, что расчетный уровень бюджетной обеспеченности на одного жителя ежегодно увеличивается, что приводит к уменьшению размера дотаций на выравнивание и увеличению предельного размера софинансирования из местного бюджета.

При этом не учитывается, что вся инфраструктура города (объекты ЖКХ, дороги, уличное освещение и др.), поддержание которой требует значительных затрат, остается прежней, кроме того трудовые мигранты оказывают на нее дополнительную нагрузку. Жилые дома, жители которых были расселены в рамках государственной программы «Доступное жилье», имели частичное благоустройство, таким образом их снос не привел к уменьшению протяженности сетей тепловодоснабжения и водоотведения, дорог с твердым покрытием. Кроме того, учитывая отдаленность территории, логистические проблемы, отсутствие конкурентной среды в сфере строительства, приводит к значительному удорожанию стоимости работ, отсутствию заявок на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд по расценкам, утвержденным ГАО «Экспертиза» от добросовестных подрядчиков, что приводит к риску неисполнения мероприятий государственных программ.

|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дотация, Всего** | **45880** | **20098** | **23087** | **29498** | **19887** | **15622** | **18199** | **26216** | **28683** | **28331** | **17147** | **16688** | **18043** |
| Область, всего | 32433 | 12095 | 15317 | 20375 | 8777 | 4047 | 1040 | - | - | - | - | - | - |
| Дотация на выравнивание БО | 28433 | 12095 | 15317 | 10375 | 6119 | 1072 | 1040 | - | - | - | - | - | - |
| Дотация на сбалансированность | 4000 | - | - | 10000 | 2658 | 2975 | - | - | - | - | - | - | - |
| Район, всего | 13447 | 8003 | 7770 | 9123 | 11110 | 11575 | 17159 | 26216 | 28683 | 28331 | 17147 | 16688 | 18043 |
| Дотация на выравнивание БО | 13447 | 8003 | 7770 | 9123 | 11110 | 11575 | 17159 | 26216 | 28683 | 28331 | 17147 | 16688 | 18043 |
| Рост/снижение, % | 59% | -56% | 15% | 28% | -33% | -21% | 16% | 44% | 9% | -1% | -39% | -3% | 8% |
| Налоговые и неналоговые доходы | 46399 | 57026 | 63998 | 80532 | 98992 | 99831 | 105773 | 123304 | 136504 | 141569 | 165291 | 168444 | 170040 |

Оценивая доходный потенциал Бодайбинского муниципального образования с учетом отчислений в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ в 2019 году, можно сделать несколько выводов:

- по действующим бюджетным правилам (закрепленным Бюджетным Кодексом местных налогов и неналоговых платежей, а также нормативам отчислений от других налоговых платежей) – в бюджет Бодайбинского муниципального образования поступает только 2% от всех мобилизуемых на территории поселения налогов и сборов;

- за 2019 год прирост по региональным налоговым платежам в среднем составил 11%, тогда как прирост по местным налогам и сборам составил только 4%, отчисления от НДФЛ (по нормативу 10%) - 5,6%;

- потенциал роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Бодайбинского МО практически исчерпан.

При этом, Бодайбинский район является регионом-донором на протяжении более 10 лет и не получает из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Показатели бюджетной обеспеченности Бодайбинского муниципального образования в полтора раза превышают среднее значение уровня бюджетной обеспеченности городских округов и городских поселений, и более чем в два раза среднее значение уровня бюджетной обеспеченности среди городских поселений Иркутской области. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Иркутской области с 2015 года Бодайбинскому муниципальному образованию не предоставляется. Таким образом, уровень предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ, неуклонно снижается.

Одним из негативных моментов, отрицательно влияющих на предсказуемость сценариев планирования и сбалансированность бюджета Бодайбинского муниципального образования, можно считать резкие колебания уровня софинансирования, устанавливаемого правовыми актами Правительства Иркутской области в целях реализации мероприятий государственных программ Иркутской области. Так, в 2017 г. данный показатель для Бодайбинского муниципального образования был установлен в размере 3-5%, в 2018г. - 25%, в 2019г. – 12%.

Учитывая, что в Бодайбинском муниципальном образовании реализуются такие «затратные» программы как переселение из ветхого и аварийного жилого фонда, в том числе и из расположенного в зоне БАМ, модернизация объектов тепло,-водоснабжения, применение таких высоких ставок для софинансирования за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета ставит муниципалитет перед необходимостью выбора: эффективно исполнять действующие расходные обязательства, либо реализовывать мероприятия государственных программ.

В 2019 году Администрация Бодайбинского муниципального образования вела активную работу по совершенствованию межбюджетных отношений, используя для этого различные площадки (Министерство финансов Иркутской области, отраслевые министерства Иркутской области, курирующие государственные программы Иркутской области, в которых принимает участие Бодайбинское муниципальное образование, Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области) и формы взаимодействия (письма, участие в работе постоянных комиссий, видеоконференции, совместные семинары-совещания).

В результате проделанной работы удалось снизить размер софинансирования по ряду государственных программ и региональных проектов (переселение из ветхого жилья, формирование комфортной городской среды), добиться внесения изменения в закон о межбюджетных трансфертах в части включения в методику расчета дотации на выравнивание из бюджета муниципального района расходных обязательств, влияющих на увеличение размера дотаций Бодайбинскому муниципальному образованию. Кроме того, предложения по совершенствованию межбюджетных отношений в части разграничения налоговых платежей, других доходов и закрепления их на постоянной или долговременной основе в качестве собственных за соответствующими бюджетами, включены в повестку работы Ассоциации муниципальных образований Иркутской области на 2020 год, направлены в Законодательное собрание.

Основным резервом остается повышение эффективности бюджетных расходов. С этой целью проводятся мероприятия по мониторингу организации бюджетного процесса, ежемесячному планированию и финансированию расходов бюджета с учетом реальных поступлений доходов, сокращению неэффективных расходов, увеличению доходных источников за счет выявления внутренних резервов.

В рамках мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов проводится работа по совершенствованию механизма формирования затрат на обеспечение функций органов муниципального управления по принципу нормирования затрат.

По итогам мониторинга Министерства финансов Иркутской области за эффективным расходованием целевых межбюджетных трансфертов и финансовой дисциплины муниципальных образований Бодайбинскому муниципальному образованию предоставлена субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области. Следует отметить, что субсидия, предоставленная Бодайбинскому муниципальному образованию по итогам оценки, имеет максимальный размер, установленный Положением о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области.

Расходование средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в 2019 году осуществлялось в разрезе муниципальных программ, позволяющем наиболее эффективно распределять ресурсы для достижения целеполагания, поставленных программой социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.

**Владение, пользование и распоряжение имуществом,**

**находящимся в муниципальной собственности поселения**

Основными задачами и функциями администрации Бодайбинского городского поселения в области управления имуществом являются:

- Обеспечение эффективного и рационального управления, распоряжения, муниципальным имуществом и земельными участками в пределах Бодайбинского муниципального образования.

- Учет муниципального имущества, в том числе ведение реестра муниципального имущества, государственная регистрация прав на муниципальное имущество.

- Осуществление приватизации муниципального имущества.

- Осуществление работы по выявлению и оформлению прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты.

- Обеспечение исполнения бюджета Бодайбинского муниципального образования в части поступления неналоговых доходов (от аренды и приватизации муниципального имущества и земельных участков, а также поступления части отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий).

- Обеспечение прав и обязательств собственника муниципального имущества.

- Управление созданием, анализом финансово – хозяйственной деятельности, реорганизацией и ликвидацией МУП и МУ, регулирование условий и порядка использования имущества, закрепленного за МУП и МУ.

- Контроль качества и результативности управления муниципальным имуществом.

- Осуществление муниципального земельного контроля.

В 2019 году в бюджет Бодайбинского муниципального образования поступило 36471, 2 тыс. руб., что составило 95% от планируемого объема, в том числе:

- доходы от арендной платы за землю – 5217,2 тыс. руб.;

- доходы от арендной платы за муниципальное имущество (в т.ч. найм) – 7011,4 тыс. руб.;

- доходы от продажи земельных участков- 324, 6 тыс. руб.;

- доходы от реализации муниципального имущества- 1117, 9 тыс. руб.;

- земельный налог с юридических лиц – 11058,2 тыс. руб.;

- земельный налог с физических лиц – 3259,9 тыс. руб.;

- налог на имущество физических лиц – 8481,8 тыс. руб.

За 2019 год заключено 60 договоров аренды земельных участков на сумму 2029,9 тыс. руб., 55 договоров купли-продаж на сумму 517,7 тыс. руб., 12 договоров аренды муниципального имущества на сумму – 1256,8 тыс.руб.

Продолжалась работа с неплательщиками. В течение отчетного года в адрес недобросовестных арендаторов в целях взыскания задолженности предъявлено претензий по арендной плате за муниципальное имущество на общую сумму 885,1 тыс. руб., 10 претензий по арендной плате за земельные участки на сумму 1269,4 тыс.руб. Подготовлены и направлены арендаторам расчетные материалы по арендной плате за земельные участки на сумму 4606,3 тыс. руб.

В течение года специалистами администрации велась работа по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ и оформлению в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования. В результате проведены мероприятия по паспортизации и постановке на кадастровый учет тепловых сетей: по пер. Почтовый, 3, по ул. Строительная №№ 1,2,3,4,5, от ТК-6-3-17 по ул. Олега Кошевого до жилого дома по ул. Октябрьской; кабельных линий: по ул. Петра Поручикова №№ 4,4АА,4АВ,4БА,4 Б. Выполнены мероприятия по паспортизации и оформлению права муниципальной собственности на здание ЦТП № 6, защитной дамбы.

В целях снятия с кадастрового учета выполнены мероприятия по паспортизации многоквартирных аварийных домов (ул.60 лет Октября №№78,79,81, ул. Таежная № 6, ул. Труда № 1,2,3,4,6, ул. Разведчиков № 3,5,7,9).

В течение отчетного года зарегистрировано право муниципальной собственности на 44 жилых помещения. Закреплены в муниципальной казне Бодайбинского муниципального образования 19 земельных участков.

Планомерно велась работа по уточнению реестра муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования - исключение из реестра имущества, переданного гражданам на праве собственности, и имущества с полным физическим износом (детские игровые комплексы, автотранспорт.)

В течение года проводились процедуры оценки имущества, с целью проведения капитального ремонта либо списания. На основании результатов оценки списанию и утилизации подлежало 9 единиц муниципального автотранспорта, 2 единицы подлежали капитальному ремонту. В целях проведения ремонта пассажирского автотранспорта приобретен новый двигатель, транспортное средства восстановлено, и в настоящее время работает на городских маршрутах.

В течение 2019 года за счет финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий перечня «Народные инициативы» приобретены 3 единицы автотранспортных средств (автобусы ПАЗ 32054 (2ед), УАЗ-220695). Данное имущество передано в соответствии с законодательством в аренду перевозчику для осуществления пассажирских перевозок по городским маршрутам.

В истекшем году в муниципальную собственность безвозмездно передано здание котельной АО «Полюс Логистика» с оборудованием и 2 единицами автотранспорта, данное имущество передано в хозяйственное ведение ресурсоснабжающей организации в целях осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Велась планомерная работа по проверке использования муниципального имущества, переданного в аренду, в хозяйственное ведение, по инвентаризации муниципального имущества.

В целях соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» в связи с тем, что не все собственники жилых помещений многоквартирных домов г. Бодайбо выбрали и реализовали способ управления, неоднократно объявлялись процедуры торгов по отбору управляющих организаций, 2019 год не стал исключением. В первом полугодии объявлены 4 открытых конкурса, заявок не подано. Конкурсы признаны не состоявшимися и обслуживание жилищного фонда, где собственники не определились со способом управления, продолжает осуществляться по договорам на содержание и ремонт общего имущества МКД, заключенным в 2018 году с компаниями ООО «Феникс», ООО «Управляющая компания ГОРОД».

В целях соблюдения действующего законодательства в соответствии с пунктом 59 статьи IV Постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 (ред. от 21.12.2018 г.) «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее –Порядок), в случае если до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый конкурс в соответствии с Порядком. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов. Следует отметить, что количество таких увеличений не ограничено временными параметрами, и конкурс проводится до момента подачи заявки.

В настоящее время сфера управления МКД является постоянным источником социального напряжения. Большая часть обращений, поступающих в администрацию, касаются управления МКД, состояния многоквартирных домов, взаимоотношений с управляющими компаниями. Главная причина неудовлетворительного состояния данной сферы – крайняя противоречивость регулирующего ее законодательства, серьезные расхождения действующих норм права и правоприменительной практики.

Нежелание собственников определяться со способом управления, равно как и управляющим организациям нежелание выходить на конкурс обусловлено несколькими факторами. Например, в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники МКД несут ответственность за содержание общедомового имущества. Однако по факту собственники не обладают полноценными возможностями осуществлять управление многоквартирным домом, в том числе эффективно контролировать работу управляющей компании. Это связано, во-первых, со сложностью проведения общих собраний собственников и довольно высокими порогами явки и голосования. При этом голоса всех, не принявших участие в собрании, автоматически приравниваются к голосам «против». В условиях, когда часть собственников не проживают в доме или не желают принимать участие в собрании, принять любое решение, особенно требующее для принятия 2/3 голосов и более, невозможно. Во-вторых, собственники в большинстве случаев лишены возможности получать информацию о реальном финансировании работ и услуг, связанных с управлением их многоквартирным домом.

Это связано в первую очередь с отсутствием ограничения по расходованию средств, собранных с определенного дома, на другие объекты управления, что равносильно нецелевому расходованию средств, наличием «перекрестного субсидирования» в управлении МКД. Частично стоимость работ в домах с низким тарифом и высокими затратами компенсируется за счет сборов с «выгодных» домов. В результате у граждан возникает недоверие к действиям управляющей компании, становится затруднительным процесс повышения тарифов на содержание даже в тех домах, где это, безусловно, необходимо.

Еще одним фактором, приводящим к низкому качеству управления МКД и, как следствие, их неудовлетворительному техническому состоянию, является отсутствие реальной ответственности собственников за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Неучастие в проведении общих собраний собственников, непринятие важнейших решений, касающихся управления МКД, недостаточное количество средств, необходимых для содержания МКД не влечет никаких юридических и административных последствий для собственников. При этом в условиях отсутствия денег ответственность за ненадлежащее содержание дома чаще всего перекладывается на управляющую компанию.

В рамках исполнения основных мероприятий по организации процесса управления и распоряжения земельными участками в течение 2019 года был выполнен ряд мероприятий:

1. В целях приведения в соответствие с требованиями земельного законодательства Российской Федерации осуществлены мероприятия по формированию и постановке на кадастровый учет 33 земельных участков из них:

- 12 земельных объектов, находящихся в пользовании МУП «Тепловодоканал»;

- 19 участков под многоквартирными домами для предоставления в собственность собственникам помещений в многоквартирном доме;

- 2 участка общего пользования в целях исполнения мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы».

1. Проведены работы по постановке на кадастровый учет 4 земельных участков под автомобильными дорогами: ул. Лыткинская, ул. Лисий, ул. 8 Марта, ул. Депутатская.
2. В целях исполнения решения Бодайбинского городского суда проведены работы по установлению и формированию земельных участков под городскими лесами.

За период 2019 года на рассмотрение в отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям поступило для рассмотрения 853 заявления физических и юридических лиц.

За отчетный период подготовлено и выдано:

- градостроительных планов - 14;

- разрешений на строительство объектов капитального строительства - 17;

- разрешений на ввод объекта в эксплуатацию - 9;

- разрешений на перепланировку, реконструкцию - 24;

- документы о завершении переустройства и перепланировки - 22;

- проведение земляных работ - 23.

На основании поступивших заявлений о присвоении адреса объектам недвижимости специалистами подготовлены 173 постановления о присвоении адреса объектам недвижимости. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» данная информация была внесена в единый адресный реестр.

На основании поступивших заявлений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории были подготовлено 173 постановления, согласно статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации копии схем об утверждении направлены в Росреестр.

Продолжена работа по внесению сведений о земельных участках в автоматизированную информационную систему ГИС Ингео.

В течение года по заявлениям предоставлялись:

- выписки из Правил землепользования и застройки - 5;

- уведомлений о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилого или садового дома - 21;

- уведомление о соответствии построенного или реконструированного индивидуального, или садового дома - 12;

Проведены публичные слушания по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки, предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и отклонения от предельных параметров использования.

Подготовлены и утверждены 7 административных регламентов оказания муниципальных услуг.

В целях соблюдения требования земельного законодательства, выявлены и пресечены нарушения земельного законодательства в границах муниципального образования. Проведены 2 выездные проверки в отношении юридических лиц на предмет соблюдения требований земельного законодательства на основании утвержденного администрацией Бодайбинского городского поселения плана проведения плановых проверок и согласованного с прокуратурой г. Бодайбо. В результате проведенных мероприятий было выявлено нарушение требований земельного законодательства, в соответствии с требованиями земельного законодательства, результаты проверки были направлены в орган государственного контроля - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, для принятия решения в рамках своих полномочий.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение,  тыс.руб. |
|  | Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью» | 18 091, 7 | 16 255,3 |
| 1. | Основное мероприятие «Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом» | 687, 8 | 669, 4 |
| 2. | Основное мероприятие «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» | 1 623,4 | 811,7 |
| 3. | Основное мероприятие «Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом» | 10 563,8 | 9 684,3 |
| 4. | Основное мероприятие «Обновление парка коммунальной, дорожной и другой техники» | 5 216,7 | 5 089, 9 |

**Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях**

**малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля**

В течение 2019 года продолжалась работа по реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» (далее – программа) в рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы.

Механизмами реализации подпрограммы в истекшем году являлись: приобретение жилых помещений, в том числе на вторичном рынке жилья, предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений собственникам жилых помещений, признанных непригодными для проживания в зоне БАМа, или нанимателям таких жилых помещений по договорам социального найма, изъявившим желание переселиться на территорию других муниципальных образований.

Всего при реализации подпрограммы за 2019 год переселено 100 человек (34 семьи), из них реализовали свое право путем получения социальной выплаты 30 семей, 4 семьям предоставлено жилье по договору социального найма.

Объем бюджетных ассигнований, доведенных для выполнения мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда составил:

- Федеральный бюджет - 55931,4 тыс. руб.;

- Областной бюджет - 19817,2 тыс. руб.;

- Местный бюджет – 3651,8 тыс. руб.

В 2019 году проведено 10 заседаний комиссии по жилищным и социальным вопросам. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы по предоставлению жилых помещений, постановке и снятию с учета нуждающихся в жилых помещениях и т.п. С заявлениями о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма в 2019 году обратились 23 человека из них 20 приняты на учет в качестве нуждающихся, 8 человек сняты с учета в связи с предоставлением жилых помещений. Кроме того, жилые помещения предоставлены 5 семьям, имеющих детей и инвалидов.

В течение года проводилась работа по актуализации сведений по аварийным домам, в целях уточнения реестра аварийных жилых домов, признанными таковыми после 01.01.2017 года.

В соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в отчетном периоде по вопросу приватизации жилых помещений, находящихся в собственности Бодайбинского муниципального образования обратились 102 человека, проживающих по договору социального найма жилого помещения, велась консультация по подготовке документации на предоставление для приватизации. Проводилась работа по оформлению договоров социального найма муниципального жилищного фонда и дополнительных соглашений к ним. Заключено 60 договоров социального найма жилых помещений.

В целях исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области специалистами администрации проводилась информационная работа с собственниками жилых помещений многоквартирных домов о проведении общих собраний собственников помещений по определению и утверждению:

- перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту в 2019-2020 годах,

- предельно допустимой стоимости работ по капитальному ремонту,

- перечня лиц, которые от имени всех собственников помещений в МКД уполномочены участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

В рамках исполнения Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области сотрудники администрации непосредственно участвуют в процедурах проведения собраний собственников помещений МКД, процедурах обследования МКД в целях определения необходимости проведения работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.

По результатам проведенных собраний в Фонд капитального ремонта Иркутской области направлены протоколы общих собраний собственников помещений, решения администрации Бодайбинского городского поселения:

- о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодайбинского муниципального образования в 2019 году (г. Бодайбо, ул. Садовая, д. 6а, ул. Ремесленная, д. 53, пер. Почтовый, д. 6а, ул. Мира д. 3,5,8,8а, ул. Урицкого д. 40, ул. Иркутская, д.6, ул. 30 лет Победы д. 19, 49, 53, ул. 60 лет Октября д. 6);

- о проведении технических обследований общего имущества в многоквартирных домах на территории Бодайбинского муниципального образования в 2020 году (ул. Стояновича, д. 87, ул. 60 лет Октября, д. 15, ул. МК-135 д. 75, ул. Урицкого д.4, 36, 65, ул. Мира д. 17, ул. 30 лет Победы д. 5).

В соответствии с требованиями статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации в течение года уточнялся реестр жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности в целях формирования объема затрат по оплате взносов региональному оператору за капитальный ремонт жилья. Фактические расходы на исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов за жилые помещения находящиеся в муниципальной собственности составили 853,7 тыс.руб.

В течение 2019 года на прием по жилищным и социальным вопросам обратилось порядка 850 человек.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы/подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение,  тыс. руб. |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (Более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2014-2019 годы | 79 400,5 | 78 585, 6 |
| 2. | Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования» на 2014-2018 годы | 22 081,9 | 13 056,6 |

**Организация теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения**

На территории города Бодайбо услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения оказывает муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал». Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=31EA0314B34609C4899B3A2A25695958305A163EEFF282A0147B4FC9E4z1m8B) от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», [Уставом](consultantplus://offline/ref=31EA0314B34609C4899B24273305035430594131E9F289F14D2A499EBB48C8CD8FzEm3B) Бодайбинского муниципального образования и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами определяется правовое положение муниципальных унитарных предприятий, механизм управления унитарными предприятиями.

Администрация Бодайбинского городского поселения в целях осуществления деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории Бодайбинского муниципального образования наделило МУП «Тепловодоканал» имуществом на праве хозяйственного ведения. Стоимость имущества на 01.01.2019 г. составляет 561548,8 тыс. руб.

Среди множества проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, можно выделить несколько основных:

- высокий уровень износа основных фондов (инженерные сети);

- значительные суммарные потери тепловой энергии при ее производстве, транспортировке и потреблении;

- высокая затратность и зависимость функционирования систем коммунального теплоснабжения от субсидий;

- необходимость вложения значительных средств в модернизацию систем теплоснабжения и повышения их энергетической эффективности;

- очень низкая инвестиционная привлекательность объектов коммунальной энергетики.

Для решения данных проблем проведена работа по заключению соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального образования на реализацию первоочередных мероприятий по подготовке коммунального комплекса к отопительному периоду и модернизации объектов теплоснабжения.

В целях своевременной и качественной подготовки к зимнему отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства и для обеспечения устойчивого снабжения энергоресурсами потребителей Бодайбинского муниципального образования ежегодно утверждаются организационно-технические мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях.

В 2019 году за счет участия Бодайбинского муниципального образования в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2015-2022 годы, администрацией Бодайбинского городского поселения были проведены работы по ремонту объектов и систем теплоснабжения, с целью уменьшения суммарных потерь тепловой энергии при ее производстве, транспортировке и потреблении, повышению качества услуг по теплоснабжению, сокращению затрат на производство тепловой энергии.

В 2019 году, учитывая требования Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», проведены процедуры определения поставщиков основного и вспомогательного оборудования котельных. В рамках исполнения муниципальных контрактов приобретены 2 котлоагрегата в целях установки на ЦОК № 1.

ЦОК № 1 является основным теплоисточником города, и выход ее из строя повлечет за собой глобальную катастрофу, т.к. альтернативного теплоисточника в городе нет и отсутствуют кольцевые перемычки с другими теплоисточниками, по которым возможно было бы перевести часть потребителей на теплоснабжение от других теплоисточников.

На котельной установлено 4 водогрейных котла:

- 2 производительностью 10 Гкал/ч – КВ-ТСВ-10-150;

- 2 производительностью 20 Гкал/ч - КВ-ТСВ-20-150.

Котел КВ-ТСВ-20-150 №1и №4 и котельно-вспомогательное оборудование к ним были введены в эксплуатацию в 1991 году, морально и физически устарели, КПД котлов составляет фактически 60 %.

Приобретенное оборудование планируется установить в летний период 2020 г., что позволит существенно улучшить нормативные показатели объектов теплоснабжения, увеличить срок полезного использования оборудования.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального образования на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, в течение 2019 года трижды проводились процедуры торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, по объекту «Реконструкция системы теплоснабжения г. Бодайбо с переключением нагрузки ЦОК2 на ЦОК1».

В связи с высокой стоимостью мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства процедуры торгов проводило Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Были объявлены 2 электронных аукциона и запрос предложений в электронной форме. По всем проводимым процедурам не было подано ни одной заявки. Как следует из информации компаний, обратившихся за разъяснениями положений документации по торгам, потенциальных подрядчиков не удовлетворяла стоимость мероприятия. На момент проводимых процедур она составляла 122645,2 тыс.руб. В настоящее время в соответствии с договором об определении оценки сметной стоимости затраты на проведение мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения пересмотрены, и материалы направлены на экспертизу.

В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области финансирование мероприятий перенесено на 2020-2021 годы. Окончание работ - 2021 г.

В настоящее время в связи с изменениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документация на проведение процедур торгов редактируется и после получения результатов экспертизы сметной стоимости заявка будет направлена в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области в целях проведения аукциона на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения г. Бодайбо с переключением нагрузки котельной ЦОК2 к котельной ЦОК1.

В рамках подготовки коммунального комплекса к отопительному сезону ресурсоснабжающей организацией МУП «Тепловодоканал» выполнены работы:

- ремонт котельного и вспомогательного оборудования, центральных тепловых пунктов;

- ремонт инженерных сетей города Бодайбо.

Финансирование работ по ремонту объектов и сетей тепло, -водоснабжения и водоотведения осуществлялось за счет различных источников – средства МУП «Тепловодоканал», предусмотренные в тарифах на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, бюджетные средства различных уровней.

В 2019 году проведена работа по передаче теплового источника АО «Полюс Логистика» в муниципальную собственность Бодайбинского городского поселения. В рамках передачи объекта теплоснабжения УКМТ-1 проведены работы по ремонту основного и вспомогательного оборудования котельной, ревизия электросилового оборудования, строительство ограждения и подъездных путей, ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, перенос опор и линий электроснабжения, демонтажные работы.

Основной проблемой в сфере водоснабжения остается качество питьевой воды. Качество воды реки Витим имеет резкие переменные сезонные колебания по содержанию взвешенных и органических веществ, мутности, цветности, что обусловлено гидрологическим характером, условиями водного баланса реки и влияния паводка. Ежегодно с началом паводка качество воды резко ухудшается, а меры, принимаемые МУП «Тепловодоканал» в части улучшения ее показателей, не всегда приводили к положительному результату.

Введенная в 2013 году в эксплуатацию станция водоподготовки в период резкого роста цветности и мутности воды, не может обеспечить население питьевой водой в пределах нормативных требований из-за значительного превышения нагрузки на станцию водоподготовки по исходным загрязнениям.

Результативная работа станции водоподготовки при качестве исходной воды вне рабочих диапазонов может быть обеспечена только при установке оборудования для предварительной очистки речной воды до значений качества принятого проектным решением.

В 2018 году получено положительное заключение государственной экспертизы в строительстве проекта «Предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо». В соответствии с положительным заключением государственной экспертизы общая стоимость инвестиционного проекта составляет 56,8 млн. руб.

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 02.06.2016 г. № 336-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработку проектной документации, а также на приобретение указанных объектов в муниципальную собственность, субсидии на реализацию мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения и субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности и о внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2019) администрацией подготовлена и 31.01.2019 г. направлена в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Чистая вода».

Соглашение с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения, по объекту «Предварительная очистка речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо» было подписано только 13.08.2019 года, что не могло не сказаться на сроках выполнения мероприятий по завершению строительства. Учитывая довольно длительные сроки на осуществление всех процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ на закупку, поставку оборудования, и в дальнейшем проведение работ по его монтажу, сроки окончания строительства были перенесены на июль 2020 года.

В рамках заключенного соглашения в 2019 году приобретено и поставлено следующее оборудование: металлоконструкции, контрольно измерительные приборы, программное оборудование, проведены строительно-монтажные работы.

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы в 2019 году продолжены работы по реконструкции линий электроснабжения жилых многоквартирных домов: приобретен аварийный резервный электрический кабель.

На основании нормативно-технической документации, а также в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях контроля выработки тепловой энергии объекты коммунального комплекса оснащены приборами учета выработанной тепловой энергии и подпиточной воды. В течение отчетного года приобретены, установлены и приняты в эксплуатацию ресурсоснабжающей организацией 8 приборов учета.

В 2019 г. практически решена одна из проблем коммунального комплекса - снабжение объектов коммунального комплекса резервными независимыми источниками электропитания. Приобретено 8 единиц дизельных электростанций. Финансирование мероприятий осуществлялось с участием средств МУП «Тепловодоканал» и бюджета Бодайбинского муниципального образования.

Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения качества предоставления коммунальных услуг в сфере водоотведения ведутся работы по проектированию напорного канализационного коллектора протяжённостью 2000 м и реконструкцию канализационной насосной станции № 1 по ул. Стояновича. КНС 1 является аварийной и полностью не соответствует требованиям нормативно технической документации, предъявляемым к такому классу сооружениям. Подрядной организацией по итогам торгов определен ООО «Гудвилл». В настоящее время проектно-сметная документация разработана и направлена на экспертизу.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы/ мероприятия** | **План бюджетных ассигнований, тыс.руб.** | **Фактическое исполнение, тыс.руб.** |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 59135,85 | 52094,34 |
| 2 | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» | 22506,30 | 22052,59 |
| 3 | Подпрограмма «Чистая вода» | 16454,59 | 15545,70 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» | 11123,99 | 6902,96 |
| 5 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» | 9050,96 | 7593,08 |

**Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог**

Протяженность автомобильных дорог муниципального образования - 102,3 км. Из них 73,3 км. в грунтовом исполнении, 29,1 км. в асфальтовом.

Выполнение мероприятий в области дорожной деятельности, осуществляются в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=B2C81E79D7520D380D3BFF2E286715D80B3D736A0F8D57C7F74E948EB5A48EBC5853531B23A1C950F852916642e5B0G) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B2C81E79D7520D380D3BFF2E286715D80A35746D078F57C7F74E948EB5A48EBC5853531B23A1C950F852916642e5B0G) от 29.12.2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B2C81E79D7520D380D3BFF2E286715D80B3D7262068557C7F74E948EB5A48EBC4A530B1722A3D758F247C737070CB10F2B4BF311876B1B10eFB5G) от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В течение 2019 года за счет средств дорожного фонда выполнялись мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог, придомовых территорий, проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения автомобильного транспорта и пешеходов. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических [регламентов](consultantplus://offline/ref=5240AF02D4ACFF802E3D0FF0E5A0358D90EE3F315996FB55F7CB297F2F63991058DD0AFB25F632E216B993323B9BC170D8ED2069A5E6082BY0I1G) в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Продолжена работа по созданию безопасных условий движения пешеходов и автомобильного транспорта вблизи мест постоянного пребывания населения. В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» проведены работы по установке и переносу дорожных знаков, приобретено барьерное ограждение дорожного полотна для дальнейшей установки по ул. А. Сергеева (от ул. Мира до ул. Депутатская).

Ежегодное выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на дорогах г. Бодайбо привело к снижению аварийности с участием несовершеннолетних в районе детских дошкольных и школьных учреждений.

Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с обустройством тротуара и уличного освещения по ул. Ремесленная, Березнеровская. В течение года проводился ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия широкоформатными картами. По результатам процедур торгов заключено муниципальных контрактов на сумму - 5208,7 тыс. руб., однако оплата произведена не в полном размере, в связи с тем, что при приемке работ выявлены нарушения качества асфальтобетонного покрытия. Сумма неоплаченных работ составила 1378,7 тыс. руб.

Ежегодно выполняются мероприятия по строительству и дальнейшей эксплуатации ледовой переправы через р. Витим. Контроль за мероприятиями по строительству и дальнейшей эксплуатации ледовой переправы проводился сотрудниками администрации совместно со специалистами ГИМС. В течение срока эксплуатации объекта ежедневно проводились замеры толщины льда с оформлением актов замеров. Проводились контрольные мероприятия по недопущению выезда автотранспорта на лед в неустановленных местах.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограмм** | **План бюджетных ассигнований, тыс.руб.** | **Фактическое исполнение, тыс.руб.** |
| 1 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» | 1629,88 | 1582,14 |
| 2 | Подпрограмма «Дорожный фонд» | 32723,69 | 30346,26 |

**Создание условий для предоставления транспортных услуг населению**

**и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения**

Пассажирские перевозки на территории Бодайбинского муниципального образования осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области»..

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения органом местного самоуправления муниципальных контрактов в [порядке](consultantplus://offline/ref=57B60C15EA28C74270F3670446E8D45BB94F481CEACFCF899A1D6AFEB1BFA526DABC6F226CF7B9B4D8148B16946C906D3198F2B298FEB01Fq4jCG), установленном [законодательством](consultantplus://offline/ref=57B60C15EA28C74270F3670446E8D45BB8464F19EBCFCF899A1D6AFEB1BFA526DABC6F226CF4B2E1895B8A4AD13D836D3498F1B387qFj4G) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений настоящего Федерального закона.

На территории города Бодайбо в настоящее время пассажирские перевозки осуществляются по 3 регулярным маршрутам по регулируемым тарифам.

В целях осуществления пассажирских перевозок автотранспорт, находящийся в муниципальной собственности предоставляется организации, заключившей муниципальный контракт с администрацией Бодайбинского городского поселения, на условиях аренды. В 2019 году в аренду предоставлено 9 единиц.

Экономически обоснованный тариф для предприятия перевозчика на 2019 год установлен на уровне – 63 рубля за одну поездку, при этом льготный тариф для пассажиров установлен на уровне 35 рублей за одну поездку. В течение 2019 года за счет средств бюджета осуществлялось возмещение недополученных доходов предприятию перевозчику, возникающих вследствие применения льготного тарифа на пассажирских перевозках. В летний период времени предприятию-перевозчику возмещались недополученные доходы, возникающие в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам (ЛПХ) не компенсированных доходами.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование подпрограмм** | **План бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение, тыс. руб.** |
| 1 | Подпрограмма «Транспортное обслуживание» | 11507,7 | 11007,3 |

**Организация благоустройства территории**

Благоустройство включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жилых застроек, искусственному освещению городских территорий и оснащению их необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи озеленения, а также средствами санитарной очистки.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство» программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы течение 2019 года на территории Бодайбинского муниципального образования выполнен ряд мероприятий:

- регулярно выполнялись работы по поддержанию в чистоте мест общего пользования,

- производились мероприятия по очистке от снега дренажной системы города Бодайбо в целях недопущения подтоплений территорий в период весенних паводков,

- частично выполнены работы по ремонту дренажной системы ул. Сорокинская, территория индивидуальных гаражей по пер. Витимский, 12 до земельного участка по пер. Витимский, 10 ул. Урицкого, 40.

Традиционно на территории города ежегодно проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству территорий города. В субботниках приняли участие более 1 000 человек, это учащиеся школ, горного техникума, трудовые коллективы, население города. За период проведения месячника по санитарной очистке территорий города, территорий, прилегающих к административным зданиям, частным домовладениям, мест несанкционированных свалок вывезено - 900 куб.м мусора.

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2019 года на территории г. Бодайбо приступил к своим обязанностям региональный оператор по обращению с ТКО «РТ-НЭО Иркутск».

В целях перехода на новую систему обращения с ТКО на территории города Бодайбо специалистами администрации в 2019 году проведены следующие мероприятия:

- проведена актуализация схемы санитарной очистки территории Бодайбинского муниципального образования, разработанной в 2015 году. Схема направлена на согласование в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.

- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», Положением о ведении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 07.12.2018 г. № 936-п регулярно проводится актуализация реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:

- в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами регулярно ведется работа по согласованию вновь созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и требованиями СанПиН 42-128-4690-88, при переходе на новую систему обращения с ТКО потребовались затраты на проведение дополнительных мероприятий:

- содержание и ремонт контейнерных площадок,

- приобретение дополнительных контейнеров,

- строительство новых контейнерных площадок.

С 1 января 2019 года возникла проблема с вывозом ТКО от индивидуальных домовладений, где ранее осуществлялся так называемый «попакетный сбор». В таких районах Региональный оператор отказывался осуществлять вывоз мусора, что противоречило Территориальной схеме обращения с отходами. Такое положение дел приводит к возникновению стихийных свалок на территориях частной застройки и в конечном итоге негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке в городе. В соответствие с требованиями СанПиН установка контейнеров и обустройство контейнерных площадок возможно при согласовании управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области. Специалистами администрации велся мониторинг накопления ТКО. В целях недопущения захламления мест общего пользования отходами специалистами направляются уведомления региональному оператору о наличии не вывезенного мусора.

В соответствии с действующим законодательством субъекту дано право определить каким из методов будет производиться плата за сбор ТКО. На территории муниципального образования проведены публичные слушания на тему определения порядка оплаты за ТКО, решением публичных слушанием стало утверждение порядка оплаты за ТКО исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении.

В рамках реализации подпрограммы «Озеленение» программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы выполнены мероприятия:

- по обустройству на территориях общественных мест газонов, цветочных клумб, временных цветочных композиций и вертикального озеленения;

- по вырезке старовозрастных деревьев, формовочной и санитарной обрезке кустарников в местах общего пользования.

В рамках реализации подпрограммы «Освещение» программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы выполнялись мероприятия:

- по обслуживанию линий уличного освещения на территории Бодайбинского муниципального образования;

- по строительству линий уличного освещения по ул. Березнеровская;

- по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие.

В рамках социально-экономического партнёрства проведены работы по строительству линий уличного освещения по ул. Труда, 38, микрорайона СМП с применением энергосберегающих светильников.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы выполнены мероприятия:

- по поддержанию в чистоте территорий мест захоронений;

- по планировке земельного участка под места захоронений;

- продолжены работы по строительству ограждения на территории кладбища по ул. Солнечной.

Содержание территории мест захоронения затрудняется отсутствием проездов между захоронениями, что препятствует своевременному и качественному вывозу мусора, к потере эстетического вида захоронений и к отрицательному воздействию на окружающую среду. На кладбище требуется ежегодное поддержание в удовлетворительном состоянии ограждений, их покраска, опиловка сухих и аварийных деревьев, сбор и вывоз мусора.

В рамках реализации подпрограммы «Праздничное и тематическое оформление территории» разработана концепция по подготовке города к празднованию Нового года. При финансовой поддержке предприятий и организаций города, с участием средств бюджета Бодайбинского муниципального образования выполнены мероприятия по строительству ледяного городка. Данное мероприятие проводилось на территории Бодайбинского муниципального образования впервые. При участии специалистов администрации подобраны эскизы ледяных композиций (входные арки, горки для различных возрастных категорий) красочных фигур мультипликационных персонажей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

| **№**  **п/п** | **Наименование программы/подпрограмм** | **План бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 26236,8 | 22780,5 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство» | 16690,91 | 15302,04 |
| 2. | Подпрограмма «Озеленение» | 1110,91 | 1097,82 |
| 3. | Подпрограмма «Освещение» | 4562,12 | 3628,70 |
| 4. | Подпрограмма «Развитие сферы похоронного дела» | 860,60 | 778,15 |
| 5 | Подпрограмма «Праздничное и тематическое оформление территории» | 3012,32 | 1973,76 |

**Формирование комфортной городской среды**

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.09.2017 г. № 947-пп утвержден Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы».

В истекшем году собственники только одного многоквартирного жилого дома изъявили желание поучаствовать в реализации проекта, это жители дома № 37 по ул. Березнеровской. Согласно протоколу собрания № 1 от 06.05.2019 г. собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Бодайбо, ул. Березнеровская, д.37 собранием приняты следующие решения: подтвердить обязательства на проведение работ по образованию земельного участка на котором расположен многоквартирный дом и принять данный участок в состав общедомового имущества многоквартирного дома; принять созданное благоустройство (имущество) в состав общего имущества многоквартирного дома; включить в расходы на содержание вновь созданного имущества.

По итогам протокола собрания собственников жильцов многоквартирного дома по адресу: г. Бодайбо ул. Березнеровская, д. 37, состоялось заседание общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования на 2018-2024 годы», на котором принято решение о реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Бодайбо, ул. Березнеровская, д. 37.

Администрацией Бодайбинского городского поселения проведены мероприятия по межеванию придомовой территории МКД по ул. Березнеровская, д. 37.

Проект был направлен на экспертизу в Государственное автономное учреждение Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области». В ходе рассмотрения проектно-сметной документации на проведение работ выявлена необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию, а именно: необходимо заменить дренажные лотки и внести изменения в части стоимости элементов детской площадки. В результате внесенных изменений в проектно-сметную документацию стоимость работ составила 5640,13 тыс. рублей. По результатам получено Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта «Благоустройство придомовой территории по адресу: Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березнеровская, 37».

В последствии заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Бодайбинского муниципального образования на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству с управляющей компанией ООО «Феникс»

В рамках соглашения выполнены работы по ремонту подъездных путей, проведены работы по освещению придомовой территории, укладке нового асфальтового покрытия придомовой территории, заменен бордюрный камень, уложен водоотводной лоток, установлены новые малые архитектурные формы – скамейки, урны, ограждения, установлены новые элементы детской игровой площадки.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **План бюджетных ассигнований,**  **тыс.руб.** | **Фактическое исполнение, тыс.руб.** |
| 1. | «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования" на 2018-2024 годы. | 5364,2 | 5364,2 |

**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в предупреждении**

**и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций**

В целях создания необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшения гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в течение 2019 года в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы проведены мероприятия:

- произведена установка автоматических пожарных извещателей в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- проведено обследование и технические испытания объектов муниципальной собственности в части обеспечения пожарной безопасности;

- изготовлены и размещены информационно-графические материалы и конструкции по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности

- изготовлены памятки-листовки по тематике соблюдения населением мер пожарной безопасности, а также изготовлены и размещены баннеры на тему соблюдения населением мер пожарной безопасности в лесу;

- размещены в средствах массовой информации материалы и информация для населения и организаций Бодайбинского муниципального образования по вопросам пожарной безопасности;

- изготовлены и размещены информационно-графические материалы по тематике ГО и ЧС;

- изготовлены баннеры на тему «Безопасность населения Бодайбинского муниципального образования в местах массового отдыха на водных объектах».

В период особой пожарной опасности на территории Бодайбинского муниципального образования в рамках межведомственного сотрудничества организовывались патрульно-маневренные группы по патрулированию загородных мест отдыха с целью недопущения пожогов сухой травы, разведения костров, сжигания мусора.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

| **№**  **п/п** | **Наименование программы/подпрограмм** | **План бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 558,5 | 421,3 |
| 1. | Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» | 498,5 | 407,97 |
| 3. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» | 20,00 | 0,00 |

**Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью**

На территории Бодайбинского муниципального образования с 2015 года успешно реализуются мероприятия по муниципальной программе «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского от 20.10.2014 г. поселения № 480-п.

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 г. выполнен комплекс мероприятий для детей и молодежи по двум основным направлениям:

1. «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»;

- на базе МКУ ДО «Станция юных натуралистов» проведены ставшие традиционными мероприятия: квест-игра «Экологический калейдоскоп», конкурс «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района», творческий конкурс презентаций «Усы, лапы и хвост», конкурс рисунков «Дети о лесе». Данные мероприятия направленны на развитие интереса к природе и экологическим проблемам родного края, популяризации бережного отношения к природе у молодого поколения г. Бодайбо. Для награждения победителей и участников администрацией Бодайбинского городского поселения приобретена подарочная и сувенирная продукция;

- на базе МКУ ДО «Дом детского творчества» в 2019 году проведен V-ый районный фестиваль танцевального искусства «Танцевальная мозаика» и конкурс «Мисс творчество». Данные мероприятия содействуют реализации творческих способностей молодежи, самореализации, выявлению талантливых детей и подростков. В отчетном году входные билеты на детские новогодние утренники для детей из многодетных и малообеспеченных семей, проводимые МКУ ДО «Дом детского творчества», оплачены индивидуальным предпринимателем, пожелавшим поучаствовать в финансировании данных мероприятий в рамках соглашения о социально- экономическом сотрудничестве, что позволило сэкономить бюджетные средства.

-для учащихся общеобразовательных школ и студентов Бодайбинского горного техникума проводился конкурс-караоке, посвященный Дню защитника отечества и игра «Что? Где? Когда?» по результатам которых победители были награждены подарочной и сувенирной продукцией;

- для детей мкр. Бисяга к празднику Дня защиты детей проводилась конкурсно-игровая программа «Детства сказочная страна», победителям конкурса администрацией Бодайбинского городского поселения приобретена сувенирная продукция;

- для ставших традиционными акций по санитарной очистки территории Бодайбинского муниципального образования приобретались товарно- материальные ценности. Данные акции в 2019 году проводились трижды. Экологические акции направлены на популяризацию бережного отношения к природе, развития интереса к природе и экологическим проблемам родного края у молодого поколения г. Бодайбо;

- не остаются без внимания и первоочередные потребности в оснащении материально- технических баз организаций дополнительного образования, досугового типа и учебных заведений. За счет денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 г. администрацией Бодайбинского городского поселения приобретены: телевизоры в клуб микрорайона Бисяга и МКУ ДО «Станция юных натуралистов», 2-х канальная радио-система с двумя беспроводными микрофонами для ГБПОУ «Бодайбинский горный техникум», ноутбук для МКУ ДО «Станция юных натуралистов».

2. «Организация и проведение спортивных мероприятий».

Проведенные мероприятия были направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и также на широкую многообразную работу с подростками и молодежью. Работа по данному направлению во многом связана с вовлечением подростков и молодёжи в активный отдых и занятия спортом, с организацией занятости молодёжи. Данная работа является систематической и целенаправленной деятельностью органов местного самоуправления по работе с молодежью. В течение 2019 года успешно проведены следующие мероприятия:

- приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения различных спортивных мероприятий по таким видам спорта как: настольный теннис, баскетбол, армреслинг, пулевая стрельба, хоккей с мячом, лыжные гонки, футбол, полиатлон, биатлон, плавание, шахматы, стритбол, веселые старты;

- на базе Бодайбинского горного техникума проведены спортивно массовые мероприятия в рамках Спартакиады «Мы за здоровый образ жизни!». Участникам вручены грамоты и медали;

- обновлены материально-технические базы воскресной школы – приобретены спортивные маты, для лыжной базы «Таежная» провели закупку по приобретению расходных материалов для лыж и беговые лыжи, для секция настольного тенниса при Бодайбинском горном техникуме приобретены теннисные бортики и теннисные сетки. Не остался без внимания мкр. Колобовщина, для которого приобретен уличный теннисный стол.

За 2019 год профинансировано и реализовано 50 различных спортивных мероприятий по данному направлению. Из 500,0 тыс. руб. запланированных в бюджете в 2019 году фактически освоено - 492,2 тыс. руб., что составляет 98% от доведенных лимитов, что подтверждает высокоэффективное использование денежных средств по данному направлению.

В настоящее время так называемые поведенческие болезни (табакокурение, алкоголизм, наркомания и т.д.) получили широкое распространение в подростковой и молодежной среде. И всеобщая задача – использовать любую возможность, чтобы прививать подрастающему поколению навыки и знания о здоровом образе жизни. Целостное и последовательное осуществление работы с детьми и молодежью является одним из факторов устойчивого развития любого муниципального образования. Она представляет собой систему приоритетов и мер, направленных на создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах муниципального образования. Ежегодно администрацией Бодайбинского городского поселения в соответствии с разработанной муниципальной программой «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 г. совместно с участниками программы ведется плодотворная эффективная работа.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение, тыс. руб.** |
|  | «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 | 984,0 | 780,1 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | 484,0 | 287,9 |
| 2. | Организация и проведение спортивных мероприятий | 500,0 | 492,2 |

**Социальная политика**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы направлена на поддержание наиболее уязвимых и незащищенных категорий граждан: одиноких пенсионеров, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и др. Программа позволяет оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям.

Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в виде предоставления следующих льгот:

1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пострадавшим в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.

2. Возмещение за проезд на пассажирском транспорте в пределах Бодайбинского муниципального образования определенным категориям граждан, не являющимся льготополучателями по федеральному и областному законодательству.

3. Возмещение 50% скидки от стоимости одной услуги в бане один раз в неделю, за неработающих пенсионеров (получающих минимальную пенсию ниже прожиточного минимума для пенсионеров, установленного Законом Иркутской области), 100% - скидки - за участников ВОВ.

4. Оказание финансовой помощи в организации и проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения. В течение года с участием средств бюджета проведено 15 мероприятий.

Ежегодно за счет бюджета выполняются работы по ремонту жилых помещений где проживают ветераны ВОВ. 2019 год не стал исключением, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 проведены ремонтные работы 8 жилых помещений где проживают ветераны ВОВ и приравненные к ним отдельные категории граждан.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **План бюджетных ассигнований, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение, тыс. руб.** |
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 3 801,3 | 2 769, 6 |
| 2 | Основное мероприятие «Оказание социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семей» | 3 133,0 | 2 458,6 |
| 3 | Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан старшего поколения» | 668,3 | 311,0 |

**Реализация мероприятий проекта «Народные инициативы»**

На территории Иркутской области Проект реализуется с 2012 года, инициирован политсоветом Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» и поддержан фракцией Партии в Законодательном собрании Иркутской области. Именно фракция партии «Единая Россия» добилась от Правительства региона выделения средств на решение проблем территорий.

Это строительство водопроводных сетей, приобретение техники для уборки улиц, обустройство парков, скверов, развитие физической культуры и массового спорта, улучшение материально-технической базы школ, детских садов и учреждений здравоохранения.

В 2019 году за счет средств, направляемых на реализацию мероприятий перечня планировалось приобрести дорожную технику (погрузчик). Но, к сожалению, по результатам объявленных процедур торгов не было подано ни одной заявки и перечень мероприятий был пересмотрен. Предложено приобрести два пассажирских автобуса взамен изношенных в целях осуществления пассажирских перевозок по городским маршрутам. При этом стоимость мероприятий превышала объем средств, предоставляемых Бодайбинскому муниципальному образованию в соответствии со сводным перечнем проектов Народных инициатив. При поддержке депутатов Думы Бодайбинского городского поселения направлено обращение в адрес администрации г. Бодайбо и района о возможности участия районного бюджета в софинансировании мероприятий. Денежные средства выделены в размере 1500,0 тыс. руб. Это позволило приобрести три единицы автотранспортных средств: два автобуса средней вместимости для осуществления перевозок по городским маршрутам и один малой вместимости для осуществления пассажирских перевозок на маршруте г. Бодайбо - микрорайон Бисяга.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **План бюджетных ассигнований,**  **тыс.руб.** | **Фактическое исполнение, тыс.руб.** |
| 1. | Расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств областного и местного бюджетов | 5 336,77 | 5 089,9 |

В 2020 году в рамках соглашения с Министерством экономического развития планировалось приобрести грейдер и выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Урицкого в районе стадиона. В настоящее время по итогам торгов определен поставщик специализированного транспорта ООО «Техномир-Восток», техника доставлена в г. Бодайбо. Подрядчик на выполнение мероприятий по ремонту тротуара - ООО «Исток».

**Муниципальные закупки**

В 2019 году было размещено 73 версии планов-графиков, содержащих сведения о 164 позициях общим объемом 141 млн. рублей.

Общее количество размещенных извещений за 2019 год составило 156, что на 45% больше чем за аналогичный период 2018 года. Из них 154 электронных аукциона и 2 запроса предложений на общую сумму 548,4 млн. рублей.

Из размещенных процедур, 130 извещений на сумму 153,6 рублей объявлено с преимуществом для субъектов малого предпринимательства в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, что составляет 36 % от общей суммы закупок.

Данный показатель в сравнении с предыдущим годом снизился на 39 % в связи с проведением централизованной закупки по реконструкции системы теплоснабжения с НМЦК равной 122,6 млн. рублей, где установить преимущество для субъектов малого предпринимательства не представляется возможным в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

По итогам проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключен 351 муниципальный контракт на общую сумму 129,2 млн. рублей, из них 230 муниципальных контракта заключено с единственным поставщиком по п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ на сумму 6,3 млн. рублей, что составляет 4,9 % от общей суммы заключенных контрактов, что находится в пределах нормы - 5% от совокупного годового объёма закупок.

По итогам 2019 года заключен и размещен в реестре контрактов на сайте zakupki.gov.ru 121 муниципальный контракт на сумму 122,9 млн. руб., что на 40% больше и 18% меньше аналогичных показателей 2018 года (86 контрактов, 148,1 млн. руб.)

Наибольшее количество составили контракты со способом определения поставщика электронным аукционом – 67,8 %, у единственного поставщика – 32,2 %

В соответствии с ч 1. ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в контрольный орган – финансовое управление администрации г. Бодайбо и района за отчетный год направлено 2 обращения о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком, по обоим обращениям принято решение о согласовании.

За 2019 год направлено 14 претензий на взыскание пени за просрочку обязательств по исполнению муниципальных контрактов на общую сумму 221,1 тыс.руб.

Общая экономия бюджетных средств по проведенным в 2019 году процедурам определения поставщика составила 9,5 млн. руб., что на 1,1 млн. руб. больше в сравнении с 2018 годом.

За 2019 год от УФАС по Иркутской области поступило 5 жалоб на действия заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов. Обоснованными в том числе частично признано 3 жалобы, выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок (части 2 статьи 7.30 КоАП РФ, то есть, за нарушение порядка отбора участников закупок), одно из предписаний находится на обжаловании в суде.

**Тарифная политика**

В соответствии с законами Иркутской области от 20.12.2010 г. № 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» проведена корректировка долгосрочных тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения, захоронения твердых коммунальных отходов на 2020 год.

Учитывая требования п.4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с Приказом Министерства строительства России от 06.04.2018 г. № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 22.05.2018 г. №386-п «Об утверждении Порядка установления размера платы граждан за жилое помещение для нанимателей и собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в которых собственники помещений не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в которых выбран способ непосредственного управления многоквартирным домом, перечни услуг и работ по содержанию жилых помещений утверждены решениями общих собраний собственников помещений, но не принято решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» с 01.01.2020 г. пересмотрен размер платы за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, при этом рост платы составил 3% к уровню 2019 г.

В соответствии с Законом Иркутской области от 28.12.2015 г. № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области» постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 17.04.2017 г. № 411-п «Об утверждении Порядка установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бодайбинского муниципального образования» с 01.01.2020 года пересмотрены тарифы на пассажирские перевозки по городским маршрутам.

**Исковая и претензионная работа**

За отчетный период в администрацию Бодайбинского городского поселения за прошедший год поступило 203 исковых заявления, в том числе заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Администрацией Бодайбинского городского поселения в Бодайбинский городской суд подано 26 исковых заявлений о признании утратившими право пользования жилыми помещениями, снятии с регистрационного учета; о признании права собственности на жилые помещения, перешедшие к каждой из сторон в связи с предоставлением жилья взамен ранее занимаемого, изъятого в связи с признанием непригодным для проживания, признания утратившими права пользования жильем; выселении с предоставлением иного жилого помещения; выселении без предоставления жилого помещения; о признании не приобретшими право пользования жилым помещением; о взыскании задолженности по Соглашению о переходе права собственности на жилые помещения, в связи с изъятием жилого помещения.

Бодайбинским городским судом удовлетворены исковые требования администрации Бодайбинского городского поселения о взыскании задолженности по Соглашению о переходе права собственности на жилые помещения, в связи с изъятием жилого помещения на общую сумму 1114348,18 рублей.

Специалистами администрации в качестве представителя юридического лица – администрации Бодайбинского городского поселения принято участие в судебных заседания по 48 гражданским делам, рассмотренным в Бодайбинском городском суде Иркутской области.

По 70 гражданским делам в Бодайбинский городской суд направлены отзывы на исковые требования, со ссылкой на принятие судом решения с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

В Арбитражном Суде Иркутской области в 2019 году рассматривалось 13 дел, из которых:

- 3 дела по иску ИП Петакчян М.Б. к администрации Бодайбинского городского поселения о взыскании ущерба (судом вынесены решения в пользу истца, администрацией были обжалованы, однако суд апелляционной инстанции оставил жалобы без удовлетворения);

- 2 дела по искам ООО «Доверие» к администрации Бодайбинского городского поселения, по одному делу судом вынесено решение, которым удовлетворены требования истца, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения;

- 2 дела по заявлениям администрации Бодайбинского городского поселения к УФАС по Иркутской области, ГУ УПФ РФ, ГУ отделение ПФ РФ о признании решения незаконным: заявление к ГУ УПФ РФ, ГУ отделение ПФ РФ судом удовлетворено, суд апелляционной инстанции оставил решение суда без изменений; в удовлетворении заявления к УФАС по Иркутской области отказано, в настоящее время апелляционная жалоба находится на рассмотрении.

- 3 заявления администрации Бодайбинского городского поселения о выдаче судебных приказов, которые судом удовлетворены. Заявления администрации Бодайбинского городского поселения удовлетворены, выданы судебные приказы о взыскании задолженности на общую сумму 1132985,41 рублей.

В 2019 года производство по 2 делам Арбитражным Судом Иркутской области прекращено, а именно по заявлению администрации Бодайбинского городского поселения к ООО «Автогород» о возложении обязанности безвозмездно устранить недостатки и по заявлению ГУ УПФ РФ о взыскании штрафа за непредставление в установленный срок сведений.

Принято участие в рассмотрении 5 административных дел, предусмотренных ст.ст.20.6 КоАП РФ, ст.15.33 ч.2 КоАП РФ, 17.7 КоАП РФ, 13.19.2 ч.2 КоАП РФ, 14.6 ч.2 КоАП РФ, ст.15.15.10 КоАП РФ, подготовлены письменные пояснения по делу.

В мировой суд г. Бодайбо администрацией Бодайбинского городского поселения подано 16 заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание задолженности по арендной плате за пользование земельными участками. Заявления администрации Бодайбинского городского поселения удовлетворены, выданы судебные приказы о взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на общую сумму 245445,64 рублей.

В целях соблюдения досудебного порядка предварительно до подачи исковых заявлений в суды велась претензионная работа.

Рассматривались обращения граждан, в том числе и поступившие из иных государственных, муниципальных органов.

В течение 2019 года специалистами администрации проводилась экспертиза проектов правовых актов администрации Бодайбинского городского поселения, решений Думы Бодайбинского городского поселения, административных регламентов, в том числе нормативного правого характера.

В течении отчетного периода осуществлялась экспертиза проектов договоров гражданско-правового характера; муниципальных контрактов, заключаемых по результатам торгов.

Проводилась подготовка решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

За период с 1 января по 31 декабря 2019 года в администрацию поступило 160 материалов о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 года № 107-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области», из них:

- 47 протоколов направлено в административную комиссию г. Бодайбо и района для принятия правого решения;

- 19 материалов КУСП возвращено в МО МВД «Бодайбинский» для устранения недостатков;

- производство по 22 материалам прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения;

- производство по 72 материалам прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

**Работа с корреспонденцией**

Главной целью работы управления делами является обеспечение эффективного функционирования администрации.

Основными направлениями деятельности управления делами являются организационно-распорядительное и административно-хозяйственное обеспечение деятельности главы и администрации Бодайбинского городского поселения, организация и совершенствование делопроизводства, информационно-техническое обеспечение.

Распорядительными документами администрации Бодайбинского городского поселения (далее - администрация) являются постановления и распоряжения.

За отчетный период было принято:

- постановлений - 1031;

- распоряжений - 696

Специалистами, ответственными за формирование и направление муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области» проводилась работа по ежемесячному предоставлению в электронном виде с использованием усиленной цифровой подписи, сведений об обнародовании, опубликовании в отдел по ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (с 01.09.2019 г. в ИОГКУ «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского»). Всего в 2019 году направлено 133 МНПА (из них 95 постановлений администрации Бодайбинского городского поселения и 38 решений Думы Бодайбинского городского поселения).

Нормативные правовые акты администрации, Думы Бодайбинского городского поселения, которые затрагивают права и свободы граждан, официально опубликовывались в газете «Бодайбинские ведомости», определенной исполнителем муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также размещались на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В течение отчетного периода осуществлялось регулярное взаимодействие с прокуратурой г. Бодайбо в рамках заключенного соглашения о взаимодействии по ежемесячному предоставлению в электронном виде и на бумажном носителе муниципальных нормативных правовых актов. Размещалась информация о деятельности прокуратуры на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основы делопроизводства в администрации устанавливаются Инструкцией по делопроизводству. На сегодняшний день главной задачей является обеспечение её неукоснительного исполнения в работе.

Одной из задач документационного обеспечения является оперативное доведение его до исполнителей. Работа с документами в администрации организована в системе электронного документооборота.

За отчетный период поступившая корреспонденция -5613, отправляемая – 4896.

В целях обеспечения доступа граждан, организаций, общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления Бодайбинского муниципального образованияведется официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается информация в соответствии с Регламентом информационного наполнения официального сайта администрации Бодайбинского городского поселения в сети «Интернет», утвержденным распоряжением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.07.2016 г. № 382-рп.

В 2019 году сотрудниками администрации осуществлялись организационные мероприятия по подготовке и проведению 11 заседаний Думы Бодайбинского городского поселения.

**Работа с обращениями граждан**

Работа с обращениями граждан проводится в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Порядком организации работы по рассмотрению обращений граждан в администрации Бодайбинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.06.2016 г. № 486-пп (с изменениями от 10.01.2018 г.), Инструкцией по делопроизводству в администрации, утвержденной распоряжением администрации Бодайбинского городского поселения от 17.10.2018 г. № 531-рп.

Всего за период с января 2019 года по 31 декабря 2019 года зарегистрировано 385 обращений, поступивших в администрацию Бодайбинского городского поселения.

Наблюдается снижение количества обращений граждан в сравнении с 2018 годом (417 обращений). Снижение числа обращений связано с завершением реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014-2018 годов» и сокращением численности жителей в связи с выездом из района.

По видам обращения граждан распределились:

- Заявления – 330 (85,7 %);

- Жалобы - 30 (7,8 %);

- Предложения - 8 (2,1 %).

Обращения поступали по вопросам:

- о предоставлении жилых помещений и вопросы улучшения жилищных условий;

- о переселении из ветхого и аварийного жилья;

- благоустройство, освещение дворовых территорий, ремонт дорог;

- вопросы оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

По письменным обращениям даны подробные разъяснения, предоставлена исчерпывающая информация, по многим из них оказана реальная помощь, например, включены в план благоустройства вопросы обустройства детских площадок, ремонта придомовых территорий; оказана материальная помощь малообеспеченным группам населения и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; решены многие другие вопросы. По срочным и неотложным вопросам население принимали глава, заместитель главы.

Организация личного приема граждан. За 12 месяцев 2019 года главой поселения принято 55 граждан. На личном приеме граждане обращаются с вопросами обеспечения жильем, переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, ремонта общего имущества МКД, автомобильных дорог, деятельности управляющих компаний.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 12 декабря 2019 года проводился Общероссийский день приема граждан, было принято 5 граждан.

Для работы с населением используются все технические возможности: электронная почта, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», телефонная связь. На официальном сайте администрации в разделе «Обращения граждан» каждый гражданин может оставить свое заявление. Заявление будет рассмотрено и подготовлен ответ.

**Организационная деятельность главы**

В течение года велась постоянная работа по организационному обеспечению деятельности главы Бодайбинского городского поселения, заместителя главы, отделов администрации.

В течение года главой Бодайбинского муниципального образования проводились рабочие совещания, планерки с руководителями муниципальных предприятий, исполнителями муниципальных контрактов, сотрудниками администрации, на которых рассматривались текущие вопросы жизнеобеспечения территории поселения.

Информация о работе главы Бодайбинского муниципального образования и администрации доводится до сведения населения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Работа комиссий, Советов и рабочих групп**

**администрации Бодайбинского городского поселения**

В течение отчетного периода проводились заседания рабочих групп и комиссий:

1. Комиссия по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами г. Бодайбо - 4.

2. Комиссия по приему - передачи жилищного фонда г. Бодайбо при смене обслуживающих организаций в многоквартирных домах - 0.

3. Комиссия по проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды нежилых помещений, зданий - 3.

4. Комиссия по приватизации муниципального имущества - 5.

5. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - 7.

6. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - 6.

7. Наблюдательный совет по вопросам похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования - 0.

8. Совет по наградам при главе Бодайбинского муниципального образования - 3.

9. Комиссия по безопасности дорожного движения - 4.

10. Комиссия по назначению, перерасчету, индексации и выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим администрации Бодайбинского городского поселения - 1.

11. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Бодайбинского городского поселения и урегулированию конфликта интересов - 9.

12. Комиссия по установлению стажа, дающего право на получение надбавки за выслугу лет - 10.

13. Кадровая комиссия по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Бодайбинского городского поселения - 1.

14. Аттестационная комиссия - 2.

15. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы - 2.

12. Комиссия по жилищным и социальным вопросам - 10.

13. Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находящихся на территории Бодайбинского муниципального образования, занимаемых инвалидами и семьями, имеющих детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания - 2.

14. Комиссия по вопросам перевода жилых помещений жилищного фонда в нежилые, перевода нежилых помещений жилищного и нежилого фондов в жилые - 1.

15. Комиссия по землепользованию и застройке территории Бодайбинского муниципального образования – 3.

16. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков или прав на заключение, договоров аренды земельных участков, находящиеся на территории Бодайбинского муниципального образования - 4.

17. Комиссия по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования - 3.

18. Комиссия о проведении проверок эксплуатации муниципального автотранспорта - 2

19. Комиссия по инвентаризации муниципального имущества - 4.

20. Комиссия по бесхозяйному имуществу - 2.

Работа комиссий, советов, рабочих групп в течение 2019 года осуществлялась в рабочем порядке.

**Повышение квалификации муниципальных служащих**

За 2019 год муниципальные служащие администрации Бодайбинского городского поселения:

1) прошли повышение квалификации по следующим программам:

«Корпоративные закупки: практика применения 223-ФЗ» - 1 человек.

«Контрактная система в сфере закупок: практическое применение с учетом внесенных изменений» - 2 человека.

«Управление государственным и муниципальным имуществом» - 2 человека.

«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС (должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС)» - 3 человека.

«Трудовое право и кадровое делопроизводство» - 1 человек.

«Государственная политика в области противодействия коррупции» - 5 человек.

2) приняли участие в семинарах на тему:

«Экономические и инвестиционные аспекты деятельности в сфере ресурсоснабжения: Концессионные соглашения в коммунальном комплексе. Тарифное регулирование отрасли. Практикум по расчетам» - 2 человека.

«Особенности применения земельного, имущественного и градостроительного права России с учетом изменений, принятых в 2019 году» - 1 человек.

«Новое в регулировании деятельности управляющих, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления в 2019 г.» - 2 человека.

**Глава Бодайбинского**

**муниципального образования А.В. Дубков**