УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы

Бодайбинского

городского поселения

_____________О.В. Горин

«_____» __________2024 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2025 годы» (далее- муниципальная программа) за 2023 год

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием, повышение эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования.

I. В рамках Основных мероприятий программы «Управления муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2025 годы» проведены следующие мероприятия:

- «Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрацию собственности на объекты муниципального имущества»:

1.1 В рамках данного мероприятия проведены работы по подготовке актов обследования для снятия с Государственного кадастрового учета и прекращения муниципального права на многоквартирные дома, ветхого и аварийного жилого фонда:

- ул. МК-135, д. 80;

- ул. МК-135, д. 82.

1.2 В рамках данного мероприятия проведены работы по изготовлению технических планов для постановки на учет в Единый государственный реестр недвижимости объектов:

- межевание земельного участка возле территории «Орбиты» площадью 1 га;

- постановка на учет участка тепловой сети от ЦТП 4 до ЦТП 1

1.2. Проведены работы по оценке приватизируемого и предоставляемого в аренду муниципального имущества:

- нежилые помещения № 7, 8, 21, 24, 47, 49, 61, 83, 84а, расположенные в административном здании, по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого, д.15;

- нежилое помещение № 54 расположенное по адресу ул. Петра Поручикова, д. 4

- нежилое здание по ул. Лыткинская 48А;

- транспортные средства;

- приватизируемое имущество.

- В рамках мероприятия «Расходы поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов муниципальной собственности»:

Оплачены эксплуатационные услуги, предоставляемые в здании по ул. Урицкого д. 15. Оплачены коммунальные услуги за нежилые здания по ул. 30 лет Победы, д. 3, ул.

- В рамках мероприятия «Содержание и текущий ремонт: ремонт муниципального жилого фонда» в 2023 году проведены оплаты за ремонтные работы:

- ул. Петра Поручикова, д. 4БА, ком. 519

- ул. 60 лет Октября, д. 21, кв. 1;

4. Управление земельными ресурсами за 12 мес. 2023 г.

Заключено 32 договора аренды земельных участков на общую сумму                2896996,70, из них 6 договоров заключено с юридическими лицами и 26 договоров с физическими лицами. По предоставлению в собственность заключено 63 договора купли-продажи, 5 соглашений о перераспределении земель на общую на сумму 2603863,03 все заключены с физ. лицами, проведено 6 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. Расторгнуто 2 договора аренды земельных участков по соглашению сторон. Составлено и направлено 29 претензий по задолженности арендных платежей за землю и неосновательного обогащения за использование земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на сумму 37557,68. По гаражной амнистии предоставлен 61 земельный участок.

При обращении граждан в администрацию за оказанием муниципальной услуги специалистами администрации проводятся консультации о необходимости проведения работ по регистрации недвижимого имущества, так как для получения определенных услуг необходимы документы подтверждающие право пользования объектами.

В течение года велась работа по выявлению собственников жилых помещений, расположенных на неоформленных земельных участках, проводились беседы с рекомендациями об оформлении права на данные участки.

II. Отчет о реализации Основных мероприятий «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» в подпрограмме «Управление муниципальной собственностью» на 2020-2025 годы муниципальной программы, «Муниципальная управление» на 2020-2025 годы, в 2023 году.

Отдел архитектуры, градостроительству и земельным отношений

В рамках основных мероприятий «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» в программе «Управление муниципальной собственностью» на 2020-2024 годы отделом архитектуры, градостроительству и земельными отношениями были проведены следующие работы:

- Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет для предоставления с аукциона. По итогам работ сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок с кадастровым номером 38:22:000021:117, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Бодайбинский, городское поселение Бодайбинское, город Бодайбо, земельный участок 5 под строительство приюта для бездомных животных.

- Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков.

За 2024 год проведены работы по подготовке 27 отчетов рыночной стоимости земельных участков для предоставления их с аукциона, на основании чего позволяет увеличить сумму средств, поступающих в бюджет Бодайбинского муниципального образования.

- Расходы на осуществление органами самоуправления полномочий в сфере архитектуры и градостроительства:

  - В 2023 году подготовлена проектно-сметная документация на благоустройство Проекта- победителя VI Всероссийского конкурса лучших Проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Бодайбо-золото Сибирской тайги». Концепция благоустройства ул. Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в г. Бодайбо, который получил положительное заключение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости.

  - Для актуализации данных и описания территориальных зон для их последующей постановки на кадастровый учет, а также для приведения документации в соответствие с Градостроительным кодексом, подготовлен проект изменений в Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования с изложением их в новой редакции.

И.о. главы

Бодайбинского городского поселения                                                                     Горин О.В.

Приложение 1

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020–2025 годы», достигнутых за 2023 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества | шт. | 7 | 2 | 5 | 28,57 |  |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | км. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 3 | Доходы от сдачи в аренду (найм) муниципального имущества, в том числе земельные участки | тыс. руб. | 7179,18 | 9359,06 | -2179,88 | 100 | Оплачены долги по аренде за 2022 год |
| - Организация процесса управления и распоряжения земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель результативности. Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | Шшт. | 20 | 1 | 19 | 95 |  |
| 1.2.2. | Показатель результативности количество предоставленных в аренду (собственность) земельных участков |  | 30 | 32 | -2 | 0100 |  |

Приложение 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020-2025 годы», достигнутых за 2023 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Отклонение, |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом |  | 392,00 | 328,22 | 63,78 | 83,73 |  |
| 1.1 | Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты муниципального имущества | Местный бюджет | 270,00 | 256,71 | 13,29 | 95,08 |  |
| 1.2 | Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества | Местный бюджет | 92,0 | 56,6 | 35,4 | 61,5 |  |
| 1.3 | Проведение рыночной оценки аварийного жилищного фонда | Местный бюджет | 30,0 | 14,9 | 15,10 | 49,67 |  |
| 2 | Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения земельными участками | Местный бюджет | 1151,42 | 1136,16 | 0,15 | 98,67 |  |
| 3. | Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом | Местный бюджет | 8901,38 | 6419,47 | 2481,91 | 72,12 |  |
| 3.1. | Расходы на поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов муниципальной собственности | Местный бюджет | 6647,08 | 4879,65 | 1767,43 | 73,41 |  |
| 3.1.2. | Поддержание технических и эксплуатационных показателей | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Уплата коммунальных платежей | Местный бюджет | 494,3 | 342,82 | 151,48 | 69,35 |  |
| 3.3. | Исполнение налоговых обязательств при владении и пользовании транспортными средствами. Исполнение налоговых обязательств органов местного самоуправления, уплата сборов и иных платежей | Местный бюджет | 260,0 | 92,5 | 167,4 | 35,61 |  |
| 3.4. | Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | Местный бюджет | 1500,00 | 1104,41 | 394,58 | 73,63 |  |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д. 4Б, кор. А, кв. 519 | Местный бюджет | 405,53 | 405,53 | 0 | 100 |  |
| 5 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21 | Местный бюджет | 319,33 | 319,33 | 0 | 100 |  |
| 6 | Основное мероприятие «Обновление парка коммунальной, дорожной и другой техники» | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе: |  |  | 11 169,65 | 8 608,63 | 2 561,01 | 76,02 |  |

Приложение № 3

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы; Критерии оценки эффективности. Неэффективная; менее 0,5. Уровень эффективности удовлетворительный; 0,5-0,79. Эффективная; 0,8-1. Высокоэффективная; более 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сдц =(0,3+0+1,3+0,05+1,06)/5=0,5

Уф= Фф/Фп = 8 608,63/11 169,65=0,7

Эмп=Сдц*Уф = 0,5*0,7=0,3

В 2023 году программа оценивается как неэффективная.

Исп. Беляевская Л.А.