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Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2025 годы» (далее- муниципальная программа) за 2023 год
            

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием, повышение эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования.
      I. В рамках Основных мероприятий программы «Управления муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2025 годы» проведены следующие мероприятия: 
1. «Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрацию собственности на объекты муниципального имущества»:
1.1 В рамках данного мероприятия проведены работы по подготовке актов обследования для снятия с Государственного кадастрового учета и прекращения муниципального права на многоквартирные дома, ветхого и аварийного жилого фонда:
- ул. МК-135, д. 80;
- ул. МК-135, д. 82.
1.2 В рамках данного мероприятия проведены работы по изготовлению технических планов для постановки на учет в Единый государственный реестр недвижимости объектов:
- межевание земельного участка возле территории «Орбиты» площадью 1 га;
- постановка на учет участка тепловой сети от ЦТП 4 до ЦТП 1
1.2. Проведены работы по оценке приватизируемого и предоставляемого в аренду муниципального имущества:
- нежилые помещения № 7, 8, 21, 24, 47, 49, 61, 83, 84а, расположенные в административном здании, по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого, д.15;
- нежилое помещение № 54 расположенное по адресу ул. Петра Поручикова, д. 4
- нежилое здание по ул. Лыткинская 48А;
- транспортные средства;
- приватизируемое имущество.

2. В рамках мероприятия «Расходы поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов муниципальной собственности»:
Оплачены эксплуатационные услуги, предоставляемые в здании по ул. Урицкого д. 15. Оплачены коммунальные услуги за нежилые здания по ул. 30 лет Победы, д. 3, ул. 

3.  В рамках мероприятия «Содержание и текущий ремонт: ремонт муниципального жилого фонда» в 2023 году проведены оплаты за ремонтные работы:
- ул. Петра Поручикова, д. 4БА, ком. 519
- ул. 60 лет Октября, д. 21, кв. 1;
4. Управление земельными ресурсами за 12 мес. 2023 г.
Заключено 32 договора аренды земельных участков на общую сумму                2896996,70, из них 6 договоров заключено с юридическими лицами и 26 договоров с физическими лицами. По предоставлению в собственность заключено 63 договора купли-продажи, 5 соглашений о перераспределении земель на общую на сумму 2603863,03 все заключены с физ. лицами, проведено 6 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. Расторгнуто 2 договора аренды земельных участков по соглашению сторон. Составлено и направлено 29 претензий по задолженности арендных платежей за землю и неосновательного обогащения за использование земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на сумму 37557,68. По гаражной амнистии предоставлен 61 земельный участок.
При обращении граждан в администрацию за оказанием муниципальной услуги специалистами администрации проводятся консультации о необходимости проведения работ по регистрации недвижимого имущества, так как для получения определенных услуг необходимы документы подтверждающие право пользования объектами. 
В течение года велась работа по выявлению собственников жилых помещений, расположенных на неоформленных земельных участках, проводились беседы с рекомендациями об оформлении права на данные участки.

II. Отчет о реализации Основных мероприятий «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» в подпрограмме «Управление муниципальной собственностью» на 2020-2025 годы муниципальной программы, «Муниципальная управление» на 2020-2025 годы, в 2023 году.

Отдел архитектуры, градостроительству и земельным отношений
В рамках основных мероприятий «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» в программе «Управление муниципальной собственностью» на 2020-2024 годы отделом архитектуры, градостроительству и земельными отношениями были проведены следующие работы:
1. Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет для предоставления с аукциона. По итогам работ сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок с кадастровым номером 38:22:000021:117, расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальный район Бодайбинский, городское поселение Бодайбинское, город Бодайбо, земельный участок 5 под строительство приюта для бездомных животных. 
1. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков.
За 2024 год проведены работы по подготовке 27 отчетов рыночной стоимости земельных участков для предоставления их с аукциона, на основании чего позволяет увеличить сумму средств, поступающих в бюджет Бодайбинского муниципального образования.
1. Расходы на осуществление органами самоуправления полномочий в сфере архитектуры и градостроительства:
1.1. В 2023 году подготовлена проектно-сметная документация на благоустройство Проекта- победителя VI Всероссийского конкурса лучших Проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Бодайбо-золото Сибирской тайги». Концепция благоустройства ул. Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в г. Бодайбо, который получил положительное заключение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости.
1.2. Для актуализации данных и описания территориальных зон для их последующей постановки на кадастровый учет, а также для приведения документации в соответствие с Градостроительным кодексом, подготовлен проект изменений в Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования с изложением их в новой редакции. 



И.о. главы 
Бодайбинского городского поселения                                                                     Горин О.В.
                                                                    
                                                       

































Приложение 1

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020–2025 годы», достигнутых за 2023 год

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план 
на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества  
	шт.
	7
	2
	5
	28,57
	

	2.
	Протяженность автомобильных дорог,  по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности 
	км.
	1
	0
	1
	0
	

	3
	Доходы от сдачи в аренду (найм)  муниципального имущества, в том числе земельные участки
	тыс. руб.
	7179,18
	9359,06
	-2179,88
	100
	Оплачены долги по аренде за 2022 год

	1.1. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками

	1.2.1. 
	Показатель результативности. Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков 
	


Шшт.
	



20
	



     1




	



19
	


95
	

	1.2.2. 
	Показатель результативности количество предоставленных в аренду (собственность) земельных участков 
	


	

30
	

32
	

-2

	
0100
	


                                                                                                                           


Приложение 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020-2025 годы», достигнутых за 2023 год

 
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования 
тыс. руб.
	Отклонение,
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 
	
	392,00
	328,22
	63,78
	83,73
	

	1.1
	 Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты муниципального имущества 

	






Местный бюджет




	270,00
	256,71
	13,29
	95,08
	

	1.2
	Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества
	 Местный бюджет
	92,0
	56,6
	35,4
	61,5
	

	1.3
	Проведение рыночной оценки аварийного жилищного фонда
	Местный бюджет
	30,0
	14,9
	15,10
	49,67
	

	2
	Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 
	Местный бюджет
	1151,42
	1136,16
	0,15
	98,67
	

	3.
	Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 
	
Местный бюджет
	8901,38
	6419,47
	2481,91
	72,12
	

	3.1.
	Расходы на поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов муниципальной собственности
	Местный бюджет
	6647,08
	4879,65
	1767,43
	73,41
	

	3.1.2.
	Поддержание технических и эксплуатационных показателей 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	3.2.
	Уплата коммунальных платежей
	Местный бюджет
	494,3
	342,82
	151,48
	69,35
	

	3.3.  
	Исполнение налоговых обязательств при владении и пользовании транспортными средствами. Исполнение налоговых обязательств органов местного самоуправления, уплата сборов и иных платежей  
	Местный бюджет
	260,0
	92,5
	167,4
	35,61
	

	3.4. 
	Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
	Местный бюджет 
	1500,00
	1104,41
	394,58
	73,63
	

	4
	Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д. 4Б, кор. А, кв. 519 
	Местный бюджет
	405,53
	405,53
	0
	100
	

	5
	[bookmark: _GoBack]Иные межбюджетные трансферты на ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21
	Местный бюджет
	319,33
	319,33
	0
	100
	

	6
	Основное мероприятие «Обновление парка коммунальной, дорожной и другой техники»
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	Всего по программе:
	
	11 169,65
	8 608,63
	2 561,01
	76,02
	




Приложение № 3
                            

	
	
	
	
	

		Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	более 1

	



	
	
	


Сдц =(0,3+0+1,3+0,05+1,06)/5=0,5
Уф= Фф/Фп = 8 608,63/11 169,65=0,7
Эмп=Сдц*Уф = 0,5*0,7=0,3


В 2023 году программа оценивается как неэффективная.






Исп. Беляевская Л.А.
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