РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2026 г.                                              г. Бодайбо                                                     № 186-пп
О принятии решения о подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской области и Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования

В соответствии со статьями 24, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования, администрация Бодайбинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Бодайбинского городского поселения от 25.10.2022 г.                  № 17-па, и Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования, утвержденные решением Думы Бодайбинского городского поселения от 28.11.2023 г. №17-па.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской области и Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования. (прилагается).
3. Провести работы по подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской области и Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения (Бохонько К.А.).
И.О. ГЛАВЫ                                                                                                            О.В. ГОРИН
Приложение 

к постановлению
администрации Бодайбинского

городского поселения
от 01.04.2026 №186-пп
План
мероприятий по подготовке проектов внесения изменений
в Генеральный план Бодайбинского муниципального образования

 Бодайбинского района Иркутской области и Правила землепользования и застройки
 Бодайбинского муниципального образования
	№ п/п
	Наименование мероприятие
	Сроки исполнения

	Подготовительный этап

	1
	Подготовка, опубликование в периодическом печатном издании «Официальный вестник города Бодайбо» сообщения о принятом решении о подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план Бодайбинского муниципального образования Бодайбинского района Иркутской области и Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования (далее проекты внесения изменений в ГП и ПЗЗ)
	В течении 10 дней с даты принятия решения

	2
	Принятие предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов внесения изменений в ГП и ПЗЗ
	В течении 30 дней с момента опубликования сообщения 

	3
	Рассмотрение потупивших предложений заинтересованных лиц
	В течении 10 дней с момента окончания поступления предложений

	4
	Проведение закупочной процедуры на оказание услуги по выполнению научно-исследовательской работы по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования, Бодайбинского района Иркутской области.
	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2014 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	1 этап

	1
	- Сбор, систематизация исходных данных.

- Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) «Концепция пространственного развития Бодайбинского муниципального образования».

- Разработка проекта внесения изменений в ГП

- разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ 
	В соответствии с муниципальным контрактом

	2
	Проверка НИР и проектов внесения изменений в ГП и ПЗЗ, направленных в комиссию по подготовке проектов внесения   изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования (Комиссия), направление их на доработку в случае не соответствия требованиям 
	В течение 20 дней со дня получения

 Проектов и НИР Комиссией 

	3
	Размещение проектов в Федеральной информационной системе территориального планирования  (ФГИС ТП) 
	Не более 2 дней со дня проверки, в случае 

	4
	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в ГП и ПЗЗ 
	В течение 10 дней со дня получения 
проектов о внесении изменений
 в ГП и ПЗЗ 

	5
	Подготовка, опубликование в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» оповещения о начале публичных слушаний по проектам  о внесении изменений в ГП и ПЗЗ, и экспозиция проектов
	в течение 10 дней со дня принятия 
решения о проведении публичных слушаний

	6
	Проведение публичных слушаний, прием предложений и замечаний по проектам внесения изменений в ГП и ПЗЗ 
	Не более 1 месяца со дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний по проектам  о внесении изменений в ГП и ПЗЗ

	7
	Подготовка и подписание итогов и  протокола публичных слушаний по о начале публичных слушаний по проектам внесения изменений в ГП и ПЗЗ
	в течение 2 дней со дня

 окончания публичных слушаний

	8
	Подготовка заключения о результатах публичных слушаний по проектам внесения изменений в ГП и ПЗЗ
	в течение 3 дней со дня

 подписания протокола

	9
	Опубликование в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru» итогов, протокола и заключения о результатах публичных слушаний 
	в течение пяти дней со дня подписания заключения

	2 этап 

	10
	Устранение замечаний разработчиком Проектов о внесении изменений в ГП и ПЗЗ по результатам публичных слушаний
	Не более 30 дней

	11
	Проверка работ по устранению замечаний 
	Не более 10 рабочих дней 

	12
	Направление Проектов решений по утверждению внесения изменений в ГП и ПЗЗ в Думу Бодайбинского городского поселения 
	В течение 10 дней после опубликования заключения и итогов публичных слушаний или окончания проверки работ по устранению замечаний

	13
	Рассмотрение и утверждение проектов внесения изменений в ГП и ПЗЗ
	По плану работы Думы Бодайбинского городского поселения

	14
	Размещение утвержденных проектов внесения изменений в ГП и ПЗЗ в ФГИС ТП
	В порядке, установленном градостроительным законодательством

	3 этап

	15
	Подготовка разработчиком документации и карт (планов) местоположения границ населенного пункта, месторасположения территориальных зон, для предоставления их Заказчиком в орган регистрации прав с целью внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе и территориальных зон населенного пункта.    
	Не более 60 дней


