Пояснительная записка

о реализации

муниципальной программы

«Муниципальное управление» на 2023-2027 годы

от 13 февраля 2024 г.								                           № 2

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2023-2027 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 06.12.2023 г. №877-п

Целью программы является: Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения.

Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения.

Комплексный анализ реализации Программы в 2023 году выполнен на основе анализа составляющих основных мероприятий:

- Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования»;

- Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения»;

- Основное мероприятие 3 «Основное мероприятие «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации»;

-   Основное мероприятие 4 «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей»;

- Основное мероприятие 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих».

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования.

Уровень финансирования Программы составляет (60 330,00/67 075,1) 0,89

  - Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде и анализ показателей результативности, достигнутых в отчетном периоде.

Степень достижения показателя результативности соответствует запланированным значениям.

Показатели результативности основного мероприятия 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования»

Для достижения плановых показателей результативности в рамках основного мероприятия в 2023 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

- Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на нее;

- Осуществляется активное взаимодействие главы Бодайбинского муниципального образования и населением Бодайбинского городского поселения, а также с иными государственными органами.

Показатели результативности основного мероприятия 2 «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения»

1.	Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на нее, коммунальным услугам.

2.	Установлено активное взаимодействие администрации Бодайбинского городского поселения с органами государственной власти, а также с организациями и гражданами.

3.	На сайте администрации Бодайбинского городского поселения опубликовывается вся информация о деятельности главы, администрации, что позволяет обеспечить прозрачность деятельности и работы органа местного самоуправления.

4.	Утверждаемая нормативная база отправляется на согласование с прокуратурой г. Бодайбо, что способствует исключению несоответствий законодательству Российской Федерации.

Показатели результативности основного мероприятия 3 «Основное мероприятие «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации»

- Обеспечена популяризация возможностей информационного общества;

- Обеспечена открытость информации о деятельности администрации Бодайбинского городского поселения;

- Осуществляется привлечение граждан к электронному взаимодействию.

Показатели результативности основного мероприятия 4 «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей»

- Обеспечено оснащение администрации Бодайбинского городского поселения техническими средствами и программными комплексами, обеспечивающим хранение и обработку информации.

- Обеспечена модернизация компьютерных машин, с целью усиления качества работы через электронные платформы ЕИС, СУФД, АЦК и пр.

Показатели результативности основного мероприятия 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих»

- В 2023 году профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации прошли 16 муниципальных служащих.

  - Перечень нереализованных или частично нереализованных мероприятий.

Мероприятия реализованы в отчетном периоде в соответствии с запланированными показателями.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2023 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее основных мероприятий, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет (60 330,00/67 075,1) 0,89.

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее основных мероприятий составляет 1,1. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 12,5 и их количества в размере 11 (12,5/11).

Эффективность реализации Программы составила 0,97 (1,1*0,89).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2023 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как эффективная и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Исполнитель                                                                                                          Нижегородцева Е.Ю.

5-19-75

13.02.2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2023 год муниципальной программы «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  | Наименование показателя результативности | Ед.изм. |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Степень достижения цели |  |  |
|  |  |  |  |  | План на год |  | Факт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля исполненных полномочий Главы Бодайбинского городского поселения и администрации Бодайбинского городского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % |  | 100 |  | 89 |  | 0,89 |  |  |
| Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оценка оперативности взаимодействия между населением и администрацией | Балл |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  |  |
| 2.2. |  | Доля граждан, удовлетворенных результативностью и эффективностью деятельности муниципальных служащих | % |  | 80 |  | 75 |  | 0,93 |  |  |
| 2.3. |  | Уровень информационной открытости | % |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |
| 2.4. |  | Уровень удовлетворенности населения деятельностью администрации | % |  | 85 |  | 81 |  | 0,95 |  |  |
| Основное мероприятие 3 «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Количество граждан, посетивших официальный сайт администрации Бодайбинского городского поселения | % |  | 70 |  | 82 |  | 1,1 |  |  |
| Основное мероприятие 4 «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля оснащения техническими средствами, и программными комплексами, обеспечивающими хранение и обработку информации, необходимой для принятия управленческих решений и предоставления муниципальных услуг. | % |  | 75 |  | 93 |  | 1,2 |  |  |
| Основное мероприятие 5 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | Чел. |  | 6 |  | 16 |  | 2,6 |  |  |
| Муниципальная программа Бодайбинского муниципального образования «Муниципальное управление» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Доля исполненных полномочий Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | % |  | 100 |  | 85 |  | 0,85 |  |  |
| 6.2. |  | Оценка качества предоставления муниципальных услуг | % |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  |
| 6.3. |  | Оценка оперативности взаимодействия между населением и администрацией | Балл |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  |  |
| Степень достижения цели по муниципальной программе (0,89+1+0,93+1+0,95+1,1+1,2+2,6+0,85+1+1)/11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |

|  |  | Приложение 2 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2023 году |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования» | 4 652,8 | 4 236,2 | 0,9 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения» | 57 384,7 | 51 437,0 | 0,8 |
| 3. | Основное мероприятие «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации» | 1 879,9 | 1 853,0 | 0,98 |
| 4. | Основное мероприятие «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей» | 2 907,6 | 2 680,7 | 0,92 |
| 5. | Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | 250,0 | 123,1 | 0,5 |
|  | Всего по программе | 67 075,1 | 60 330,0 | 0,89 |

| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования» | 0,89 | 0,9 | 0,8 |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения» | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Основное мероприятие «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации» | 1,1 | 0,98 | 1,07 |
| Основное мероприятие «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей» | 1,2 | 0,92 | 1,1 |
| Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | 0,95 | 0,5 | 0,47 |
| Всего по муниципальной программе | 1,1 | 0,89 | 0,97 |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: Муниципальная программа оценивается как эффективная и рекомендуется к реализации. |  |  |  |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |  |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |  |  |
| Эффективная | 0,8-1 |  |  |
| Высокоэффективная | более 1 |  |  |