Пояснительная записка 
к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-пп по итогам 2023 г.
На территории Бодайбинского муниципального образования с 2018 года реализуется мероприятия по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы», утверждена постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2017 г. № 1401-п.

1. В соответствии с заключенном соглашением № 05/23 от 27.02.2023 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды» на реализацию мероприятий на муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024» в 2023 г. было заключено соглашение на общую сумму 3250100,00 руб. из них:

- федеральный бюджет 4294,63 тыс. руб., 
- областной бюджет 941,236 тыс. руб., 
- местный бюджет 128,35 тыс. руб.

2. В рамках реализации мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области» в 2023 г. были заключены соглашения с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области для реализации проекта - Победителя «Бодайбо-золото Сибирской тайги». Концепция благоустройства ул. Урицкого в районе памятника железной дороге «Паровоз» в г. Бодайбо»:
- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды № 05-58-49/23-58 от 15.02.2023 г.; 
- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Иркутской области бюджету Бодайбинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркутской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды № 25602101-1-2023-002 от 16.02.2023 г.
Общая сумма по программе на реализацию Проекта: 101 517,92 тыс. руб. из них:

- федеральный бюджет 70000,00 тыс. руб.;

- областной бюджет 20000,00 руб.;
- местный бюджет 11 517,92 тыс. руб.

Приложение № 6
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования
Отчет о достигнутых целевых показателях
муниципальной программы, достигнутых 

за 2023 год муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды
 на территории Бодайбинского муниципального образования" 
на 2018-2024 годы.

	№пп
	Наименование показателя результативности
	Ед.изм.
	Значение целевого показателя
	Отклонение (гр.4-гр.5)
	Пояснения, в случае неисполнения плана

	
	
	
	План на год
	Факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Основные мероприятия 1. «Повышения уровня благоустройства дворовых территорий»

	1
	Количество разработанных проектов благоустройства дворовых территорий
	ед.
	0
	0
	0
	

	2
	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
	ед.
	1
	1
	0
	 

	Основные мероприятия 2. «Повышения уровня благоустройства общественных территорий»

	3
	Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий
	ед.
	0
	0
	0
	 

	4
	Количество общественных территорий Бодайбинского муниципального образования, благоустроенных в рамках реализации Программы
	ед.
	0
	0
	0
	 

	Основные мероприятия 3. Реализация мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»

	5
	Количество проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области, реализованных на территории Бодайбинского муниципального образования
	ед.
	1
	0
	1
	План не исполнен в связи с возникновением ряда проблем:
1. Был выявлен факт несоответствия проектно-сметной документации проекта- Победителя требованиям Закона №73-ФЗ об охране объектов культурного наследия: на этом участке расположен памятник Паровозу входящего в Перечень выявленных объектов культурного наследия. Данная информация была незамедлительно доведена до Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.  
2. В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, произошло значительное удорожание элементов благоустройства и строительных материалов и оборудования в период подготовки ПСД. Также из-за значительной удаленности района, отсутствия железной дороги в районе, значительно возрастают расходы на доставку этого оборудования и материалов. При подаче заявки на участие в конкурсе, стоимость Проекта была 126 900,00 руб., при учете софинансирования 21 900 – инвесторами. При разработке ПСД стоимость возросла до 137 735,31 при учете отказа инвесторов в софинансировании. В ценах 2023-2024 года - 150 654,55.
3. В связи со сложностью проекта и относительно небольшими сроками на его раелизацию и с вышеуказанными обстоятельствами, потенциальные подрядные организации не желают участвовать в аукционе на выполнение работ по реализации проекта.  Двенадцать раз на сайте электронной площадки РТС-тендер, администрацией Бодайбинского городского поселения размещались извещения о проведении электронных аукционов на выполнение работ по Проекту, но подрядная организация так и не была определена.
4. Рассинхрон мероприятий по реализации федеральных проектов «Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область» и проекта - победителя ПСД не были учтены работы по прокладке сетей для Пункта метеостанции №5 аэронавигации полетов, сроки реализации которых накладываются. в следствии чего ведутся корректировки сроков реализации ПОС (этапов строительства) обоих проектов.
5. Так же выявлен факт ветхого состояния сетей водоснабженияи водоотведения в районе благоустройства.




Приложение № 7
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-пп по итогам 2023 г.

	№

пп
	Наименование программы
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования" на 2018-2024 годы.


	3250,10
	3250,10
	1


                                                                                              Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 25.12.2017 года № 1401-пп по итогам 2023 г.

	№пп
	Наименование основного мероприятия
	План финансирования на 2023 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 2023 год

тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 

	1.1.
	Основное мероприятие

«Реализация мероприятий по созданию условий для повышения уровня благоустройства дворовых территорий»
	3250,10
	3250,10
	100 %
	

	1.2.
	Основное мероприятие «Повышения уровня благоустройства общественных территорий»
	0
	0
	100%
	

	1.3. 
	Основные мероприятия «Реализация мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках федерального проекта Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской области»
	101 517,92
	0,00
	0%
	План не исполнен в связи с возникновением ряда проблем:

1. Был выявлен факт несоответствия проектно-сметной документации проекта- Победителя требованиям Закона №73-ФЗ об охране объектов культурного наследия: на этом участке расположен памятник Паровозу входящего в Перечень выявленных объектов культурного наследия. Данная информация была незамедлительно доведена до Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.  
2. В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, произошло значительное удорожание элементов благоустройства и строительных материалов и оборудования в период подготовки ПСД. Также из-за значительной удаленности района, отсутствия железной дороги в районе, значительно возрастают расходы на доставку этого оборудования и материалов. При подаче заявки на участие в конкурсе, стоимость Проекта была 126 900,00 руб., при учете софинансирования 21 900 – инвесторами. При разработке ПСД стоимость возросла до 137 735,31 при учете отказа инвесторов в софинансировании. В ценах 2023-2024 года - 150 654,55.
3. В связи со сложностью проекта и относительно небольшими сроками на его раелизацию и с вышеуказанными обстоятельствами, потенциальные подрядные организации не желают участвовать в аукционе на выполнение работ по реализации проекта.  Двенадцать раз на сайте электронной площадки РТС-тендер, администрацией Бодайбинского городского поселения размещались извещения о проведении электронных аукционов на выполнение работ по Проекту, но подрядная организация так и не была определена.
4. Рассинхрон мероприятий по реализации федеральных проектов «Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область» и проекта - победителя ПСД не были учтены работы по прокладке сетей для Пункта метеостанции №5 аэронавигации полетов, сроки реализации которых накладываются. в следствии чего ведутся корректировки сроков реализации ПОС (этапов строительства) обоих проектов.
Так же выявлен факт ветхого состояния сетей водоснабженияи водоотведения в районе благоустройства


Приложение № 9
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год

	№
пп
	Наименование подпрограммы и основного мероприятия
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений
	Первоначальный утвержденный

план на текущий год
	План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года

	1.
	Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы
	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.01.2023 г. № 10- п «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского                               поселения от 25.12.2017 года № 1401-п»

	
	

	1.
	Муниципальная программа  «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы
	Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.01.2023 г. № 10- п «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского                               поселения от 25.12.2017 года № 1401-п»

	
	


