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[bookmark: _GoBack]Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы 
(далее - муниципальная программа) за 2023 год

Основной целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также граждан старшего поколения.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы  направлена на  поддержание  наиболее уязвимых и незащищенных  категорий граждан: одиноких пенсионеров,  граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др. Программа позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям. 
Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в виде предоставления следующих льгот:
1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Для достижения цели муниципальной программы были проведены следующие мероприятия: 
1. «Оказание социальной поддержки и адресной помощи отдельным категориям граждан и семей», было израсходовано 185 000,00 руб.
Комиссией по жилищной и социальным вопросам (далее – комиссия) принято решение об оказании адресной материальной помощи 14 гражданам, оказавшимся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной жизненной ситуации – 185 000,00 руб. из них:
- Материальная помощь семье из 2 человек: Маркова С.В., Шагимарданова Е.Н. – 60 000.00 руб.;
- Материальная помощь Шильникова Е.А. – 15 000.00 руб.;
- Материальная помощь семье из 5 человек: Богомолов Г.А., Богомолова О.И., Богомолов Я.Г., Богомолов А.Я., Богомолова А.Я. – 50 000,00 руб.; 
- Материальная помощь семье из 3 человек: Беляков Н.Б., Белякова Н.Б., Шаймухаметова О.В. – 30 000,00 руб.,
- Материальная помощь семье из 3 человек: Черных Я.Г., Черных И.А., Бельский И.В. – 30 000,00 руб.
	На исполнение общепрограммных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы сумма бюджетных ассигнований на 2023 г. по плану из бюджета Бодайбинского муниципального образования составила на год 540 000,00 руб., фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы составил 185 000,00 руб., (фактически израсходовано 185 000, 00 руб.); что составило 34,26 % от плана.
              По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы за 2023 год уровень эффективности - неэффиктивная, показатель критерия – 0,1.
       Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 1, 2
 
И.о. начальника отдела по управлению муниципальным
 имуществом и жилищно-социальным вопросам                                                     А.С. Селедцова

  
Приложение 1
Анализ показателей результативности
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального 
образования» на 2023-2027 годы, достигнутых  
за 2023 г.

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	% исполнения

	
	
	
	план на 2023 год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	
чел.
	
30
	
14
	
47

	2.
	Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи
(не менее 80% обратившихся)
	
%
	
80
	
47
	
58



Приложение 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы
 «Социальная поддержка Бодайбинского муниципального 
образования» на 2023-2027 годы, достигнутых 
за 2023 г.

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Объем финансирования,
 тыс. руб.
	
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	План на 2023 год
	Факт 1 полугодие 
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1.
	Программа
	
	
	
	

	1.1.
	Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
	
540,0
	
185,0
	
34,26
	Мероприятие носит заявительных характер

	               Итого:
	540,0
	185,0
	34,26
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                       

                                                                                                                     





 Приложение 3



Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования за 2023 г.

Периодичность: за 2023 г.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	План финансирования 2023 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за
2023 год
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	Программа

	1.1
	Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
	
540,00
	
185,00*
	
34,26
	*решения комиссии по жилищным и социальным вопросам  





































Приложение № 3
                            

	
	
	
	
	

		Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	более 1

	



	
	
	


Сдц =(0,4+0,5)/2=0,4
Уф= Фф/Фп = 185,0/540,0=0,3
Эмп=Сдц*Уф = 0,4*0,3=0,1


В 2023 году программа оценивается как не неэффективная.










Исп. Колотова В.М.
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