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[bookmark: _GoBack]Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2027 годы» (далее- муниципальная программа) 
за 2024 год

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием, повышение эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования.
      I. В рамках Основных мероприятий программы «Управления муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2027 годы» проведены следующие мероприятия: 
1. «Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрацию собственности на объекты муниципального имущества»:
Проведены работы по оценке приватизируемого и предоставляемого в аренду муниципального имущества:
- нежилые помещения № 9, 10, 11, 16, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 84А, 86, 87, расположенные в административном здании, по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 15;
- нежилые помещение № 17,18 по ул. Петра Поручикова 4;
- нежилые здания, расположенные по адресу: ул. Стояновича, д. 121 (здание сварочного цеха, 2 здания гаража- стоянки, здание авторемонтной мастерской, административное здание);
- 6 единиц дорожной техники;
- 11 единиц пассажирского транспорта.
В результате проведенной оценки муниципального имущества, приватизировано 5 единиц техники, заключено на новый срок 8 договоров аренды нежилых помещений.
2. В рамках мероприятия «Расходы поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов муниципальной собственности»:
Оплачены эксплуатационные предоставляемые в здании по ул. Урицкого д. 15, оплачены долги за коммунальные услуги в жилых пустующих помещениях. Оплачены долги за прошедший период, а также текущие счета в фонд капитального ремонта.

3. Управление земельными ресурсами за 2024 г.
Заключено 30 договора аренды земельных участков на общую сумму 1293262,12, из них 5 договоров заключено с юридическими лицами и 25 договоров с физическими лицами. По предоставлению в собственность за плату заключено 46 договора купли-продажи, 13 соглашений о перераспределении земель на общую на сумму 2838079,53 из них 4 договора заключено с юридическим лицом и 42 договоров с физическими лицами, проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. Составлено и направлено 15 претензий по задолженности арендных платежей за землю и неосновательного обогащения за использование земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на сумму 47520,43. По гаражной амнистии предоставлено 57 земельных участка.
При обращении граждан в администрацию за оказанием муниципальной услуги специалистами администрации проводятся консультации о необходимости проведения работ по регистрации недвижимого имущества, так как для получения определенных услуг необходимы документы подтверждающие право пользования объектами. 
В течение года велась работа по выявлению собственников жилых помещений, расположенных на неоформленных земельных участках, проводились беседы с рекомендациями об оформлении права на данные участки.
При обращении граждан в администрацию за оказанием муниципальной услуги специалистами администрации проводятся консультации о необходимости проведения работ по регистрации недвижимого имущества, так как для получения определенных услуг необходимы документы подтверждающие право пользования объектами. 

В течение года велась работа по выявлению собственников жилых помещений, расположенных на неоформленных земельных участках, проводились беседы с рекомендациями об оформлении права на данные участки, направлены уточняющие запросы нотариусам по выявлению наследников собственников земельных участков, направлены запросы в архивы. По получению ответов, проведена работа по внесению сведений в ЕГРН о правообладателях. Направлены исковые заявления в суд, для признания права собственности на земельные участки за муниципальным образованием. 



Глава Бодайбинского
 городского поселения                                                                                                 Ботвин А.В.
                                                                    
                                                       






































Приложение 1

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020–2027 годы», достигнутых за 2024 год

	№ п/п
	Наименование показателя 
результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности

	
	
	
	план
на год
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества
	шт.
	0
	0

	2.
	Протяженность автомобильных дорог, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности
	км.
	0
	0

	3
	Доходы от сдачи в аренду (найм) муниципального имущества, в том числе земельные участки
	тыс. руб.
	7598,16
	8002,00

	1.2.1.
	Показатель результативности. Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков
	
шт.
	3
	9

	1.2.2.
	Показатель результативности количество предоставленных в аренду (собственность) земельных участков
	
шт.

	28
	52


                                                                                                                     
Сдц = (0+0+1,06+3+1,86)/5=0,38



















Приложение 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020-2027 годы», достигнутых за 2024 год.
 
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования
тыс. руб.

	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 
	
	1518,00
	973,52

	1.1
	Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты муниципального имущества 
	


Местный бюджет




	1221,00
	794,6

	1.2.
	Проведение рыночной оценки муниципального имущества
	Местный бюджет
	297,0
	178,92

	2
	Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 
	Местный бюджет
	185,00
	15,0

	3.
	Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 
	Местный бюджет
	11149,77
	8918,13

	3.1.
	Расходы на поддержание технических и эксплуатационных показателей 
	Местный бюджет
	4763,96
	3627,85

	3.2.
	Уплата коммунальных платежей
	Местный бюджет
	2648,53
	2146,43

	3.3. 
	Исполнение налоговых обязательств при владении и пользовании транспортными средствами. Исполнение налоговых обязательств органов местного самоуправления, уплата сборов и иных платежей  
	Местный бюджет 
	1147,50
	785,15

	3.4.  
	Уплата взносов на капитальный ремонт
	Местный бюджет
	2589,77
	2358,68

	Всего по программе:
	
	12852,77
	9906,65




Уф= Фф/Фп = 9 906,65/12 852,77=0,77






Приложение № 3

		Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная
	менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	более 1

	



	
	
	


Сдц = (0+0+1,06+3+1,86)/5=0,38
Уф= Фф/Фп = 9 906,65/12 852,77=0,77
Эмп=Сдц*Уф = 0,38*0,77=0,3



Исп. Беляевская Л.А.
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