УТВЕРЖДАЮ

Глава Бодайбинского

городского поселения

_____________А.В. Ботвин

«14» февраля 2025 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2027 годы» (далее- муниципальная программа)

за 2024 год

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием, повышение эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования.

I. В рамках Основных мероприятий программы «Управления муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2027 годы» проведены следующие мероприятия:

- «Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрацию собственности на объекты муниципального имущества»:

Проведены работы по оценке приватизируемого и предоставляемого в аренду муниципального имущества:

- нежилые помещения № 9, 10, 11, 16, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 62, 64, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 77, 84А, 86, 87, расположенные в административном здании, по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 15;

- нежилые помещение № 17,18 по ул. Петра Поручикова 4;

- нежилые здания, расположенные по адресу: ул. Стояновича, д. 121 (здание сварочного цеха, 2 здания гаража- стоянки, здание авторемонтной мастерской, административное здание);

- 6 единиц дорожной техники;

- 11 единиц пассажирского транспорта.

В результате проведенной оценки муниципального имущества, приватизировано 5 единиц техники, заключено на новый срок 8 договоров аренды нежилых помещений.

- В рамках мероприятия «Расходы поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов муниципальной собственности»:

Оплачены эксплуатационные предоставляемые в здании по ул. Урицкого д. 15, оплачены долги за коммунальные услуги в жилых пустующих помещениях. Оплачены долги за прошедший период, а также текущие счета в фонд капитального ремонта.

3. Управление земельными ресурсами за 2024 г.

Заключено 30 договора аренды земельных участков на общую сумму 1293262,12, из них 5 договоров заключено с юридическими лицами и 25 договоров с физическими лицами. По предоставлению в собственность за плату заключено 46 договора купли-продажи, 13 соглашений о перераспределении земель на общую на сумму 2838079,53 из них 4 договора заключено с юридическим лицом и 42 договоров с физическими лицами, проведено 4 аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков. Составлено и направлено 15 претензий по задолженности арендных платежей за землю и неосновательного обогащения за использование земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на сумму 47520,43. По гаражной амнистии предоставлено 57 земельных участка.

При обращении граждан в администрацию за оказанием муниципальной услуги специалистами администрации проводятся консультации о необходимости проведения работ по регистрации недвижимого имущества, так как для получения определенных услуг необходимы документы подтверждающие право пользования объектами.

В течение года велась работа по выявлению собственников жилых помещений, расположенных на неоформленных земельных участках, проводились беседы с рекомендациями об оформлении права на данные участки.

При обращении граждан в администрацию за оказанием муниципальной услуги специалистами администрации проводятся консультации о необходимости проведения работ по регистрации недвижимого имущества, так как для получения определенных услуг необходимы документы подтверждающие право пользования объектами.

В течение года велась работа по выявлению собственников жилых помещений, расположенных на неоформленных земельных участках, проводились беседы с рекомендациями об оформлении права на данные участки, направлены уточняющие запросы нотариусам по выявлению наследников собственников земельных участков, направлены запросы в архивы. По получению ответов, проведена работа по внесению сведений в ЕГРН о правообладателях. Направлены исковые заявления в суд, для признания права собственности на земельные участки за муниципальным образованием.

Глава Бодайбинского

городского поселения                                                                                                 Ботвин А.В.

Приложение 1

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020–2027 годы», достигнутых за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества | шт. | 0 | 0 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | км. | 0 | 0 |
| 3 | Доходы от сдачи в аренду (найм) муниципального имущества, в том числе земельные участки | тыс. руб. | 7598,16 | 8002,00 |
| 1.2.1. | Показатель результативности. Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | шт. | 3 | 9 |
| 1.2.2. | Показатель результативности количество предоставленных в аренду (собственность) земельных участков | шт. | 28 | 52 |

Сдц = (0+0+1,06+3+1,86)/5=0,38

Приложение 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020-2027 годы», достигнутых за 2024 год.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом |  | 1518,00 | 973,52 |
| 1.1 | Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты муниципального имущества | Местный бюджет | 1221,00 | 794,6 |
| 1.2. | Проведение рыночной оценки муниципального имущества | Местный бюджет | 297,0 | 178,92 |
| 2 | Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения земельными участками | Местный бюджет | 185,00 | 15,0 |
| 3. | Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом | Местный бюджет | 11149,77 | 8918,13 |
| 3.1. | Расходы на поддержание технических и эксплуатационных показателей | Местный бюджет | 4763,96 | 3627,85 |
| 3.2. | Уплата коммунальных платежей | Местный бюджет | 2648,53 | 2146,43 |
| 3.3. | Исполнение налоговых обязательств при владении и пользовании транспортными средствами. Исполнение налоговых обязательств органов местного самоуправления, уплата сборов и иных платежей | Местный бюджет | 1147,50 | 785,15 |
| 3.4. | Уплата взносов на капитальный ремонт | Местный бюджет | 2589,77 | 2358,68 |
| Всего по программе: |  |  | 12852,77 | 9906,65 |

Уф= Фф/Фп = 9 906,65/12 852,77=0,77

Приложение № 3

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы; Критерии оценки эффективности. Неэффективная; менее 0,5. Уровень эффективности удовлетворительный; 0,5-0,79. Эффективная; 0,8-1. Высокоэффективная; более 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сдц = (0+0+1,06+3+1,86)/5=0,38

Уф= Фф/Фп = 9 906,65/12 852,77=0,77

Эмп=Сдц*Уф = 0,38*0,77=0,3

Исп. Беляевская Л.А.