УТВЕРЖДАЮ:

Глава Бодайбинского

городского поселения

________________А.В. Ботвин

«12» февраля 2025 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы

(далее - муниципальная программа) за 2024 год

Основной целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также граждан старшего поколения.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы  направлена на  поддержание  наиболее уязвимых и незащищенных  категорий граждан: одиноких пенсионеров,  граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др. Программа позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям.

Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в виде предоставления следующих льгот:

1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.

Для достижения цели муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. «Оказание социальной поддержки и адресной помощи отдельным категориям граждан и семей», было израсходовано 180 000,00 руб., в том числе:

1.1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной жизненной ситуации – 30 000,00 руб. из них:

- Материальная помощь Салимьянова А.А., Салимьянова В.Ю., Толстиков А.И., Деветьяров А.С., Деветьяров П.С. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Ковтун А.А., Ковтун С.А., Сафонов В.А., Ковтун А.С., Сафонов А.А. – 150 000.00 руб.;

В 2024 году количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций и обратившихся в администрацию достаточно мало, однако заложить финансирование меньше для муниципальной программы не представляется возможным, в связи с невозможностью планирования точного количества обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На исполнение общепрограммных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы сумма бюджетных ассигнований на 2024 г. по плану из бюджета Бодайбинского муниципального образования составила 330 000,00 руб., фактически израсходовано 180 000, 00 руб.; что составило 54,5% плана.

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы за 2024 г. уровень эффективности - неэффективная, показатель критерия – 0,1.

Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 9.

Главный специалист по

жилищным и социальным   вопросам							В.М. Кустова

Приложение 6

Анализ показателей результативности

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального

образования» на 2023-2027 годы, достигнутых за 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | чел. | 10 | 10 | 100 |
| 2. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи (не менее 80% обратившихся) | % | 80 | 100 | 100 |

Приложение 7

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Социальная поддержка Бодайбинского муниципального

образования» на 2023-2027 годы, достигнутых

за 2024 г.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | Факт за год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа |  |  |  |
| 1.1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 330, 0 | 180,0 | 54,5 |
| Итого по программе, в том числе: |  | 330,0 | 180,0 | 0,54 |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 г.

Периодичность: за 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия | План финансирования 2024 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2024 год тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 330, 0 | 180,0 | 54,5 | Профинансировано на основании решения жилищной комиссии |
| 1.2 |  | 330,0 | 180,0 | 54,5 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Приложение 9

Сдц = (Сдп1+Сдп2)/2 = 0,6

1   + 0,25  / 2 = 0,6

Уф = Ф/п = (180,0/330,0=0,54)

Эмп = Сдц*Уф=0,6*0,54=0,3

Вывод об эффективности(неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная (менее 0,5) | 0,3 |
| Уровень эффективности удовлетворительный (0,5-079) |  |
| Эффективная (0,8-1) |  |
| Высокоэффективная (более 1) |  |