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[bookmark: _GoBack]Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы 
(далее - муниципальная программа) за 2024 год

Основной целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также граждан старшего поколения.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы  направлена на  поддержание  наиболее уязвимых и незащищенных  категорий граждан: одиноких пенсионеров,  граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др. Программа позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям. 
Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в виде предоставления следующих льгот:
1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.
Для достижения цели муниципальной программы были проведены следующие мероприятия: 
1. «Оказание социальной поддержки и адресной помощи отдельным категориям граждан и семей», было израсходовано 180 000,00 руб., в том числе:
1.1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной жизненной ситуации – 30 000,00 руб. из них:
- Материальная помощь Салимьянова А.А., Салимьянова В.Ю., Толстиков А.И., Деветьяров А.С., Деветьяров П.С. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Ковтун А.А., Ковтун С.А., Сафонов В.А., Ковтун А.С., Сафонов А.А. – 150 000.00 руб.;
В 2024 году количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций и обратившихся в администрацию достаточно мало, однако заложить финансирование меньше для муниципальной программы не представляется возможным, в связи с невозможностью планирования точного количества обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
	На исполнение общепрограммных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы сумма бюджетных ассигнований на 2024 г. по плану из бюджета Бодайбинского муниципального образования составила 330 000,00 руб., фактически израсходовано 180 000, 00 руб.; что составило 54,5% плана.
              По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы за 2024 г. уровень эффективности - неэффективная, показатель критерия – 0,1.
       Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 9.



Главный специалист по
жилищным и социальным   вопросам							В.М. Кустова






Приложение 6

Анализ показателей результативности
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального 
образования» на 2023-2027 годы, достигнутых за 2024 г.

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	% исполнения

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	
чел.
	
10
	
10
	
100

	2.
	Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи
(не менее 80% обратившихся)
	
%
	
80
	
100
	
100

	
	
	
	
	
	




Приложение 7

Анализ объема финансирования муниципальной программы
 «Социальная поддержка Бодайбинского муниципального 
образования» на 2023-2027 годы, достигнутых 
за 2024 г.

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Объем финансирования,
 тыс. руб.
	

	
	
	План на год
	Факт за
год
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Программа
	
	
	

	1.1.
	Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
	
330, 0
	
180,0
	
54,5

	
	
	
	
	

	               
	
	
	
	

	Итого по программе, в том числе:
	330,0
	180,0
	0,54


                                                                                                                       

































                                                                                                                      Приложение № 8
к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 г.

Периодичность: за 2024 г.

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	План финансирования 2024 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за
2024 год
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	Программа

	1.1
	Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
	
330, 0
	
180,0
	
54,5
	Профинансировано на основании решения жилищной комиссии  

	1.2
	                                               
	330,0
	180,0
	54,5
	

	…
	

	…
	






























Приложение 9
Сдц = (Сдп1+Сдп2)/2 = 0,6
    1   + 0,25  / 2 = 0,6

Уф = Ф/п = (180,0/330,0=0,54)

Эмп = Сдц*Уф=0,6*0,54=0,3

Вывод об эффективности(неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная (менее 0,5)
	                                  0,3  

	Уровень эффективности удовлетворительный (0,5-079)
	

	Эффективная (0,8-1)
	

	Высокоэффективная (более 1)
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