Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 гг.» за 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г.               № 476-п

Целями программы являются:

1.Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.

2. Создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от ЧС природного и техногенного характера.

3. Повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, противодействию террористической и экстремисткой деятельности.

Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения, Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта, главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности.

Комплексный анализ реализации Программы за 2022 год выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:

Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы»;

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы»;

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы»;

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования, бюджет Иркутской области и иные источники.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 3 подпрограммы, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

1. Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании.

3. Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования.

2. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

– Приобретение и монтаж оборудования для системы оповещения населения г. Бодайбо – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Оповещение населения и размещение в СМИ информационных материалов по тематике ГО, ЧС, ПБ – в печатных изданиях, СМИ размещена информация различного формата

– Исполнение предписание надзорных органов – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Приобретение средств индивидуальной защиты – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

3. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

Приобретение дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения.

– Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения, в т.ч.:

- пожарных гидрантов;

- пожарного водоема в мкр. Колобовщина.

Проведены работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене пожарных гидрантов.

– Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского МО по вопросам пожарной безопасности – в печатных СМИ размещалась информация различного формата (объявления, предупреждения и т.п.).

– Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского МО – обновление минерализованной полосы в мкр. Колобовщина и Бисяга

– Приобретение дополнительного аварийно-спасательного и пожарного оборудования и снаряжения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Проведение обследований и технических испытаний объектов муниципальной собственности в части обеспечения пожарной безопасности – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Оборудование объектов муниципальной собственности и муниципального жилого фонда средствами пожарной безопасности – установлены АДПИ нуждающимся жителям Бодайбинского муниципального образования

– Предоставление субсидий на оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны – выделялась субсидия ДПК г. Бодайбо помощи при тушении пожаров

– Обеспечение мероприятий по тушению пожаров на территории Бодайбинского МО привозной водой – оплата привозной воды к месту тушения пожара

4. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено:

– Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охране общественного порядка – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Оборудование объектов муниципальной собственности средствами видеонаблюдения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2022 год муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Причины, в случае неисполнения/перевыполнения плана (более чем на 15%) |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на территории МО (в сравнении с предыдущим годом). | % | 5 | 6 |  |
|  | Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | ед | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 10 тысяч населения МО (в сравнении с предыдущим годом). | % | 3 | 4 |  |
|  | Увеличение протяженности обустроенных и обновленных минерализованных полос (в сравнении с предыдущим годом). | % | 5 | 5 | Опашка и восстановление мин. полос |
|  | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ед | 14 | 16 |  |
|  | Количество гидротехнических сооружений, приведённых в соответствие с установленными действующим законодательством нормами и правилами. | ед | - | - |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества населения Бодайбинского МО, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (в сравнении с предыдущим годом). | % | 5 | 6 |  |
|  | Количество мероприятий по защите населения от террористических и экстремистских проявлений на территории города. | % | 6 | 7 |  |
|  | Количество мероприятий с участием населения Бодайбинского МО по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма. | ед | 15 | 17 |  |
|  |  |  | 60 | 69 |  |

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" в 2022 году |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы | 249 | 249 | 100 |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» | 833,9 | 119,6 | 14,3 |
| 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 150 | 61,5 | 41 |
|  | Всего в программе | 1232,9 | 430,1 | 35 |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

| №пп | Наименование основного мероприятия |  | План финансирования на 2022 год, тыс. руб. |  | Фактическое исполнение за 2022 год тыс. руб. |  | % исполнения |  | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Итого |  |  | 249 | 249 |  | 100 |  | - |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Итого |  |  | 833,9 |  | 119,6 |  | 14,3 |  | По фактическому выполнению |  |
| Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране об общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Итого |  |  | 150 |  | 61,5 |  | 41 |  | По фактическому выполнению |  |
| Расчет эффективности исполнения муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм |  | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N |  |  |  | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) |  |  |  |  | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц*Уф) |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 1.2 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неэффективная |  | менее 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворительный |  | 0,5-0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективная |  | 0,8-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высокоэффективная |  | более 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.

В течение 2022 года в Программу был внесен ряд изменений, в том числе:

1. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 14.06.2022 г. № 358-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

2. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 30.12.2022 г. № 957-п «О внесении изменений в постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, утвержденная постановлением Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п (с изменениями), является эффективной (ЭМП (уровень реализации муниципальной программы) = 50%).

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы не имеется.

Главный специалист по ГО и ЧС и

обеспечению мер пожарной безопасности                                                         В.А. Шилов

27.03.2023 г.