Отчет
о реализации муниципальной программы 
[bookmark: _GoBack]«Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 гг.» за 2022 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г.               № 476-п
Целями программы являются: 
1.Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.
2. Создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от ЧС природного и техногенного характера.
3. Повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, противодействию террористической и экстремисткой деятельности.
	Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения, Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта, главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности.
Комплексный анализ реализации Программы за 2022 год выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:
Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы»;
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы»;
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы»;
Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования, бюджет Иркутской области и иные источники.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде
Программа включает в себя 3 подпрограммы, касающихся развития систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и информированности населения на территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:
1. Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании. 
3. Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования.
2. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:
– Приобретение и монтаж оборудования для системы оповещения населения г. Бодайбо – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Оповещение населения и размещение в СМИ информационных материалов по тематике ГО, ЧС, ПБ – в печатных изданиях, СМИ размещена информация различного формата
– Исполнение предписание надзорных органов – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Приобретение средств индивидуальной защиты – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
3. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:
Приобретение дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения.
– Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения, в т.ч.:
- пожарных гидрантов;
- пожарного водоема в мкр. Колобовщина.
Проведены работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене пожарных гидрантов.
– Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского МО по вопросам пожарной безопасности – в печатных СМИ размещалась информация различного формата (объявления, предупреждения и т.п.).
– Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского МО – обновление минерализованной полосы в мкр. Колобовщина и Бисяга 
– Приобретение дополнительного аварийно-спасательного и пожарного оборудования и снаряжения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Проведение обследований и технических испытаний объектов муниципальной собственности в части обеспечения пожарной безопасности – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Оборудование объектов муниципальной собственности и муниципального жилого фонда средствами пожарной безопасности – установлены АДПИ нуждающимся жителям Бодайбинского муниципального образования 
– Предоставление субсидий на оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны – выделялась субсидия ДПК г. Бодайбо помощи при тушении пожаров
– Обеспечение мероприятий по тушению пожаров на территории Бодайбинского МО привозной водой – оплата привозной воды к месту тушения пожара 
4. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено:
– Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охране общественного порядка – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Оборудование объектов муниципальной собственности средствами видеонаблюдения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
	ОТЧЕТ

	о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2022 год муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы"

	

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя
	Причины, в случае неисполнения/перевыполнения плана (более чем на 15%)

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы

	
	Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на территории МО (в сравнении с предыдущим годом).
	%
	5
	6
	

	
	Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
	ед
	7
	8
	

	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Бодайбинском муниципальном образовании»

	
	Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 10 тысяч населения МО (в сравнении с предыдущим годом).
	%
	3
	4
	

	
	Увеличение протяженности обустроенных и обновленных минерализованных полос (в сравнении с предыдущим годом).
	%
	5
	5
	Опашка и восстановление мин. полос 

	
	Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	ед
	14
	16
	

	
	Количество гидротехнических сооружений, приведённых в соответствие с установленными действующим законодательством нормами и правилами.
	ед
	-
	-
	

	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы

	
	Увеличение количества населения Бодайбинского МО, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (в сравнении с предыдущим годом).
	%
	5
	6
	

	
	Количество мероприятий по защите населения от террористических и экстремистских проявлений на территории города.
	%
	6
	7
	

	
	Количество мероприятий с участием населения Бодайбинского МО по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма.
	ед
	15
	17
	

	
	
	
	60
	69
	



	ОТЧЕТ

	об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" в 2022 году

	

	№пп
	Наименование подпрограмм
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	«Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы
	249
	249
	100

	2.
	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
Бодайбинском муниципальном образовании»
	833,9
	119,6
	14,3

	3
	«Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы
	150
	61,5
	41

	
	Всего в программе 
	1232,9
	430,1
	35



Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год
	№пп
	Наименование основного мероприятия
	План финансирования на 2022 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 2022 год
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	«Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы

	1.1.
	Итого
	249
	249
	100
	-

	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы

	1.2
	Итого
	833,9
	119,6
	14,3
	По фактическому выполнению

	Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране об общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы

	1.3.
	Итого
	150
	61,5
	41
	По фактическому выполнению

	Расчет эффективности исполнения муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" за 2022 год

	

	

	
	
	
	

	Наименование подпрограмм
	Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N
	Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп)
	Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц*Уф)

	Всего по муниципальной программе
	1.2
	0,4
	0,5

	
	
	
	

	Вывод об эффективности муниципальной программы:
	
	
	

	Неэффективная
	менее 0,5
	
	

	Удовлетворительный
	0,5-0,79
	
	

	Эффективная
	0,8-1
	
	

	Высокоэффективная
	более 1
	
	

	
	
	
	


5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.
Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.
6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.
В течение 2022 года в Программу был внесен ряд изменений, в том числе:
1. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 14.06.2022 г. № 358-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».
2. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 30.12.2022 г. № 957-п «О внесении изменений в постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, утвержденная постановлением Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п (с изменениями), является эффективной (ЭМП (уровень реализации муниципальной программы) = 50%). 

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы не имеется.
 

Главный специалист по ГО и ЧС и 
обеспечению мер пожарной безопасности                                                         В.А. Шилов

27.03.2023 г.



