Годовой отчет
о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы
 за 2024 года

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. №325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы, утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 05.12.2022 г. № 869-п, за 2023 г.
Целями программы являются: 
1.Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.
2. Создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от ЧС природного и техногенного характера.
3. Повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, противодействию террористической и экстремисткой деятельности.
	Ответственный исполнитель: главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрация Бодайбинского городского поселения.
Комплексный анализ реализации Программы за 2024 год выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:
Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023–2027 годы.
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы.
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы.
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы.
Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования, бюджет Иркутской области и иные источники.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде
Программа включает в себя 4 подпрограммы, касающихся создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности, повышению готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

	2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых в 2024 году.

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя
	Причины отклонения

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	
	развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС).
	Проверка системы оповещения
Да/нет
	да
	да
	

	
	Обучение неработающего населения при возникновения ЧС
	Да/нет
	да
	да
	

	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании»

	
	Организация оперативности реагирования городских служб экстренного реагирования.
	Да/нет
	да
	да
	

	
	Информирование населения по профилактике пожаров.
	Да/нет
	да
	да
	

	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании»

	
	Количество  террористических актов на территории Бодайбинского МО
	Шт.
	0
	0
	

	Подпрограмма «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании»

	
	Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах.
	Да/нет
	да
	да
	



	Анализ объема финансирования муниципальной программы в 2024 году.

	№пп
	Наименование подпрограмм
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования

	1.
	«Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
	150,00
	50,8
	0,34

	2.
	«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании»
	690,08
	205,12
	0,30

	3
	«Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании»
	60,00
	0
	-

	4
	«Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании»
	60,00
	24,05
	0,40

	
	Всего в программе 
	960,08
	279,97
	0,29





Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год
	№пп
	Наименование основного мероприятия
	План финансирования на 2024 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 2024 год
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения 

	«Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

	1.1.
	Итого
	150,0
	50,8
	0,34
	Отсутствуют заявка на мероприятие 

	«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании»

	1.2
	Итого
	690,08
	205,12
	0,30
	По фактическому выполнению

	«Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании»


	1.3.
	Итого
	60,00
	0
	0
	Финансирование не предусматривалось

	«Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании»

	
	Итого
	60,00
	24,05
	0,40
	Финансирование не предусматривалось

	Расчет эффективности исполнения муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы " за 2024 год

	

	

	Степень достижения цели 
	Уровень финансирования 
	Эффективность муниципальной программы 

	1
	0,29
	0,29



Уровень эффективности муниципальной программы оценивается как удовлетворительный. 
5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
(выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.
Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.
6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.
Внесены изменения постановлением администрации от 24.02.2024 г. № 136-п.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы, является эффективной (ЭМП (уровень реализации муниципальной программы) = 0,29). 

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
[bookmark: _GoBack]
Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы не имеется.
 

Начальник отдела по вопросам ЖКХ, 
строительства, благоустройства и транспорта                                                   Ушакова И.В.

