УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель главы 
Бодайбинского  
городского поселения
_____________О.В. Горин
«_____» __________2023 г.

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального 
образования» на 2020-2025 годы» (далее- муниципальная программа) за 2022 год

Целью муниципальной программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием, повышение эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования.
      I. В рамках Основных мероприятий программы «Управления муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» на 2020-2025 годы» проведены следующие мероприятия: 
1. «Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрацию собственности на объекты муниципального имущества»:
1.1 В рамках данного мероприятия проведены работы по подготовке актов обследования для снятия с Государственного кадастрового учета и прекращения муниципального права на многоквартирные дома, ветхого и аварийного жилого фонда:
- ул. Николая Островского, д. 4, кв. 2;
- ул. Николая Островского, д. 4, кв. 7а;
- пер. Охотничий, д. 7;
- мкр. Колобовщина, ул. Российская, д. 2(43);
- ул. Николая Островского, д. 6, кв. 1;
- ул. Первомайская, д. 8;
- ул. МК-135, д. 78;
1.2 В рамках данного мероприятия проведены работы по изготовлению технических планов для постановки на учет в Единый государственный реестр недвижимости объектов:
- подвесной пешеходный мост;
- Сети водоотведения по ул. Садовой, МКОУ «СОШ» № 3 г. Бодайбо до Коллектора по пер. Технический (включая сети по ул. Труда, ул. Лыткинской, ул. Садовой, у.1. Ремесленной, ул. Разведчиков) протяженностью 2,91 км
- ул. Урицкого, 15
- ул. Солнечная, д. 12;
- ул. МК-135, д. 74;
- сети тепловодоснабжения котельной МО-44;
- кабельные линии, расположенные по адресу: ул. Урицкого, д. 35, ул. Розы Люксембург, д. 13;
- ул. Карла Либкнехта, д. 9, кв. 10;
1.2. Проведены работы по оценке приватизируемого и предоставляемого в аренду муниципального имущества:
- нежилые помещения № 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, расположенные в административном здании, по адресу: г. Бодайбо, ул. Урицкого, д.15;
- нежилое здание по ул. Лыткинская 48А;
- транспортные средства;
- заключено 3 договора ОСАГО.
1.3 Проведены работы по оценке аварийного жилищного фонда 
- ул. Садовая, д. 1, кв. 1, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 11, кв. 12.
	Общая стоимость работ составила 

2. В рамках мероприятия «Расходы поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов муниципальной собственности»:
2.1  Проведены работы по ремонту 
- помещений № 27, 28, 29, 30, 31, расположенных в административном здании по ул. Урицкого, д. 15;
- коридоров 1 этажа здания;
- ремонт фасадов здания;
- приобретение опор и фонарей для ремонта уличного освещения;
- ремонт уличного освещения;
Оплачены эксплуатационные услуги, предоставляемые в здании по ул. Урицкого д. 15. Оплачены коммунальные услуги за нежилые здания по ул. 30 лет Победы, д. 3, ул. Урицкого, д. 15. Приобретены лавки для холла административного здания. Произведена дератизация по ул. Урицкого, д. 15

3.  В рамках мероприятия «Содержание и текущий ремонт: ремонт муниципального жилого фонда» в 2022 году проведены текущие ремонтные работы:
- ул. Петра Поручикова, д. 4, ком. 114, 316, 427, 530;
- ул. Петра Поручикова, д. 4Б, корп. Б, кв. 406;
- ул. Карла Либкнехта, д. 9, кв. 11;
- ул. Карла Либкнехта, д. 61, кв. 22;
- ул. Урицкого, д. 76а, кв. 10.
4. Управление земельными ресурсами за 12 мес. 2022г.
Заключено 32 договора аренды земельных участков на общую сумму                2896996,70, из них 6 договоров заключено с юридическими лицами и 26 договоров с физическими лицами. По предоставлению в собственность заключено 63 договора купли-продажи, 5 соглашений о перераспределении земель на общую на сумму 2603863,03 все заключены с физ. лицами, проведено 6 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. Расторгнуто 2 договора аренды земельных участков по соглашению сторон. Составлено и направлено 29 претензий по задолженности арендных платежей за землю и неосновательного обогащения за использование земельных участков государственная собственность на которые не разграничена на сумму 37557,68. По гаражной амнистии предоставлен 61 земельный участок.
При обращении граждан в администрацию за оказанием муниципальной услуги специалистами администрации проводятся консультации о необходимости проведения работ по регистрации недвижимого имущества, так как для получения определенных услуг необходимы документы подтверждающие право пользования объектами. 
В течение года велась работа по выявлению собственников жилых помещений, расположенных на неоформленных земельных участках, проводились беседы с рекомендациями об оформлении права на данные участки.

II.Отчет о реализации Основных мероприятий «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» в подпрограмме «Управление муниципальной собственностью» на 2020-2025 годы муниципальной программы, «Муниципальное управление» на 2020-2025 годы, в 2022 году.
Отдел архитектуры, градостроительству и земельным отношений

В рамках основных мероприятий «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» в программе «Управление муниципальной собственностью» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Муниципальной управление» на 2020-2025 годы, отделом архитектуры, градостроительству и земельными отношениями были проведены следующие работы:
1. Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков с целью постановки их на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на земельные участки, в рамках которых отелом архитектуры, градостроительству и земельным отношениям осуществлены следующие работы:
1.1.  Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков МКД.
 Целью данных мероприятий являлось формирование и проведению государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены МКД для дальнейшего распоряжения земельными участками собственниками МКД.
По итогам работ было сформировано 13 и поставлено на кадастровый учет 11 земельный участок, 2 участка будут поставлены на кадастровый учет в 2023 г. в связи с прохождением процедуры исправления реестровой ошибки:
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Мира 8, 8а;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы 12, 19;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова 16, 22, 24, 26;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда 38;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Коммунальный 1а, 3а;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Мира 3 (перераспределение);
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Урицкого 46 (перераспределение).
1.2. Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет для предоставления с аукциона. 
По итогам работ сформировано и поставлено на кадастровый учет 6 земельных участков:
-Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Октябрьская, 4 -5 участков для размещения индивидуальных гаражей.
-Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Ленских событий, 13-2 – блокированная жилая застройка.
Стоимость выполнения работ составила п.п. 1.1 и 1.2 – 184 062,00 руб.
1.3. Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами и изготовлению технических планов с целью постановки земельных участков и сооружений автомобильных дорог на государственный кадастровый учет.
По итогам работ сформировано и поставлено на кадастровый учет 12 сооружений автомобильных дорог и земельных участков под ними, проведено исправление реестровой ошибки по 1 земельному участку, с целью передачи в областную собственность проведено межевание, раздел (ул. Стояновича), объединение, перераспределение (ул. Стояновича, пер. Технический, ул. Техническая) в один земельный участок и одно сооружение дорожного транспорта участка от р. Витим до перекрестка с ул. Иркутская
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Николая Островского;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Коммунальный;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Рудная;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Садовая;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Строительная;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Кирпичный.
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Пивоваренный;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Рабочий;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Спортивный;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Советский;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Строительный;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, пер. Товарищеский;
- Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября (исправление реестровой ошибки).
Стоимость работ составила- 168 000,00 руб.
Постановка на кадастровый учет сооружения дорожного транспорта и земельного участка под ним (раздел, объединение, перераспределение) с целю передачи в областную собственность:
- Иркутская обл., г. Бодайбо от ул. Иркутская до р. Витим.
Стоимость работ составила- 145 000,00 руб.
1.4. Проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов с целью постановки сооружений тепловой сети от ЦТП 1 до ЦОК 2 по ул. Стояновича: 
- линейный объект тепловая сеть
- сооружение ЦТП-2 Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Набережная, 2а.
Стоимость работ составила- 104 000,00 руб.
Общая стоимость выполненных работ составила 601 062,00
2. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков.
За 2022 год проведены работы по подготовке 29 отчетов рыночной стоимости земельных участков для предоставления их с аукциона, на основании чего позволяет увеличить сумму средств, поступающих в бюджет Бодайбинского муниципального образования.
Стоимость данных работ составила 32 028,99 руб.
3. Расходы на осуществление органами самоуправления полномочий в сфере архитектуры и градостроительства.
В 2022 году подготовлена проектно-сметная документация на благоустройство территории расположенной вблизи д. 3 пер., Студенческий г. Бодайбо, Иркутской области (скейт-парк), получено положительное заключение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости.
Стоимость данных работ по подготовке ПСД составила 249 376,16 руб.
Стоимость данных работ по определению достоверной сметной стоимости составила 17 200,00 руб.
Выполнены инженерно-геодезические изыскания для подготовки проекта благоустройства территории по ул. Урицкого, г. Бодайбо, Иркутская область памятник «Паровозу».
Стоимость данных работ составила 384 732,96 руб.
Общая стоимость выполненных работ составила 651 309,12 руб.
4. Разработка схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительное зонирование, планировка территорий.
В 2022 г. завершены работы по внесению изменений в положение о территориальном планировании генерального плана Бодайбинского муниципального образования и работы по внесению изменений в материалы по обоснованию генерального плана Бодайбинского муниципального образования.
Стоимость данных работ составила 700 000,00 руб.
Выполнены работы по доработке генерального плана Бодайбинского муниципального образования по результатам согласительной комиссии.
Стоимость данных работ составила 465 000,00 руб.
На основании проекта планировки территории с проектом межевания в его составе для размещения объекта «Строительство аэропортового комплекса (г. Бодайбо, Иркутская область)», утвержденным приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 04 марта 2022 г. № 132-П, подготовлен проект изменений в Правила землепользования и застройки Бодайбинского муниципального образования в части изменения функционального назначения и границ территориальных зон. 
Стоимость данных работ составила 384 100,00 руб.
Общая стоимость выполненных работ составила 1 549 100,00 руб.
5. Исполнение судебного решения -290 633,00 руб.
6. Изготовление технического паспорта жилого помещения Разведчиков, 6 -10 000,00 руб.


 

Первый заместитель главы 
Бодайбинского городского поселения                                                                     Горин О.В.
                                                                    
                                                       























Приложение 1

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020–2025 годы», достигнутых за 2022 год

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план
на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества  
	шт.
	16
	14
	-2
	87,5
	

	2.
	Протяженность автомобильных дорог, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности 
	км.
	2,25
	3,71
	+1,46
	164,9
	

	3
	Доходы от сдачи в аренду (найм) муниципального имущества, в том числе земельные участки
	тыс. руб.
	7421,83
	6540,03
	-881,80
	88,1
	Часть аренды оплачена в 2023г,направлены претензионные письма должникам, ведется исполнительное делопроизводство

	1.1. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками

	1.2.1. 
	Показатель результативности. Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков 
	


Шшт.
	



40
	



     34

	



-15
	


985
	Не межевались зу под МКД подлежащие переселению

	1.2.2. 
	Показатель результативности количество предоставленных в аренду (собственность) земельных участков 
	


	

152
	

152
	

0

	
0100
	


                                                                                                                           
Приложение 2

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования на 2020-2023 годы», достигнутых за 2022 год
 
	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования
тыс. руб.
	Отклонение,
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 
	
	778,9
	741,16
	37,7
	95,2
	

	1.1
	Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятию) их на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты муниципального имущества 
	






Местный бюджет




	668,54
	426,73
	241,8
	63,8
	

	1.2.
	Расходы на проведение постановки на учет и оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества используемые для передачи электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения за счет средств областного и местного бюджетов 
	
Областной бюджет 

Местный бюджет
	

0

0


	

0

0
	

0

0
	

0

0
	

	1.3. 
	Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества
	 Местный бюджет
	110,36
	67,25
	43,11
	60,9
	

	1.3.1
	Проведение рыночной оценки муниципального имущества 
	Местный бюджет
	83,13
	54,96
	28,17
	66,1
	

	1.3.2.
	Проведение рыночной оценки аварийного жилищного фонда 
	Местный бюджет 
	27,23
	12,28
	14,95
	45,1
	

	2
	Основное мероприятие Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 
	Местный бюджет
	3064,13
	2306,97
	757,16
	75,3
	

	3.
	Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 
	
Местный бюджет
	10886,26
	6479,84
	4406,42
	59,5
	

	3.1.
	Расходы на поддержание технических и эксплуатационных показателей объектов муниципальной собственности
	Местный бюджет
	8531,50
	5236,87
	3294,63
	61,4
	

	3.1.1.

3.1.1.1.


3.1.1.2. 
	Содержание и текущий ремонт:
Ремонт муниципального жилищного фонда 

Ремонт объектов муниципального имущества 
	
Местный бюджет



Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
	Поддержание технических и эксплуатационных показателей 
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	3.2.
	Уплата коммунальных платежей
	Местный бюджет
	858,76
	632,99
	225,77
	73,7
	

	3.3.  
	Исполнение налоговых обязательств при владении и пользовании транспортными средствами. Исполнение налоговых обязательств органов местного самоуправления, уплата сборов и иных платежей  
	Местный бюджет
	446,00
	282,77
	163,23
	63,4
	

	3.4. 
	Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
	Местный бюджет 
	1050,00
	327,18
	722,82
	31,2
	

	3.5.
	Софинансирование капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
	Местный бюджет


	0
	0
	0
	0
	

	3.6. 
	Расходы на обследование технического состояния объектов муниципального имущества, осуществляемое в целях получения информации о необходимости проведения и объема ремонта, определение возможности дальнейшей эксплуатации, ресурса работоспособности
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	4.
	Основное мероприятие «Обновление парка коммунальной, дорожной и другой техники»
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	Всего по программе:
	
	14729,29
	9527,97
	5201,32
	64,7
	


























Приложение № 3
[bookmark: _GoBack]
		Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная
	менее 0,5

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	более 1

	



	
	
	


Сдц =(0,8+1,6+0,8+0,8+1)/5=1
Уф= Фф/Фп = 9527,9/14729,3=0,6
Эмп=Сдц*Уф = 1*0,6=0,6


В 2022 году программа оценивается как удовлетворительно эффективная.






Исп. Беляевская Л.А.
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