-                                                                                             УТВЕРЖДАЮ :

Первый заместитель главы

Бодайбинского  городского поселения

________________О.В. Горин

«15» февраля 2023 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы

(далее - муниципальная программа) за 2022 год

Основной целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также граждан старшего поколения.

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы  направлена на  поддержание  наиболее уязвимых и незащищенных  категорий граждан: одиноких пенсионеров,  граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др. Программа позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям.

Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в виде предоставления следующих льгот:

1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.

2. Возмещение за проезд на пассажирском транспорте в пределах Бодайбинского муниципального образования определенным категориям граждан, не являющимся льгото-получателями по федеральному и областному законодательству;

3. Возмещение 50% скидки от стоимости одной услуги в бане один раз в неделю, за неработающих пенсионеров (получающих минимальную пенсию ниже прожиточного минимума для пенсионеров установленного Законом Иркутской области), 100% - скидки - за участников ВОВ;

4. Финансовая помощь в организации и проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения.

Для достижения цели муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. «Оказание социальной поддержки и адресной помощи отдельным категориям граждан и семей», было израсходовано 1 180 000,00 руб., в том числе:

1.1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной жизненной ситуации – 1 180 000,00 руб. из них:

- Материальная помощь Михалюк И.М. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Гафарова И.Н. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Романов А.Г. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Романов С.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Романов В.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Витенко В.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Сукалина В.И. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Хананова Е.И., Татаринова Е.А. – 60 000.00 руб.;

- Материальная помощь Паушкин А.Ю. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Темников Д.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Темников С.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Белоконова В.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Шойка Е.В. – 10 000.00 руб.;

- Материальная помощь Дубков О.В. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Репина Н.М. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Репин А.Л. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Шаповалова А.В. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Верхозина М.С. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Пущиенко Д.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Шерпак Н.И., Шерпак А.А. – 60 000.00 руб.;

- Материальная помощь Лиханова Л.В. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Половцева А.К. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Слюсаренко И.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Панова Д.А. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Журина Д.М., Журин М.А., Журина Н.Г., Журина А.Н.– 120 000.00 руб.;

- Материальная помощь Гавриленко М.Н., Гавриленко Я.А.,   Гавриленко А.М.   – 90 000.00 руб.;

- Материальная помощь Петров Д.А., Петров А.Б., Петрова Р.В., Петросов В.Д. – 120 000.00 руб.;

- Материальная помощь Гурулёв А.Н. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Гурулёв Н.Н. – 30 000.00 руб.;

- Материальная помощь Потехин А.В. – 30 000.00 руб.

2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» было израсходовано 88 000,00 руб., в том числе:

2.1. Оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам в истории Отечества, уважительного отношения к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения – 88 000,00 из них:

- Перечисление денежных средств за приобретение подарочной продукции в рамках проводимых мероприятий, посвященных:

- празднованию Юбилейной даты клуба в мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 54000 руб.;

- празднованию Дня пожилого человека в мкр. Бисяга и мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 6000 руб.;

- празднованию Дня защиты детей в мкр. Бисяга и мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 6000 руб.;

- празднованию Дня Победы в мкр. Бисяга и мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 6000 руб.;

- празднованию Дня Защитника Отечества в мкр. Бисяга и мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 16000 руб.

На исполнение общепрограммных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы сумма бюджетных ассигнований на 2022 г. по плану из бюджета Бодайбинского муниципального образования составила 1 405 000,00 руб., фактически израсходовано 1 268 000, 00 руб.; что составило 90,2% плана.

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2022 г. уровень эффективности - эффективная, показатель критерия – 0,8.

Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 9.

Ведущий специалист по жилищно-

социальным вопросам									А.А. Агирбова

Приложение 6

Анализ показателей результативности

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального

образования» на 2015-2022 годы, достигнутых

за 2022 г.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество граждан, обратившихся за льготными талонами и воспользовавшихся услугами бани | чел. | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | чел. | 15 | 40 | 266,7 |
| 3. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи (не менее 80% обратившихся) | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество выданных льготных проездных билетов на проезд в транспорте общего пользования, выданных многодетным, малообеспеченным семьям, школьникам, студентам, неработающим пенсионерам | шт. |  |  |  |
| 5. | Количество ветеранов ВОВ и приравненным к ним отдельных категорий граждан, которым осуществлен текущий ремонт в квартирах, в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | чел. | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Количество мероприятий направленных на организацию и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения | ед. | 10 | 9 | 90 |

Приложение 7

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Социальная поддержка Бодайбинского муниципального

образования» на 2015-2022 годы, достигнутых

за 2022 г.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на год | Факт за год | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа |  |  |  |
| 1.1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 1300, 0 | 1180,0 | 90,7 |
| 1.2. | Возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для многодетных, малообеспеченных семей, школьников, студентов, неработающих пенсионеров |  |  |  |
| 1.3. | Возмещение недополученных доходов от оказания услуг бани за неработающих пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за участников ВОВ | 5,0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Организация и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения | 100,0 | 88,0 | 88 |
| 1.5. | Проведение ремонта в квартирах ветеранов ВОВ, а так же приравненным к ним отдельных категорий граждан, проживающих в Бодайбинском муниципальном образовании в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщиты Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе, в том числе: |  | 1 405,0 | 1 268,0 | 90,2 |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 г.

Периодичность: за 2022 г.

| №пп | Наименование основного мероприятия | План финансирования 2022 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2022 год тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 1300, 0 | 1180,0 | 90,7 | Профинансировано на основании решения жилищной комиссии |
| 1.2 | Возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для многодетных, малообеспеченных семей, школьников, студентов, неработающих пенсионеров |  |  |  |  |
| 1.3 | Возмещение недополученных доходов от оказания услуг бани за неработающих пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за участников ВОВ | 5,0 | 0 | 0 | Нет обратившихся граждан за выдачей льготных талонов |
| 1.4 | Организация и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения | 100,0 | 88,0 | 88 | Профинансировано в соответствии с заключенными договорами и по факту оказанных услуг |
| 1.5 | Проведение ремонта в квартирах ветеранов ВОВ, а так же приравненным к ним отдельных категорий граждан, проживающих в Бодайбинском муниципальном образовании в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщиты Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | 0 | 0 | 0 |  |
| … | 1 405,0 1268,0 90,2 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Приложение 9

Сдц = (Сдп1+Сдп2+Сдп3+Сдп5+Сдп6)/5 = 0,90

0   + 2,6   +   1    + 0   +  0,9     / 5 = 0,90

Сдп1 = 0/1=0

Сдп2 = 40/15=2,6

Сдп3 = 100/100=1

Сдп5 = 0/1=0

Сдп6 = 9/10=0,9

Уф = Ф/п = (1268,0/1405,0=0,90)

Эмп = Сдц*Уф=0,90*0,90=0,8

Вывод об эффективности(неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная (менее 0,5) |  |
| Уровень эффективности удовлетворительный (0,5-079) |  |
| Эффективная (0,8-1) | 0,8 |
| Высокоэффективная (более 1) |  |