-                                                                                             УТВЕРЖДАЮ :
                                                                                               Первый заместитель главы
                                                                                               Бодайбинского  городского поселения	                                                                           
                                                                                                             
                                                                                               ________________О.В. Горин
        							      «15» февраля 2023 г.            

                                                                                            
                    	

Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы 
(далее - муниципальная программа) за 2022 год

Основной целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также граждан старшего поколения.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы  направлена на  поддержание  наиболее уязвимых и незащищенных  категорий граждан: одиноких пенсионеров,  граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др. Программа позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям. 
Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в виде предоставления следующих льгот:
1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.
2. Возмещение за проезд на пассажирском транспорте в пределах Бодайбинского муниципального образования определенным категориям граждан, не являющимся льгото-получателями по федеральному и областному законодательству;
3. Возмещение 50% скидки от стоимости одной услуги в бане один раз в неделю, за неработающих пенсионеров (получающих минимальную пенсию ниже прожиточного минимума для пенсионеров установленного Законом Иркутской области), 100% - скидки - за участников ВОВ;
4. Финансовая помощь в организации и проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения.
Для достижения цели муниципальной программы были проведены следующие мероприятия: 
1. «Оказание социальной поддержки и адресной помощи отдельным категориям граждан и семей», было израсходовано 1 180 000,00 руб., в том числе:
1.1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной жизненной ситуации – 1 180 000,00 руб. из них:
- Материальная помощь Михалюк И.М. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Гафарова И.Н. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Романов А.Г. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Романов С.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Романов В.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Витенко В.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Сукалина В.И. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Хананова Е.И., Татаринова Е.А. – 60 000.00 руб.;
- Материальная помощь Паушкин А.Ю. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Темников Д.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Темников С.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Белоконова В.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Шойка Е.В. – 10 000.00 руб.;
- Материальная помощь Дубков О.В. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Репина Н.М. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Репин А.Л. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Шаповалова А.В. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Верхозина М.С. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Пущиенко Д.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Шерпак Н.И., Шерпак А.А. – 60 000.00 руб.;
- Материальная помощь Лиханова Л.В. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Половцева А.К. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Слюсаренко И.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Панова Д.А. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Журина Д.М., Журин М.А., Журина Н.Г., Журина А.Н.– 120 000.00 руб.;
- Материальная помощь Гавриленко М.Н., Гавриленко Я.А.,   Гавриленко А.М.   – 90 000.00 руб.;
- Материальная помощь Петров Д.А., Петров А.Б., Петрова Р.В., Петросов В.Д. – 120 000.00 руб.;
- Материальная помощь Гурулёв А.Н. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Гурулёв Н.Н. – 30 000.00 руб.;
- Материальная помощь Потехин А.В. – 30 000.00 руб.
	2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» было израсходовано 88 000,00 руб., в том числе:
	2.1. Оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам в истории Отечества, уважительного отношения к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения – 88 000,00 из них: 
- Перечисление денежных средств за приобретение подарочной продукции в рамках проводимых мероприятий, посвященных:
- празднованию Юбилейной даты клуба в мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 54000 руб.;
- празднованию Дня пожилого человека в мкр. Бисяга и мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 6000 руб.;
- празднованию Дня защиты детей в мкр. Бисяга и мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 6000 руб.;
- празднованию Дня Победы в мкр. Бисяга и мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 6000 руб.;
- празднованию Дня Защитника Отечества в мкр. Бисяга и мкр. Колобовщина г. Бодайбо – 16000 руб.
На исполнение общепрограммных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы сумма бюджетных ассигнований на 2022 г. по плану из бюджета Бодайбинского муниципального образования составила 1 405 000,00 руб., фактически израсходовано 1 268 000, 00 руб.; что составило 90,2% плана.
              По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2022 г. уровень эффективности - эффективная, показатель критерия – 0,8.
       Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 9.
 
	

Ведущий специалист по жилищно-
социальным вопросам									А.А. Агирбова












  


  Приложение 6
Анализ показателей результативности
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального 
образования» на 2015-2022 годы, достигнутых  
за 2022 г.

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	% исполнения

	
	
	
	план на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество граждан, обратившихся за льготными талонами и воспользовавшихся услугами бани 
	
чел.
	
1
	
0


	
0

	2.
	Количество граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	
чел.
	
15
	
40
	
266,7

	3.
	Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи
(не менее 80% обратившихся)
	
%
	
100
	
100
	
100

	4.
	Количество выданных льготных проездных билетов на проезд в транспорте общего пользования, выданных многодетным, малообеспеченным семьям, школьникам, студентам, неработающим пенсионерам
	
шт.
	

	

	


	5.
	Количество ветеранов ВОВ и приравненным к ним отдельных категорий граждан, которым осуществлен текущий ремонт в квартирах, в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 
	
чел.
	
1
	
0
	
0

	6.
	Количество мероприятий направленных на организацию и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения
	
ед.
	
10

	
9
	
90




Приложение 7

Анализ объема финансирования муниципальной программы
 «Социальная поддержка Бодайбинского муниципального 
образования» на 2015-2022 годы, достигнутых 
за 2022 г.

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Объем финансирования,
 тыс. руб.
	

	
	
	План на год
	Факт за
год
	% исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Программа
	
	
	

	1.1.
	Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
	
1300, 0
	
1180,0
	
90,7

	1.2.
	Возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для многодетных, малообеспеченных семей, школьников, студентов, неработающих пенсионеров 
	
	
	

	1.3.
	Возмещение недополученных доходов от оказания услуг бани за неработающих пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за участников ВОВ  
	


5,0
	


0
	


0

	1.4.
	Организация и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения
	

100,0
	

88,0
	

88

	1.5.
	Проведение ремонта в квартирах ветеранов ВОВ, а так же приравненным к ним отдельных категорий граждан, проживающих в Бодайбинском муниципальном образовании в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщиты Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 
	
0
	
0
	
0

	               Итого по программе, в том числе:
	1 405,0
	1 268,0
	90,2


                                                                                                                       

                                                                                                                      Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования


Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 г.

Периодичность: за 2022 г.

	№пп
	Наименование основного мероприятия
	План финансирования 2022 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за
2022 год
тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %)

	Программа

	1.1
	Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
	
1300, 0
	
1180,0
	
90,7
	Профинансировано на основании решения жилищной комиссии  

	1.2
	Возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для многодетных, малообеспеченных семей, школьников, студентов, неработающих пенсионеров 
	
	
	
	

	1.3
	Возмещение недополученных доходов от оказания услуг бани за неработающих пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за участников ВОВ  
	


5,0
	


0
	


0
	Нет обратившихся граждан за выдачей льготных талонов

	1.4
	Организация и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения
	

100,0
	

88,0
	

88
	Профинансировано в соответствии с заключенными договорами и по факту оказанных услуг

	1.5
	Проведение ремонта в квартирах ветеранов ВОВ, а так же приравненным к ним отдельных категорий граждан, проживающих в Бодайбинском муниципальном образовании в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщиты Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 
	
0
	
0
	
0
	

	…
	                                               1 405,0                 1268,0                    90,2

	…
	…






































Приложение 9
Сдц = (Сдп1+Сдп2+Сдп3+Сдп5+Сдп6)/5 = 0,90
    0   + 2,6   +   1    + 0   +  0,9     / 5 = 0,90
Сдп1 = 0/1=0
Сдп2 = 40/15=2,6  
Сдп3 = 100/100=1
Сдп5 = 0/1=0
Сдп6 = 9/10=0,9 

Уф = Ф/п = (1268,0/1405,0=0,90)

Эмп = Сдц*Уф=0,90*0,90=0,8

Вывод об эффективности(неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы
	Критерии оценки эффективности [image: ]

	Неэффективная (менее 0,5)
	                                    

	[bookmark: _GoBack]Уровень эффективности удовлетворительный (0,5-079)
	

	Эффективная (0,8-1)
	0,8

	Высокоэффективная (более 1)
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