Пояснительная записка

о реализации

муниципальной программы

«Муниципальное управление» на 2015-2022 годы

от 14 февраля 2023 г.								                           № 2

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2022 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 474-п

Целью программы является: Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения.

Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения.

Комплексный анализ реализации Программы в 2022 году выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения»;

- Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования».

- Подпрограмма 4 «Оформление права муниципальной собственности Бодайбинского муниципального образования на объекты жилищно-коммунального хозяйства».

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования.

Уровень финансирования Программы составляет (51 506,8/55 535,5) 0,92.

- Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде и анализ показателей результативности, достигнутых в отчетном периоде.

Степень достижения показателя результативности соответствует запланированным значениям.

  - Показатели результативности подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения».

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2022 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

- Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на нее, коммунальным услугам.

- Увеличилась доля исполненных  без нарушений полномочий Главы Бодайбинского городского поселения, и администрации Бодайбинского городского поселения к общему количеству полномочий.

- Установлено активное взаимодействие администрации Бодайбинского городского поселения с органами государственной власти, а также с организациями и гражданами.

- На сайте администрации Бодайбинского городского поселения опубликовывается вся информация о деятельности главы, администрации, что позволяет обеспечить прозрачность деятельности и работы органа местного самоуправления.

- Утверждаемая нормативная база отправляется на согласование с прокуратурой г. Бодайбо, что способствует исключению несоответствий законодательству Российской Федерации.

  - Показатели результативности подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций».

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2022 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

- В течение 2022 года размещалась полная и актуальная социально-значимая информация на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в сети «Интернет». Постоянное расширение перечня опубликованных нормативных актов администрации Бодайбинского городского поселения.

- Продолжает реализацию проект «Бюджет для граждан».

- Нормативные и правовые акты органов местного самоуправления публикуются в средствах массовой информации.

- Обновилась вычислительная техника, программное обеспечение. Модернизированы рабочие места. Осуществляется ежегодное обновление программных продуктов.

- Повышение профессиональной подготовки, квалификации муниципальных служащих. В 2022 году прошли обучение 12 сотрудников администрации.

- Обеспечено подключение автоматизированных рабочих мест должностных лиц к сети передачи данных, обеспечена работа программных комплексов, проводится ежегодное обновление программных комплексов.

  - Перечень нереализованных или частично нереализованных мероприятий.

Мероприятия реализованы в отчетном периоде в соответствии с запланированными показателями.

  - Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2021 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,92 (51506,8/55535,5).

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 0,95. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 7,66 и их количества в размере 8 (7,66/8).

Эффективность реализации Программы составила 0,87 (0,92*0,95).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2021 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как эффективная и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Исполнитель                                                                                                          Нижегородцева Е.Ю.

5-19-75

12.02.2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2022 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2022 год муниципальной программы «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  | Наименование показателя результативности | Ед.изм. |  | Значение целевого показателя |  |  |  | Отклонение (гр.4-гр.5) |  | Пояснения, в случае неисполнения плана |  |
|  |  |  |  |  | План на год |  | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля исполненных полномочий Главы Бодайбинского городского поселения и администрации Бодайбинского городского поселения | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Индекс качества предоставления муниципальных услуг | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности администрации Бодайбинского городского поселения и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях города Бодайбо и Иркутской области | % |  | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Доля опубликованных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения | % |  | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Доля опубликованных нормативных правовых актов от общего объема, подлежащих публикации | % |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети администрации Бодайбинского городского поселения, современными персональными компьютерами | % |  | 92 |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Доля оснащенности системным и прикладным программным обеспечением, необходимым для эффективного обеспечения муниципальных функций | % |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | Чел. |  | 19 |  | 12 |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение 2 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2022 году |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 51 630,2 | 48 473,1 | 0,93 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 3 905,3 | 3 033,1 | 0,77 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма 4 «Оформление права муниципальной собственности Бодайбинского муниципального образования на объекты жилищно-коммунального хозяйства» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | 55 535,5 | 51 506,8 | 0,92 |

|  |  |  |  | Приложение 3 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |
| о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тыс.руб. |
| №пп | Наименование основного мероприятия |  | План финансирования на 2022 год | Фактическое исполнение за 2022 год | % исполнения | Причины неисполнения |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: Обеспечение деятельности Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задачи: Обеспечение реализации полномочий Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения; Обеспечение деятельности Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения; |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования» |  | 5 707,6 | 5 075,0 | 88 |  |
|  |  |  | 5 707,6 | 5 075,0 | 88 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения» |  | 45 922,5 | 43 398,7 | 94 |  |
|  |  |  | 45 922,5 | 43 398,7 | 94 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | 51 630,2 | 48 473,7 | 93 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель: Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задачи: Обеспечение своевременного доведения до сведения жителей Бодайбинского муниципального образования официальной информации о решении администрацией Бодайбинского городского поселения вопросов местного назначения; Обеспечение своевременного обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации; Оснащение администрации Бодайбинского городского поселения техническими средствами, и программными комплексами; Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации» |  | 370,0 | 320,0 | 86 |  |
|  |  |  | 370,0 | 320,0 | 86 |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей» |  | 3 285,3 | 2 600,6 | 79 |  |
|  |  |  | 3 285,3 | 2 600,6 | 79 |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» |  | 250,0 | 112,5 | 45 |  |
|  |  |  | 250,0 | 112,5 | 45 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | 3 905,3 | 3 033,1 | 77 |  |
| Всего по программе |  |  | 55 535,5 | 51 506,8 | 92 |  |

| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 1 | 0,93 | 0,93 |
| подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 0,94 | 0,77 | 0,72 |
| Всего по муниципальной программе | 0,95 | 0,92 | 0,87 |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: |  |  |  |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |  |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |  |  |
| Эффективная | 0,8-1 |  |  |
| Высокоэффективная | более 1 |  |  |