Отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и

территории Бодайбинского муниципального образования на 2023-2028 гг.»

за 2025 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 05.12.2022 г. № 869-п (далее – программа).

Целями программы являются:

1.Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.

2. Создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от ЧС природного и техногенного характера.

3. Повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, противодействию террористической и экстремистской деятельности, обеспечению безопасности на водных объектах.

Ответственный исполнитель: администрация Бодайбинского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта.

Комплексный анализ реализации программы за 2025 год выполнен на основе анализа составляющих основных мероприятий:

- Основное мероприятие «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы;

- Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы;

- Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы;

- Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы.

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования, бюджет Иркутской области и иные источники.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 4 основные мероприятия, касающиеся безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:

1. Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании.

3. Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования.

4. Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании.

В рамках реализации основного мероприятия 1 предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. рублей, в том числе:

– Приобретение и монтаж оборудования для системы оповещения населения г. Бодайбо – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Оповещение населения и размещение в СМИ информационных материалов по тематике ГО, ЧС, ПБ – на данное мероприятие предусмотрено финансирование в сумме 10,0 тыс. рублей, денежные средства в отчетном периоде не освоены; в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» публиковалась и в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru», в социальных сетях размещалась информация различного формата и содержания.

– Исполнение предписаний надзорных органов – на 2025 год финансирование не предусмотрено.

– Приобретение средств индивидуальной защиты – предусмотрено финансирование в размере 100,0 тыс. рублей, не освоены.

– Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по ГО, ЧС и ПБ предусмотрено финансирование в размере 40,0 тыс. рублей, не освоены.

– Выполнение работ по бесперебойному функционированию системы речевого оповещению населения Бодайбинского МО – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Оплата расходов по договорам администрации, заключенных с курсами ГО, ЧС и ПБ за предоставление услуг по обучению слушателей в УМЦ (обучение руководителей муниципальных предприятий, руководителей НАСФ) – предусмотрено финансирование в размере 50,0 тыс. рублей, не освоены.

В рамках реализации основного мероприятия 2 предусмотрено финансирование в размере 463,4 тыс. рублей, в том числе:

– Приобретение дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского МО по вопросам пожарной безопасности – финансирование не предусматривалось. В периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» публиковалась, и в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru», социальных сетях размещалась информация различного формата и содержания.

– Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского МО – предусмотрено финансирование в размере 230,0 тыс. рублей, освоено 230,0 тыс. рублей.

– Приобретение дополнительного аварийно-спасательного и пожарного оборудования и снаряжения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Оборудование объектов муниципальной собственности и муниципального жилого фонда, а также пожароопасных МКД средствами пожарной безопасности – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Предоставление субсидий на оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.

– Обеспечение мероприятий по тушению пожаров на территории Бодайбинского МО привозной водой (оплата привозной воды к месту тушения пожара) – предусмотрен финансирование в размере 233,4 тыс. рублей, освоено 149,991 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 3 предусмотрено финансирование в размере 50,0 тыс. рублей, в том числе:

– Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охране общественного порядка – финансирование не предусматривалось.

– Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущность терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий – предусмотрено финансирование в размере 50,0 тыс. рублей, не освоены.

– Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – финансирование не предусматривалось.

– Оборудование объектов муниципальной собственности средствами видеонаблюдения – финансирование не предусматривалось.

– Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой – финансирование не предусматривалось.

В рамках реализации основного мероприятия 4 предусмотрено финансирование в размере 30,0 тыс. рублей, в том числе:

– Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер безопасности на водных объектах – финансирование в размере 30,0 тыс. рублей, освоено 7,492.

– Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского МО по вопросам безопасности на водных объектах – финансирование не предусматривалось.

– Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий – финансирование не предусматривалось.

| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 1-е полугодие 2025 года муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование показателя результативности |  | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Причины, в случае неисполнения/перевыполнения плана (более чем на 15%) |  |  |
|  |  |  |  |  | план на год | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 |  |  |
| Основное мероприятие «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | % | 10 | 11 |  |  |  |
| 2 |  | Количество агитационных мероприятий, обучение населения |  | ед | 5 | 6 |  |  |  |
| 3 |  | Снижение количества ЧС и других происшествий |  | ед | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Снижение количества погибших (пострадавших) |  | чел. | 1 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предполагаемое количество ЧС |  | ед |  | 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | Снижение материального ущерба от ЧС |  | тыс. руб. |  | менее 500 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Снижение количества пострадавших на пожарах в г. Бодайбо |  | чел. | не более 2 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Снижение количества пожаров |  | ед | не более 5 | 6 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Недопущение террористических актов |  | ед | 0 | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических конструкций |  | ед. | 4 | 5 |  |  |  |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование основного мероприятия |  |  | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. |  | Уровень финансирования |
| 1 |  |  | «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы |  |  | 200,0 | 0,000 |  | 0,0 |
| 2 |  |  | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы |  |  | 463,4 | 230,0 |  | 49,7 |
| 3 |  |  | «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы |  |  | 50,0 | 0,000 |  | 0,0 |
| 4 |  |  | «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы |  |  | 30,000 | 7,492 |  | 25,0 |
|  |  |  | Всего в программе: |  |  | 743,4 | 237,492 |  | 31,9 |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех

источников финансирования за 2025 год

| № пп | Наименование основного мероприятия | План финансирования на 2025 год, тыс. руб. |  | Фактическое исполнение за 2025 год, тыс. руб. |  | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Итого: | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Итого: | 463,4 |  | 230,0 |  | 49,7 |  |  |  |
| «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране об общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Итого: | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Итого: | 30,000 |  | 7,492 |  | 0,0 |  |  |  |
| Всего: |  | 743,4 |  | 237,492 |  | 31,9 |  |  |  |

Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2025 года в программу внесены изменения:

1. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 24.02.2025 г. № 136-п.

2. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 22.07.2025 г. № 611-п.

3. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 28.10.2025 г. № 871-п.

4. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 05.12.2025 г. № 1009-пп.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы, утвержденная постановлением Бодайбинского городского поселения от 05.12.2022 г. № 869-п (с изменениями), является по итогам 2025 года неэффективной (ЭМП (уровень реализации муниципальной программы) = 31,9%).

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. По основному мероприятию «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы:

а) в связи с тем, что система оповещения населения г. Бодайбо технически входит в систему оповещения населения г. Бодайбо и района и финансовые средства на эксплуатацию и обслуживание являются расходной частью бюджета района, п. 2 исключить. В свою очередь, администрацией поселения осуществляется софинансирование МКУ «ЕДДС г. Бодайбо и района» в части взаимодействия и сотрудничества по линии своевременного оповещения населения и организаций различных форм собственности по предупреждению о возникновении ЧС.

б) п. 4 (приобретение средств индивидуальной защиты) исключить;

в) исполнение п. 7 мероприятия является обязанностью руководителей организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности (далее – организации), и расходы на обучение подчиненных работников по линии ГО, ЧС и ПБ, по моему мнению, должны ложиться на соответствующие организации. В данной связи финансирование по данному пункту предлагается исключить.

2. По основному мероприятию «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы:

а) по п. 5 (обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского МО) финансирование увеличить до 500,0 тыс. рублей.

3. По основному мероприятию «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы:

а) по п. 2 (организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущность терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий) финансирование уменьшить до 10 тыс. рублей;

б) по п. 3 (оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка) уменьшить финансирование до 10 тыс. рублей.

4. По основному мероприятию «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы:

а) по п. 1 (изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер безопасности на водных объектах) финансирование исключить;

б) по п. 3 (изготовление и распространение печатной продукции) финансирование уменьшить до 5 тыс. рублей.

Специалист по вопросам ГО и ЧС, и

обеспечению мер пожарной безопасности                                                            А.Г. Бочаров