Отчет
о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 
территории Бодайбинского муниципального образования на 2023-2028 гг.» 
за 2025 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 05.12.2022 г. № 869-п (далее – программа).
Целями программы являются: 
1.Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.
2. Создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от ЧС природного и техногенного характера.
3. Повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, противодействию террористической и экстремистской деятельности, обеспечению безопасности на водных объектах.
	Ответственный исполнитель: администрация Бодайбинского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта.
Комплексный анализ реализации программы за 2025 год выполнен на основе анализа составляющих основных мероприятий:
- Основное мероприятие «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы;
- Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы;
- Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы;
- Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы.
Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования, бюджет Иркутской области и иные источники.

1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде

Программа включает в себя 4 основные мероприятия, касающиеся безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования, в том числе:
1. Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании. 
3. Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования.
4. Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании.
В рамках реализации основного мероприятия 1 предусмотрено финансирование в размере 200,0 тыс. рублей, в том числе:
– Приобретение и монтаж оборудования для системы оповещения населения г. Бодайбо – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Оповещение населения и размещение в СМИ информационных материалов по тематике ГО, ЧС, ПБ – на данное мероприятие предусмотрено финансирование в сумме 10,0 тыс. рублей, денежные средства в отчетном периоде не освоены; в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» публиковалась и в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru», в социальных сетях размещалась информация различного формата и содержания.
– Исполнение предписаний надзорных органов – на 2025 год финансирование не предусмотрено.
– Приобретение средств индивидуальной защиты – предусмотрено финансирование в размере 100,0 тыс. рублей, не освоены.
– Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по ГО, ЧС и ПБ предусмотрено финансирование в размере 40,0 тыс. рублей, не освоены.
– Выполнение работ по бесперебойному функционированию системы речевого оповещению населения Бодайбинского МО – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Оплата расходов по договорам администрации, заключенных с курсами ГО, ЧС и ПБ за предоставление услуг по обучению слушателей в УМЦ (обучение руководителей муниципальных предприятий, руководителей НАСФ) – предусмотрено финансирование в размере 50,0 тыс. рублей, не освоены.
В рамках реализации основного мероприятия 2 предусмотрено финансирование в размере 463,4 тыс. рублей, в том числе:
– Приобретение дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
 – Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского МО по вопросам пожарной безопасности – финансирование не предусматривалось. В периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» публиковалась, и в сетевом издании «www.uprava-bodaibo.ru», социальных сетях размещалась информация различного формата и содержания.
– Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского МО – предусмотрено финансирование в размере 230,0 тыс. рублей, освоено 230,0 тыс. рублей.
– Приобретение дополнительного аварийно-спасательного и пожарного оборудования и снаряжения – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Оборудование объектов муниципальной собственности и муниципального жилого фонда, а также пожароопасных МКД средствами пожарной безопасности – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Предоставление субсидий на оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны – финансирование на данное мероприятие не предусматривалось и не осуществлялось.
– Обеспечение мероприятий по тушению пожаров на территории Бодайбинского МО привозной водой (оплата привозной воды к месту тушения пожара) – предусмотрен финансирование в размере 233,4 тыс. рублей, освоено 149,991 тыс. рублей. 
В рамках реализации основного мероприятия 3 предусмотрено финансирование в размере 50,0 тыс. рублей, в том числе:
– Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охране общественного порядка – финансирование не предусматривалось.
– Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущность терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий – предусмотрено финансирование в размере 50,0 тыс. рублей, не освоены.
– Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – финансирование не предусматривалось.
– Оборудование объектов муниципальной собственности средствами видеонаблюдения – финансирование не предусматривалось.
– Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой – финансирование не предусматривалось.
В рамках реализации основного мероприятия 4 предусмотрено финансирование в размере 30,0 тыс. рублей, в том числе:
– Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер безопасности на водных объектах – финансирование в размере 30,0 тыс. рублей, освоено 7,492.
– Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского МО по вопросам безопасности на водных объектах – финансирование не предусматривалось.
– Организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий – финансирование не предусматривалось. 
 
	ОТЧЕТ

	о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 1-е 
полугодие 2025 года муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы


	

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя
	Причины, в случае неисполнения/перевыполнения плана (более чем на 15%)

	
	
	
	план 
на год
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Основное мероприятие «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы

	1
	Количество мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
	%
	10
	11
	

	2
	Количество агитационных мероприятий, обучение населения 
	ед
	5
	6
	

	3
	Снижение количества ЧС и других происшествий
	ед
	1
	1
	

	4
	Снижение количества погибших (пострадавших)
	чел.
	1
	0
	

	Мероприятие «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы

	1
	Предполагаемое количество ЧС
	ед
	1
	0
	

	2
	Снижение материального ущерба от ЧС
	тыс. руб.
	менее 500
	0
	

	Мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы

	1
	Снижение количества пострадавших на пожарах в г. Бодайбо
	чел.
	не более 2
	2
	

	2
	Снижение количества пожаров
	ед
	не более 5
	6
	

	Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на 
территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы

	1
	Недопущение террористических актов
	ед
	0
	0
	

	Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном 
образовании» на 2023-2028 годы

	1
	Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических конструкций
	ед.
	4
	5
	

	
ОТЧЕТ

	об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального 
образования на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы в 2025 году


	

	№ 
пп
	Наименование основного мероприятия
	План бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Фактическое исполнение, тыс. руб.
	Уровень 
финансирования

	1
	«Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы
	200,0
	0,000
	0,0

	2
	«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы
	463,4
	230,0
	49,7

	3
	«Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы
	50,0
	0,000
	0,0

	4
	«Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы
	30,000
	7,492
	25,0

	
	Всего в программе: 
	743,4
	237,492
	31,9



Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования за 2025 год

	№ пп
	Наименование основного мероприятия
	План финансирования на 2025 год, тыс. руб.
	Фактическое исполнение за 2025 год, тыс. руб.
	% исполнения
	Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15%)

	«Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2027 годы

	1.1
	Итого:
	200,0
	0,0
	0,0
	

	«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы

	1.2
	Итого:
	463,4
	230,0
	49,7
	

	«Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране об общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы

	1.3
	Итого:
	50,0
	0,0
	0,0
	

	«Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы

	1.4
	Итого:
	30,000
	7,492
	0,0
	

	Всего:
	743,4
	237,492
	31,9
	

	
	
	
	
	


 Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2025 года в программу внесены изменения:
1. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 24.02.2025 г. № 136-п.
2. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 22.07.2025 г. № 611-п.
3. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 28.10.2025 г. № 871-п.
4. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 05.12.2025 г. № 1009-пп.


Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы, утвержденная постановлением Бодайбинского городского поселения от 05.12.2022 г. № 869-п (с изменениями), является по итогам 2025 года неэффективной (ЭМП (уровень реализации муниципальной программы) = 31,9%). 

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:
1. По основному мероприятию «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы:
а) в связи с тем, что система оповещения населения г. Бодайбо технически входит в систему оповещения населения г. Бодайбо и района и финансовые средства на эксплуатацию и обслуживание являются расходной частью бюджета района, п. 2 исключить. В свою очередь, администрацией поселения осуществляется софинансирование МКУ «ЕДДС г. Бодайбо и района» в части взаимодействия и сотрудничества по линии своевременного оповещения населения и организаций различных форм собственности по предупреждению о возникновении ЧС.
б) п. 4 (приобретение средств индивидуальной защиты) исключить;
в) исполнение п. 7 мероприятия является обязанностью руководителей организаций, предприятий, учреждений различных форм собственности (далее – организации), и расходы на обучение подчиненных работников по линии ГО, ЧС и ПБ, по моему мнению, должны ложиться на соответствующие организации. В данной связи финансирование по данному пункту предлагается исключить. 
2. По основному мероприятию «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы:
а) по п. 5 (обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского МО) финансирование увеличить до 500,0 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]3. По основному мероприятию «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы:
а) по п. 2 (организация и проведение на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущность терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий) финансирование уменьшить до 10 тыс. рублей; 
б) по п. 3 (оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка) уменьшить финансирование до 10 тыс. рублей.
4. По основному мероприятию «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023-2028 годы:
а) по п. 1 (изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер безопасности на водных объектах) финансирование исключить;
б) по п. 3 (изготовление и распространение печатной продукции) финансирование уменьшить до 5 тыс. рублей.


Специалист по вопросам ГО и ЧС, и 
обеспечению мер пожарной безопасности                                                            А.Г. Бочаров



