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Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы»  за 2025 года

Основной целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также граждан старшего поколения.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы  направлена на  поддержание  наиболее уязвимых и незащищенных  категорий граждан: одиноких пенсионеров,  граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и др. Программа позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям. 
Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в виде предоставления следующих льгот:
1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.
2. Организация и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения.
Для достижения цели муниципальной программы были проведены следующие мероприятия: 
1. «Оказание социальной поддержки и адресной помощи отдельным категориям граждан и семей», было израсходовано 410 000,00 руб., в том числе:
1.1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной жизненной ситуации – 300 000,00 руб. из них:
- Материальная помощь Золотарев А.П., Золотарева Е.П., Золотарев П.А., Акулина А.И., Акулина Н.А. – 150 000.00 руб.;
- Материальная помощь Горбунов А.С., Горбунова Л.В., Кислицына Е.И., Горбунова С.А., Горбунов К.А. – 150 000.00 руб.;
- Материальная помощь Кузьмин Н.П. – 10 000.00 руб.;
- Материальная помощь Вьюкова Е.И. – 10 000.00 руб.;
2. «Оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения», было израсходовано 90 000.00 руб.;
	На исполнение общепрограммных мероприятий муниципальных программ «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2027 годы сумма бюджетных ассигнований на 2025 г. по плану из бюджета Бодайбинского муниципального образования составила 540 000,00 руб., фактически израсходовано 320 000, 00 руб.; 
«Оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения» по плану из бюджета Бодайбинского муниципального образования составила 250 000,00 руб., фактически израсходовано 90 000, 00 руб.; 
              
 
	







Анализ показателей результативности
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального 
образования» на 2023-2028 годы, достигнутых  
за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности

	
	
	
	план на год
	факт

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Количество граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
	
чел.
	
30
	
27

	2.
	Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи
(не менее 80% обратившихся)
	
%
	
80
	
80

	3.
	Количество мероприятий направленных на организацию и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения
	
ед.
	
10

	
8


Степень достижения цели муниципальной программы: (0,9+1+0,8)/3= 0,9

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы достигнутых за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Объем финансирования,
 тыс. руб.

	
	
	План на год
	Факт за
год

	1
	2
	3
	4

	1.
	Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семей"
	
415,0
	
320,0

	2.
	Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий граждан старшего поколения"
	250,0
	90,0

	               Итого по программе, в том числе:
	665,0
	410,0


    Уровень финансирования муниципальной программы: 410,0/665,0 = 0,61.
        Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2025 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,61 (410,0/665,0).
Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 0,9 Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 2,7 и их количества в размере 3 (2,7/3). 
Эффективность реализации Программы составила 0,54 (0,61*0,9).
Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2025 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 г. № 842-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как удовлетворительная. Программа рекомендована к реализации в дельнейшем периоде.

	Неэффективная
	менее 0,5

	Удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	более 1


                                                                                              


Главный специалист по жилищно-
социальным вопросам									В.М. Кустова













                                                                                                    










