Пояснительная записка

о реализации мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на 
территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы
по итогам 2025 года

          Администрацией Бодайбинского городского поселения ежегодно успешно реализуются мероприятия муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 05.12.2022 г. № 868-п. 
Источник финансирования Программы: средства бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2025 год.

Исполнители Программы: Администрация Бодайбинского городского поселения, отдел по экономике.
Общий объем финансирования Программы в 2025 году согласно плану составил 1 425,6 тыс. руб., фактически на реализацию мероприятий Программы в 2025 году, согласно заключенным муниципальным контрактам из бюджета Бодайбинского муниципального образования направлено 1 363,5 тыс.  руб., что составляет 95,6 % исполнения плановых бюджетных ассигнований на 2025 года. 
          Основными задачами программы являются:

1. Формирование у населения Бодайбинского муниципального образования, особенно у детей и молодежи устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. Повышению уровня образования в этой области;

2. Содействия развитию гражданско-патриотического сознания молодежи, повышения социальной активности молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив;

3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде.    
          Мероприятия реализуются по двум направлениям программы: 

- Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи;

- Организация и проведение спортивных мероприятий.
Основными мероприятиями муниципальной программы являются: 

- приобретение подарочной и сувенирной продукции для поощрения победителей и участников плановых мероприятий, проводимых для детей и молодежи в г. Бодайбо;

- оказание помощи в приобретении спортивного инвентаря, оборудования, спец реквизитов. 

Основное мероприятие
«Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»
         В 2025 году в рамках основного направления программы «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» бюджетом Бодайбинского муниципального образования в 2025 году предусмотрено 556,1 тыс. руб. годовое исполнение составило 550,7 тыс. руб. что составляет 99 % исполнения бюджетных ассигнований в 2025 г.  
          В рамках основного мероприятия программы ежегодно, согласно плана мероприятий на 2026 год администрация Бодайбинского городского поселения оказывает помощь в приобретении подарочной и сувенирной продукции для поощрения победителей и участников мероприятий, проводимых для детей и молодежи города Бодайбо. Организаторами данных мероприятий являются учреждения дополнительного образования города, волонтерские движения, а также учреждения города, деятельность которых направлена на развитие молодежной политики и физической культуры на территории Бодайбинского муниципального образования. В 2025 году на приобретение подарочной и сувенирной продукции из бюджета Бодайбинского муниципального образования направлено 296,7 тыс. руб.          
          В отчетный период 2025 г. проведены следующие мероприятия:
          МКУ ДО «Станция юных натуралистов» организованы:
- творческий конкурс поделок среди дошкольников «Эко-поделка» в нем приняли участие 169 человек; 
- ежегодный конкурс «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района». В конкурсе представлено 239 работ;
- олимпиада по байкаловедению «Мир Байкала» в которой приняли участие 123 человека.
МКУ ДО «Дом творчества» были проведены:
- ежегодный конкурс «Мисс творчество», в котором приняли участие 10 человек;
- семейный турнир «Праздник ума, смекалки и находчивости», в котором приняли участие 29 человек;

- муниципальный фестиваль по легоконструированию и робототехнике, в нем приняли участие 32 участника МКУ ДО «Дом творчества»;
- мероприятие, посвященное окончанию учебного года для выпускников студий раннего развития «Росток» и «Скоро в школу». В мероприятии приняли участие 45 человек;
- муниципальный фестиваль «Талантливые дети, талантливых родителей», посвященный «Году семьи». Приняли участие 30 человек;
- праздничное мероприятие «Посвящение в домотворцы» в котором приняли участие 62 человека.

МКУ «Ресурсный центр» г. Бодайбо и района организовал:

- муниципальный фестиваль проектов «Точка роста»;
- муниципальный фестиваль-конкурс по легоконструированию и робототехнике среди воспитанников дошкольных учреждений и учащихся начальных классов общеобразовательных школ города, в котором приняло участие около 30 человек;
- мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
- муниципальный конкурс среди дошкольных образовательных учреждений «Папа, мама, я – спортивная семья». Участниками конкурса стали 24 человека.
Традиционно в майские субботники проведена акция по санитарной очистке территории пустыря напротив Дома детского творчества. В акции приняли участие учащиеся МКУ ДО «Дом творчества» в кол-ве 24 человека. Для детей приобретены мешки для сбора мусора и хозяйственные перчатки.
По ходатайству руководителя МКУ ДО «Дом творчества» оказана помощь в приобретении ростовой куклы на сумму 44,5 тыс. руб. и робототехнических наборов для конструирования «Левушка» в кол-ве 5 шт. на сумму 68,9 тыс. руб.
Ежегодно администрация Бодайбинского городского поселения оказывает помощь детям, учащимся общеобразовательных школ города из малообеспеченных, многодетных семей и детям родители которых являются участниками СВО в приобретении входных билетов на новогодние спектакли. Спектакли традиционной проводятся МКУ ДО «Дом творчества». В 2025 году приобретено 226 билетов на сумму 135,6 тыс. руб.
По результатам 2025 года проведено 16 мероприятий из 16 запланированных в текущем году, в которых приняли участие 1138 человек из 950 человек планируемых к участию в текущем году, согласно плана, что говорит о высоком уровне достижения показателей результативности подпрограммы.
	
	Основное мероприятие
«Организация и проведение спортивных мероприятий»

            По основному мероприятию муниципальной программы «Организация и проведение спортивных мероприятий» бюджетом Бодайбинского муниципального образования на 2025 год предусмотрено 869,5 тыс. руб., фактически по итогам 2025 года исполнено 812,7 тыс. руб. бюджетных ассигнований, что составляет 93,5 % исполнения бюджетных обязательств.   
          На приобретение подарочной и сувенирной продукции по данному направлению в 2025 году направлено 765,8 тыс. руб. Для достижения плановых показателей результативности в рамках основного мероприятия муниципальной программы «Организация и проведение спортивных мероприятий» в 2025 году при поддержке администрации Бодайбинского городского поселения проведены следующие спортивные мероприятия:
          На базе МКУ ДО «ДООЦ»:
- 4 лыжных гонки;

- 7 турниров по баскетболу;

- 8 соревнований по мини-футболу;

- 4 соревнования по стритболу;

- 3 соревнования по плаванию;
- 2 турнира по настольному теннису;

- 2 турнира по хоккею;

- 3 соревнования по волейболу;

- 2 соревнования по пауэрлифтингу;
- 1 соревнование по пожарному многоборью;

- 2 веселые старты.

         В 2025 году на базе Бодайбинского горного техникума проведена Спартакиада «Мы за здоровый образ жизни» по 7 видам спорта (баскетболу, перетягиванию каната, волейболу, ОФП, настольному теннису, стрельбе, мини-футболу). Ежегодно администрация Бодайбинского городского поселения оказывает помощь в приобретении подарочной и сувенирной продукции для награждения победителей Спартакиады БГТ, 2025 год не стал исключением, все победители были награждены наградной атрибутикой.  

         Для пополнения материально-технических баз по ходатайствам руководителей МКУ ДО «ДООЦ» и ГБП ИО «Бодайбинский горный техникум» в первом полугодии 2025 года приобретен спорт инвентарь (клюшки для хоккея в кол-ве 20 шт. и теннисные ракетки в кол-ве 10 шт.).

         По итогам 2025 года показатели результативности муниципальной программы составили: проведено 46 мероприятий из 44 запланированных по плану, приняли участие в мероприятиях 1429 человек из 1500 человек планируемых к участию в 2025 году.


Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 

(подпрограмму, основное мероприятие)

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2025 год

	№ п/п
	Наименование подпрограммы и основного мероприятия
	Реквизиты нормативного акта о внесении изменений
	Первоначальный

план
	План с учетом изменений

	1.
	«Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»


	Постановление № 188-п 

от 06.03.2025 г 

	КБК
90407072800119999244 310

200 000,00 руб.
90407072800119999244
346

0,00 руб.


	244 550,00 руб.
141 500,00 руб.


	
	«Организация и проведение спортивных мероприятий»


	Постановление № 188-п 

от 06.03.2025 г 


	КБК

90411022800219999244 346

0,00 руб.

	39 500,00 руб.

	2.
	«Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»


	Постановление 

773-п        

от 25.09.2025 г


	КБК
90407072800119999244 

226

150 000,00 руб.

	0,00 руб.

	
	«Организация и проведение спортивных мероприятий»


	
	КБК

90411022800219999244

349

440 000,00 руб.
	590 000,00 руб.

	3.
	«Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»
	Постановление № 1016-пп от 09.12.2025 г
	КБК
90407072800119999244 

226

150 000,00 руб.

	170 000,00 руб.

	
	«Организация и проведение спортивных мероприятий»


	
	КБК

90411022800219999244
349

690 000,00 руб.
	670 000,00 руб.


          В муниципальную программу в течение отчетного финансового года было внесено 3 изменения, причинами внесения изменений являлись корректировки объемов финансирования в соответствии в Решениями Думы по внесению изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
           В соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования, утвержденным постановлением от 29 октября 2019 № 842-п оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.
           В рамках проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывались:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определялась путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и составляющих ее программ. 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм. 

         Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2025-2028 годы согласно критерию оценки эффективности равна 0,99 что говорит об эффективности реализации муниципальной программы по результатам 2025 года. 
          Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитана по ниже приведенной формуле:
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Где:
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 - степень достижения целей (решения задач);

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;
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 - степень достижения целей (решения задач) находим по следующей формуле:
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Уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается следующим способом:

Уф=Фф/Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
           Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»
 [image: image5.emf]С

ДЦ

пп1= ((1138/950)+(16/16))/2=1,09
             Уф пп 1=(550,7/556,1)=0,99
            Подпрограмма 2. «Организация и проведение спортивных мероприятий»

[image: image6.emf]С

ДЦ

пп2=((1429/1500)+(46/44))/2=0,99
             Уф пп 2=812,7/869,5=0,93
             Уф прог = 1363,5/1425,6=0,95
             Показатель эффективности реализации муниципальной программы в целом:
             Эмп (общ)=(1,09+0,99)/2*0,95=0,98

             В 2025 году все мероприятия, запланированные к реализации выполнены в полном объеме, а также была оказана финансовая помощь в проведении мероприятий вне плана, в связи со срочностью их проведения. Ежегодно исполнителем программы (отдел по экономике) с учетом финансовых средств, заложенных в бюджете Бодайбинского муниципального образования на выполнение мероприятий уточняется план, сроки реализации, объемы финансирования, вносятся необходимые изменения в муниципальную программу, подготавливается вся необходимая документация для проведение закупок и поставки товаров (работ, услуг). 
             Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы по итогу 2025 года подтверждена выполнением плановых показателей результативности программы, достигнутыми благодаря слаженной работе и взаимодействию между сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения и руководителями, преподавателями, тренерами учреждений дополнительного образования и БГТ. Ежегодное выполнение мероприятий муниципальной программы показывает положительные результаты.       
Отчет о достигнутых целевых показателях
муниципальной программы достигнутых в 2025 году
муниципальной программы

«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского 
муниципального образования» на 2023-2028 годы
	№ п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя (за год)
	Причины, в случае неисполнения / перевыполнения плана (более чем на 15 %)

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1.1.
	Численность детей и молодежи участвующей в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы
	  чел.
	950
	1138
	

	 1.2.
	Увеличение количества общегородских, районный, областных мероприятий, организованных для детей и молодежи
	кол-во
	16
	16

	

	 2.1.
	Численность детей и молодежи, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы
	 чел.
	1500
	    1429

	

	 2.2.
	Увеличение количества спортивных мероприятий местного, районного, областного значения
	кол-во
	44

	46


	


Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского

муниципального образования на реализацию муниципальной программы

«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского 
муниципального образования» на 2023-2028 годы в 2025 году
	№
п/п
	Наименование подпрограмм
	План бюджетных ассигнований, 
тыс. руб.
год
	Фактическое 
исполнение, тыс. руб.
	Уровень финансирования


	1.
	«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023-2028 годы
	1425,6

	1363,5
	0,96


Исполнитель:

Начальник  

отдела по экономике _____________________ Т.В. Куклина
«______»_____________2025 г.













































