УТВЕРЖДАЮ:

Глава Бодайбинского

городского поселения

_____________А.В. Ботвин

«_______» ________2024 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» за 2023 год.

Целью муниципальной программы на 2023 год является снос не предназначенных строений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, 297.

Ввиду отсутствия финансирования работы по сносу расселенных не предназначенных строений не производятся.

По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» за 2023 год неэффективная.

Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 9.

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам                                                                        Н.В. Коваль

Приложение 6

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы», достигнутых за 2023 год.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | Факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество переселенных семей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Снос непредназначенных для проживания строений | кв.м | 297,0 | 0 | 0 | 100 | Отсутствие финансирования |

Приложение 7

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» за 2023 год.

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. |  | Отклонение, |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: 1.1 Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами, проживающими в не предназначенных для проживания строениях 1.2 Строительство жилых помещений, в том числе завершение ранее начатого строительства. | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 0 0 0 | 0 0 0 |  | 0 10 0 |  |
| Всего по программе: |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |

Приложение 9

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | - |
| Уровень эффективности удовлетворительный | - |
| Эффективная | - |
| Высокоэффективная | - |

Сдц =(Сдп1+Сдп2) /2=

Сдп1=

Сдп2=

Уф= Фп/Фф=

Эмп=Сдц*Уф =

Исп. Селедцова