**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2019 год**

Во исполнение п. 6.4. постановления Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2019 г.

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа включает в себя 6 подпрограмм, в том числе:

 - «Благоустройство территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Озеленение территорий общественных мест Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Освещение» на 2015-2022 годы;

- «Развитие сферы похоронного дела на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы;

- «Безопасный двор»;

 - «Праздничное и тематическое оформление территории».

1. В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено:

- Содержание в чистоте мест общего пользования и поддержания функциональных характеристик имущества, элементов благоустройства, находящегося на территории мест общего пользования;

- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт имущества, элементов благоустройства, находящихся на территории мест общего пользования.

2. В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено:

- Содержание клумб и цветников;

- Формовочная и санитарная обрезка деревьев.

3. В рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрено.

- Строительство линий уличного освещения;

- Содержание линий уличного освещения.

4. В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрено:

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Инвентаризация захоронений на общественных кладбищах МО.

5. В рамках подпрограммы 5 реализация мероприятий не планировалась:

6. В рамках реализации подпрограммы 6 предусмотрено:

- Приобретение и установка элементов праздничного оформления в соответствии с разработанной концепцией мероприятия.

**2. Отчет о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых в 2019 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | изм | Значение показателя  | Пояснения по достигнутым значениям |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы»** |
|
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство»** |
| 1 | Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | % | 100,00  | 100% | активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города. |
| 2 | Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | % | 100,00  | 100,00  | Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки,  |
| 3 | Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке | % | 80,00  | 62%  | В сравнении с 2018 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне. |
| **Подпрограмма 2 «Озеленение»** |
| 1 | Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | % | 100,00  | 100,00  | Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки  |
| 2 | Улучшение санитарного и экологического состояния города, изменение его внешнего вида.  | % | 100% | 100% | Проведены экологические акции |
| **Подпрограмма 3 «Освещение»** |
| 1 | Уровень обеспеченности сетями наружного освещения | % | 65,00 | 68,00 |   |
| **Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»** |
| 1 | Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | % | 100 | 100 | Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью. |
| 2 | Информация о произведенных захоронениях | % | 100 | 100 | Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении |
| 3 | Обеспеченность территорий кладбищ надлежащим санитарным состоянием | % | 70 | 40 | На территории кладбища по ул. Солнечной ,21 не все завалы убраны. |
| **Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»** |
| 1. | Приобретение и установка элементов праздничного оформления  | % | 100 | 100 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления |

**3.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | «Благоустройство» | 16 690,91 | 15 302,04 | 0,91 |
| 2. | «Озеленение» | 1 110,91 | 1 097,82 | 0,98 |
| 3. | «Освещение» | 4 562,12 | 3 628,70 | 0,79 |
| 4. | «Развитие сферы похоронного дела» | 860,60 | 778,15 | 0,90 |
| 5 | «Праздничное и тематическое оформление территории» | 3 012,32 | 1 973,76 | 0,65 |
| Муниципальная программа "Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования" на 2015-2022 годы | 26 236,8 | 22 780,5 | 0,87 |

**4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Причина неисполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство»** |
| 1 | Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства | бюджет МО | 6 467,1 | 5 942,9 | По результатам аукционов  |
| 2 | Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства | 5 757,8 | 5 078,3 | По результатам аукционов  |
| 3 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления | 4 466,0 | 4 280,8 | По результатам аукционов  |
|  | ИТОГО |  | 16 690,91 | 15 302,0 |  |
| **Подпрограмма 2 «Озеленение»** |
|  1 | Содержание клумб и цветников | бюджет МО | 924,11 | 914,5 | По результатам аукционов  |
|
|  2 | Формовочная и санитарная обрезка деревьев | бюджет МО | 186,8 | 183,3 | По результатам аукционов  |
|  | ИТОГО |  | 1 110,9 | 1 097,8 |  |
| **Подпрограмма 3 «Освещение»** |
| 1 | Строительство линий уличного освещения | бюджет МО | 212,9 | 212,9 |   |
| 2 | Содержание линий уличного освещения | 1 948,3 | 1 948,3 |   |
| 3 | Стоимость эл. энергии на уличное освещение | 2 400,8 | 1 467,4 | Энергосберегающие технологии |
|  | ИТОГО |  | 4 562,0 | 3 628,7 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»** |
| 1 | Изготовление удостоверений о захоронении | бюджет МО | 36,3 | 35,5 | По результатам аукционов  |
| 2 | Содержание мест захоронений | 778,6 | 728,4 | По результатам аукционов  |
| 3 | Планирование земельных участков под захоронения, доставка безродных тел | 45,7 | 14,2 |  |
|  | ИТОГО |  | 860,60 | 778,1 |  |
| **Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»** |
| 1 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | бюджет МО | 2 962,3 | 1 948,7 | По результатам аукционов   |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий | бюджет МО | 50,0 | 25,0 | По результатам аукционов  |
|  | ИТОГО |  | 3 012,3 | 1 973,7 |  |

**5. Анализ сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение)муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо.**

Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждениям г. Бодайбо по программе не имелось.

**6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

1. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 19.02.2015 г № 73-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

2. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 23.11.2015 г № 697-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

3. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 11.05.2016 г № 339-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

4. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 26.12.2016 г № 1219-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

5. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 09.11.2017 г № 1178-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

6. постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.12.2018 г № 1022-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 479-п «Об утверждении муниципальной Программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, является эффективной. К эффективности = 0,85.

|  |
| --- |
| **8. Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы»** |
|
|
| Наименование подпрограмм | Степень достижения показателя (Сдп=Зф/Зп) | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство» | 0,93 | 0,92 | 0,86 |
| Подпрограмма 2 «Озеленение» | 1 | 0,99 | 0,99 |
| Подпрограмма 3 «Освещение» | 1,05 | 0,8 | 0,8 |
| Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела» | 0,86 | 0,91 | 0,79 |
| Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории» | 1 | 0,66 | 0,66 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 0,97 | 0,87 | 0,85 |

**8. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

**Начальник отдела по вопросам ЖКХ,**

**строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев**

Исполнил:

Одинцев А.А

т. 5-22-24