Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» за 2020 год

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,

А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Программа включает в себя 4 подпрограммы, касающиеся безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования (далее – Бодайбинское МО), в том числе:

- подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы (далее – Подпрограмма 1);

- подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы (далее – Подпрограмма 2);

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы (далее – Подпрограмма 3);

- подпрограмма «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы (далее – Подпрограмма 4).

1. Всего в рамках реализации Подпрограммы 1 предусмотрены следующие мероприятия:

Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике ГО и ЧС.

Исполнение предписание надзорных органов

Приобретение средств индивидуальной защиты (COVID-19)

2. Всего в рамках реализации Подпрограммы 2 предусмотрены следующие мероприятия:

Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения.

Приобретение дополнительного аварийно-спасательного и пожарного оборудования и снаряжения.

Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского МО – данная работа не проводилась по причине отсутствия необходимости.

Оборудование объектов муниципальной собственности и муниципального жилого фонда средствами пожарной безопасности.

3. Всего в рамках реализации Подпрограммы 3 предусмотрены следующие мероприятия:

3.1. Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охраны общественного порядка – изготовлены памятки-листовки по тематике профилактики терроризма.

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ В 2020 ГОДУ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах) на территории МО (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5,0 | 5,0 |  |
| 2 | Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах в расчете на 10 тысяч населения МО (в сравнении с предыдущим годом) | % | 3,0 | 3,0 |  |
| 3 | Количество мероприятий по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций | ед. | 7 | 7 |  |
| 4 | Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | ед. | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |
| 5 | Снижение количества деструктивных событий (пожаров) на территории МО (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5,0 | 4,9 |  |
| 6 | Снижение количества пострадавших при пожарах в расчете на 10 тысяч населения МО (в сравнении с предыдущим годом) | % | 3,0 | 2,8 |  |
| 7 | Увеличение протяженности обустроенных и обновленных минерализованных полос (в сравнении с предыдущим годом) | 100 | 5,0 | - |  |
| 8 | Количество мероприятий по профилактике и предупреждению пожаров | ед. | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 9 | Увеличение количества населения МО, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5,0 | 6,1 |  |
| 10 | Количество мероприятий по защите населения от террористических и экстремистских проявлений на территории города | ед. | 4 | 5 |  |
| 11 | Количество мероприятий с участием населения МО по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма | ед. | 6 | 7 |  |
| Подпрограмма «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в соответствие с установленными действующим законодательством нормами и правилами | ед. | 1 | 1 |  |

3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| № пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 702,27 | 698,85 | 0,99 |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» | 561,86 | 414,37 | 0,74 |
| 3. | «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» | 1,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования»** | Без финансирования |  |  |

**Основное мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (защитная дамба) не учитывается при расчете уровня финансирования муниципальной программы.

4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2020 году

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение средств индивидуальной защиты | Бюджет МО | 164,3 | 164,3 |  |
| 1.2 | Исполнение предписание надзорных органов | Бюджет МО | 440,0 | 440,0 |  |
|  | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике ГО и ЧС | Бюджет МО | 97,9 | 94,5 | По потребности |
|  | ИТОГО |  | 702,27 | 698,8 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе: - пожарных гидрантов; | Бюджет МО | 213,5 | 231,5 |  |
| 2.2 | Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского муниципального образования | Бюджет МО | 270,3 | 173,3 |  |
| 2.3 | Приобретение дополнительного аварийно-спасательного и пожарного оборудования и снаряжения. | Бюджет МО | 60,0 | 9,5 |  |
| 2.4 | Обеспечение мероприятий по тушению пожаров на территории Бодайбинского МО привозной водой | Бюджет МО |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 561,8 | 414,3 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охраны общественного порядка | Бюджет Бодайбинского МО | 1,0 | 0 |  |

5. АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА

ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. БОДАЙБО

Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо по Программе не имелось.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ ИЗМЕНЕНИЯХ

В течение 2017 года в Программу был внесен ряд изменений, в том числе:

1. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 22.03.2017 г. № 283-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

2. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 13.06.2017 г. № 657-п «О внесении изменений в постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы.

3. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 26.06.2017 г. № 710-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

4. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 05.07.2017 г. № 738-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

5. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 21.11.2017 г. № 1215-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, утвержденная постановлением Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п (с изменениями), является эффективной (ЭМП (уровень реализации муниципальной программы) = 0,8).

| Наименование подпрограмм | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц*Уф) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе | 1,2 | 0,74 | 0,8 |

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы является необходимой на территории Бодайбинского муниципального образования.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта                                               А.А. Одинцев