**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о реализации**

**муниципальной программы**

**«Муниципальное управление» на 2015-2022 годы**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 474-п

Целью программы является: Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения.

Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения.

Комплексный анализ реализации Программы в 2016 году выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения»;

- Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования».

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования.

Уровень финансирования Программы составляет 1,1 в том числе по подпрограммам:

| № п/п | Наименование  Подпрограмм | Плановый объем финансирования на 2016 год, тыс.руб. | Исполнение за 2016 год, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 35 037,8 | 32 262,2 | 1,1 |
| 2. | «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 4 884,4 | 3 895,6 | 1,2 |
| 3. | «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | 5 849,0 | 4 612,2 | 1,3 |
|  | **Итого по Программе** | **45 771,2** | **40 770,0** | **1,1** |

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов достигнутых в отчетном периоде и анализ показателей результативности достигнутых в отчетном периоде.
   1. **Показатели результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | | | Степень достижения показателя результативности |
| План 2016 | Факт 2016 | Исполнение,% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1. | Доля исполненных полномочий Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения без нарушений к общему количеству полномочий | % | 100 | 100 | | 100 | 1,0 |
| 2. | Индекс качества предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | | 100 | 1,0 |

Степень достижения показателя результативности соответствует запланированным значениям.

* 1. **Показатели результативности подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2016 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на нее, коммунальным услугам.
2. Увеличилась доля исполненных без нарушений полномочий Главы Бодайбинского городского поселения, и администрации Бодайбинского городского поселения к общему количеству полномочий.
3. Активное взаимодействие администрации Бодайбинского городского поселения с органами государственной власти, а также с организациями.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | | Степень достижения показателя результативности |
| План 2016 | Факт 2016 | Исполнение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения».** | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |

Степень достижения показателя результативности соответствует запланированным значениям.

* 1. **Показатели результативности подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2016 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. В течение 2016 года размещалась полная и актуальная социально-значимая информация на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в сети «Интернет». Постоянное расширение перечня опубликованных нормативных актов администрации Бодайбинского городского поселения.
2. Нормативные и правовые акты органов местного самоуправления публикуются в средствах массовой информации.
3. Обновляется вычислительная техника и оргтехника.
4. Повышение профессиональной подготовки, квалификации муниципальных служащих.
5. Обеспечено подключение автоматизированных рабочих мест должностных лиц к сети передачи данных, обеспечена работа программных комплексов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | | Степень достижения показателя результативности |
| План 2016 | Факт 2016 | Исполнение,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности администрации Бодайбинского городского поселения и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях города Бодайбо и Иркутской области | % | 30 | 35 | 116 | 1,1 |
| 2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения | % | 25 | 65 | 260 | 2,6 |
| 3. | Доля опубликованных нормативных правовых актов от общего объема, подлежащих публикации | % | 95 | 95 | 100 | 1,0 |
| 4. | Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети администрации Бодайбинского городского поселения, современными персональными компьютерами | % | 30 | 50 | 166 | 1,66 |
| 5. | Доля оснащенности системным и прикладным программным обеспечением, необходимым для эффективного обеспечения муниципальных функций | % | 65 | 75 | 115 | 1,1 |
| 6. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | Чел. | 8 | 9 | 112 | 1,1 |

Степень достижения показателя результативности соответствует запланированным значениям.

* 1. **Показатели результативности подпрограммы 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2016 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Проведение работ по установлению границ и формированию межевого плана земельных участков (12 земельных участков);
2. Постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности или для последующей регистрации собственности на них.
3. Подготовка отчетов рыночной стоимости земельных участков для предоставления их с аукциона.
4. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков.
5. Проведение инженерных изысканий на земельных участках, отводимых в целях строительства объектов муниципальной собственности.
6. Администрацией проводилась работа по выявлению арендаторов, которые имеют задолженность по арендной плате, также частично выплачена задолженность прошлых лет по арендным платежам.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | | Степень достижения показателя результативности |
| План 2015 | Факт 2015 | Исполнение,% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Задача 1: Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования**  **Задача 2. Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества, в том числе земельными участками** | | | | | |
| 1.1. | Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом | | | | | |
| 1.1.1. | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества | шт. | 4 | 4 | 100 | 1,0 |
| 1.1.2. | Протяженность автомобильных дорог, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | км. | 9,0 | 10 | 111 | 1,1 |
| 1.1.3 | Доходы от сдачи в аренду (найм) муниципального имущества | тыс.руб. | 6 003,1 | 6 197,0 | 103 | 1,0 |
| 1.2.Организация процесса управления и распоряжения земельными участками | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | шт. | 25 | 32 | 128 | 1,2 |
| 1.2.2. | Процент подготовки и доработки проектов схем территориального планирования, град. и тех. регламентов, градостроительного зонирования, планировка территорий | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |

Степень достижения показателя результативности по отдельным пунктам превышает запланированные значения.

1. **Перечень нереализованных или частично нереализованных мероприятий.**

Мероприятия реализованы в отчетном периоде в соответствии с запланированными показателями.

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | Бюджет БМО | 35 037,8 | 32 262,2 | - 2 775,6 | 7,93 | Экономия средств по фонду оплаты труда за счет сумм превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов |
| 2 | Подпрограмма 2: «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | Бюджет БМО | 4 884,4 | 3 895,6 | -988,8 | 20,25 | Экономия в связи с уменьшением стоимости контрактов по результатам аукциона |
| 3 | Подпрограмма 3: «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | Бюджет БМО | 5 849,0 | 4 612,2 | -1 236,8 | 21,15 | Экономия в связи с уменьшением стоимости контрактов по результатам аукциона и не проведения части запланированных работ. |
| 4. | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 45 771,2 | 40 770,0 | -5 001,2 | 10,93 |  |
| **4.1.** | **Бюджет БМО** |  | **45 771,2** | **40 770,0** | **-5 001,2** | **10,93** |  |

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2016 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет **1,1** (45 771,2/40 770,0).

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет **1,2.** Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 16,6 и их количества в размере 14 (16,6/14).

Эффективность реализации Программы составила **1,3** (1,1\*1,2).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2016 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 17.04.2014 г. № 216-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования и их формирования и реализации» Программа оценивается как эффективная и рекомендуется для дальнейшей реализации на последующие периоды с учетом корректировки отдельных показателей по Подпрограммам.

1. **Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях.**

В муниципальную программу «Муниципальное управление» в 2016 году вносились изменения 2 раза (Постановление администрации Бодайбинского городского поселения №374-п от 26.05.2016 г., №1130-п от 12.12.2016 г.) в связи с внесением изменений в бюджет Бодайбинского муниципального образования и сводную бюджетную роспись.

Исполнитель Нижегородцева Е.Ю.

5-19-75

13.02.2017 г.