**Пояснительная записка**

**о реализации**

**муниципальной программы**

**«Муниципальное управление» на 2015-2022 годы**

от 11 февраля 2020 г. № 2

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2022 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 474-п

Целью программы является: Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения.

Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения.

Комплексный анализ реализации Программы в 2019 году выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения»;

- Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования».

- Подпрограмма 4 «Оформление права муниципальной собственности Бодайбинского муниципального образования на объекты жилищно-коммунального хозяйства».

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования.

Уровень финансирования Программы составляет 0,93.

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде и анализ показателей результативности, достигнутых в отчетном периоде.

Степень достижения показателя результативности соответствует запланированным значениям.

* 1. **Показатели результативности подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2019 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на нее, коммунальным услугам.
2. Увеличилась доля исполненных без нарушений полномочий Главы Бодайбинского городского поселения, и администрации Бодайбинского городского поселения к общему количеству полномочий.
3. Установлено активное взаимодействие администрации Бодайбинского городского поселения с органами государственной власти, а также с организациями и гражданами.
4. На сайте администрации Бодайбинского городского поселения опубликовывается вся информация о деятельности главы, администрации, что позволяет обеспечить прозрачность деятельности и работы органа местного самоуправления.
5. Утверждаемая нормативная база отправляется на согласование с прокуратурой г. Бодайбо, что способствует исключению несоответствий законодательству Российской Федерации.
   1. **Показатели результативности подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2019 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. В течение 2019 года размещалась полная и актуальная социально-значимая информация на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в сети «Интернет». Постоянное расширение перечня опубликованных нормативных актов администрации Бодайбинского городского поселения.
2. Продолжает реализацию проект «Бюджет для граждан».
3. Нормативные и правовые акты органов местного самоуправления публикуются в средствах массовой информации.
4. Обновилась вычислительная техника, программное обеспечение. Модернизированы рабочие места. Осуществляется ежегодное обновление программных продуктов.
5. Повышение профессиональной подготовки, квалификации муниципальных служащих. В 2019 году прошли обучение 22 сотрудника администрации.
6. Обеспечено подключение автоматизированных рабочих мест должностных лиц к сети передачи данных, обеспечена работа программных комплексов, проводится ежегодное обновление программных комплексов.
   1. **Показатели результативности подпрограммы 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2019 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Проведена претензионно - исковая работа по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (эксплуатационные услуги) - выставлено 5 претензии, на общую сумму 885,1 тыс. руб.
2. Проведено 3 оценочных процедуры рыночной стоимости аренды муниципального имущества, проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений, по результатам которых заключен долгосрочный договор аренды;
3. Проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципального имущества, с целью постановки (снятия) их на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности на объекты муниципального имущества на сумму 567,9 тыс.руб.;
4. В 2019 году проведены ремонтные работы муниципального имущества;
5. Велась работа по уточнению Реестра муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования.
   1. **Перечень нереализованных или частично нереализованных мероприятий.**

Мероприятия реализованы в отчетном периоде в соответствии с запланированными показателями.

* 1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2019 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет **0,93** (60 403,5/65 278,6).

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет **1,4.** Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 18,46 и их количества в размере 13 (18,46/13).

Эффективность реализации Программы составила 1,3(0,93\*1,4).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2019 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2019 г. № 325-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как эффективная и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Исполнитель Нижегородцева Е.Ю.

5-19-75

11.02.2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2019 год | | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2019 год муниципальной программы «Муниципальное управление» | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | Пояснения, в случае неисполнения плана | | |
| План на год | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля исполненных полномочий Главы Бодайбинского городского поселения и администрации Бодайбинского городского поселения | % | 100 | 100 |  | | |
| 1.2. | Индекс качества предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 |  | | |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности администрации Бодайбинского городского поселения и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях города Бодайбо и Иркутской области | % | 35 | 45 |  | | |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения | % | 35 | 80 |  | | |
| 2.3. | Доля опубликованных нормативных правовых актов от общего объема, подлежащих публикации | % | 99 | 100 |  | | |
| 2.4. | Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети администрации Бодайбинского городского поселения, современными персональными компьютерами | % | 45 | 53 |  | | |
| 2.5. | Доля оснащенности системным и прикладным программным обеспечением, необходимым для эффективного обеспечения муниципальных функций | % | 72 | 75 |  | | |
| 2.6. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | Чел. | 4 | 22 | По причине внесения изменений в бюджетное законодательство, возросла необходимость обучения сотрудников | | |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования». | | | | | | | |
| 3.1. | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества | шт. | 26 | 0 |  | | |
| 3.2. | Протяженность автомобильных дорог, по которым проведена техническая инвентаризация и паспортизация, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности | км. | 2,5 | 2,5 |  | | |
| 3.3. | Доходы от сдачи в аренду (найм) муниципального имущества | тыс.руб. | 5 845,0 | 7 011,4 |  | | |
| 3.4. | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | шт. | 33 | 33 |  | | |
| 3.5. | Процент подготовки и доработки проектов схем территориального планирования, градостроительных и технических регламентов, градостроительного зонирования, планировка территорий | % | 123 | 115 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к годовому отчету  об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2019 год | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2019 году | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 41 170,3 | 38 801,3 | 0,95 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 6 016,6 | 5 346,9 | 0,89 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | 18 091,7 | 16 255,3 | 0,90 |
|  | Всего по программе | 65 278,6 | 60 403,5 | 0,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2019 год | | | | |
|  |  |  | **ОТЧЕТ** |  |  | |  | |
| **о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2019 год** | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | | **Тыс.руб.** | |
| **№пп** | **Наименование основного мероприятия** |  | **План финансирования на 2019 год** | **Фактическое исполнение за 2019 год** | **% исполнения** | | **Причины неисполнения** | |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения»** | | | | | | | | |
| 1. | Цель: Обеспечение деятельности Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения | | | | | | | |
| 1.1. | Задачи: Обеспечение реализации полномочий Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения; Обеспечение деятельности Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения; | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования» | | **3 271,3** | **2 733,4** | **74,1** | |  | |
| 3 271,3 | 2 733,4 | 74,1 | |  | |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения» | | **37 899,0** | **36 067,9** | **89,0** | |  | |
| 35 899,0 | 34 067,9 | 88,5 | |  | |
| 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | |  | |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **41 170,3** | **38 801,3** | **95,0** | | |  |
| **Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»** | | | | | | | | |
| 2. | Цель: Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | | | | | | | |
| 2.1. | Задачи: Обеспечение своевременного доведения до сведения жителей Бодайбинского муниципального образования официальной информации о решении администрацией Бодайбинского городского поселения вопросов местного назначения; Обеспечение своевременного обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации; Оснащение администрации Бодайбинского городского поселения техническими средствами, и программными комплексами; Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. | | | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации» | | **2 044,0** | **1 802,1** | **89,0** | |  | |
| 2 044,0 | 1 802,1 | 89,0 | |  | |
| 2.1.2. | Основное мероприятие «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей» | | **3 722,6** | **3 373,6** | **91,0** | |  | |
| 3 722,6 | 3 373,6 | 91,0 | |  | |
| 2.1.3. | Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | | **250,00** | **171,3** | **69,0** | |  | |
| 250,00 | 171,3 | 69,0 | |  | |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **6 016,6** | **5 347,0** | **89,0** |  | | |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования»** | | | | | | | | |
| 3. | Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования | | | | | | | |
| 3.1. | Задачи: Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества Бодайбинского муниципального образования; Обеспечение повышения эффективности использования муниципального имущества, в том числе земельными участками | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие «Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом» |  | **15 780,5** | **14 774,2** | **94,0** | |  | |
|  | 15 780,5 | 14 774,2 | 94,0 | |  | |
| 3.1.2. | Основное мероприятие «Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом» |  | **687,8** | **669,4** | **98,0** | |  | |
|  | 687,8 | 669,4 | 98,0 | |  | |
| 3.1.3. | Основное мероприятие «Организация процесса управления и распоряжения земельными участками» |  | **1 623,4** | **811,7** | **50,0** | |  | |
|  | 1 623,4 | 811,7 | 50,0 | |  | |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | **18 091,7** | **16 255,3** | **90,0** | |  | |
| **Всего по программе** | | | **65 278,6** | **60 403,5** | **93,0** | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2019 год | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 1 | 0,95 | 0,9 |
| подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 2,06 | 0,89 | 1,8 |
| подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | 0,83 | 0,9 | 0,75 |
| Всего по муниципальной программе | **1,3** | **0,93** | **1,2** |
|  |  |  |  |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: |  |  |  |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |  |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |  |  |
| Эффективная | 0,8-1 |  |  |
| Высокоэффективная | более 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ | | | | |
| о внесенных изменениях в муниципальную программу «Муниципальное управление» за 2019 год | | | | |
| №пп | Наименование подпрограммы | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный план | План с учетом изменений |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | Постановление 833-п от 28.10.2019 г. | 40 425,9 | 41 170,3 |
| 2.1. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | Постановление 833-п от 28.10.2019 г. | 9 027,8 | 18 091,7 |