**Пояснительная записка**

**о реализации**

**муниципальной программы**

**«Муниципальное управление» на 2015-2022 годы**

от 12 февраля 2021 г. № 2

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2022 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 474-п

Целью программы является: Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения.

Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения.

Комплексный анализ реализации Программы в 2020 году выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения»;

- Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования».

- Подпрограмма 4 «Оформление права муниципальной собственности Бодайбинского муниципального образования на объекты жилищно-коммунального хозяйства».

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования.

Уровень финансирования Программы составляет (42 760,1/50529,1) 0,84.

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде и анализ показателей результативности, достигнутых в отчетном периоде.

Степень достижения показателя результативности соответствует запланированным значениям.

* 1. **Показатели результативности подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2020 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на нее, коммунальным услугам.
2. Увеличилась доля исполненных без нарушений полномочий Главы Бодайбинского городского поселения, и администрации Бодайбинского городского поселения к общему количеству полномочий.
3. Установлено активное взаимодействие администрации Бодайбинского городского поселения с органами государственной власти, а также с организациями и гражданами.
4. На сайте администрации Бодайбинского городского поселения опубликовывается вся информация о деятельности главы, администрации, что позволяет обеспечить прозрачность деятельности и работы органа местного самоуправления.
5. Утверждаемая нормативная база отправляется на согласование с прокуратурой г. Бодайбо, что способствует исключению несоответствий законодательству Российской Федерации.
   1. **Показатели результативности подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2020 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. В течение 2020 года размещалась полная и актуальная социально-значимая информация на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в сети «Интернет». Постоянное расширение перечня опубликованных нормативных актов администрации Бодайбинского городского поселения.
2. Продолжает реализацию проект «Бюджет для граждан».
3. Нормативные и правовые акты органов местного самоуправления публикуются в средствах массовой информации.
4. Обновилась вычислительная техника, программное обеспечение. Модернизированы рабочие места. Осуществляется ежегодное обновление программных продуктов.
5. Повышение профессиональной подготовки, квалификации муниципальных служащих. В 2020 году прошли обучение 15 сотрудников администрации.
6. Обеспечено подключение автоматизированных рабочих мест должностных лиц к сети передачи данных, обеспечена работа программных комплексов, проводится ежегодное обновление программных комплексов.
   1. **Перечень нереализованных или частично нереализованных мероприятий.**

Мероприятия реализованы в отчетном периоде в соответствии с запланированными показателями.

* 1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2020 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет **0,84** (42 760,1/50 529,1).

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет **1,07.** Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 8,6 и их количества в размере 8 (8,6/8).

Эффективность реализации Программы составила 0,89(0,84\*1,07).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2020 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2019 г. № 325-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как эффективная и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Исполнитель Нижегородцева Е.Ю.

5-19-75

12.02.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2020 год | | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2020 год муниципальной программы «Муниципальное управление» | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | Пояснения, в случае неисполнения плана | | |
| План на год | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | | | | | | | |
| 1.1. | Доля исполненных полномочий Главы Бодайбинского городского поселения и администрации Бодайбинского городского поселения | % | 100 | 100 |  | | |
| 1.2. | Индекс качества предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 |  | | |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | | | | | | | |
| 2.1. | Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности администрации Бодайбинского городского поселения и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях города Бодайбо и Иркутской области | % | 41 | 40 |  | | |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения | % | 97 | 95 |  | | |
| 2.3. | Доля опубликованных нормативных правовых актов от общего объема, подлежащих публикации | % | 100 | 100 |  | | |
| 2.4. | Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети администрации Бодайбинского городского поселения, современными персональными компьютерами | % | 87 | 90 |  | | |
| 2.5. | Доля оснащенности системным и прикладным программным обеспечением, необходимым для эффективного обеспечения муниципальных функций | % | 89 | 92 |  | | |
| 2.6. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | Чел. | 15 | 24 | По причине внесения изменений в бюджетное законодательство, возросла необходимость обучения сотрудников | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к годовому отчету  об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2020 год | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2020 году | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 46 593,9 | 39 535,5 | 0,84 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 3 935,2 | 3 224,6 | 0,81 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | 50 529,1 | 42 760,1 | 0,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2020 год | | |
|  |  |  | **ОТЧЕТ** |  |  |  |
| **о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2020 год** | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | **Тыс.руб.** |
| **№пп** | **Наименование основного мероприятия** | | **План финансирования на 2020 год** | **Фактическое исполнение за 2020 год** | **% исполнения** | **Причины неисполнения** |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения»** | | | | | | |
| 1. | Цель: Обеспечение деятельности Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения | | | | | |
| 1.1. | Задачи: Обеспечение реализации полномочий Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения; Обеспечение деятельности Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения; | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования» | | **2 875,2** | **2 640,2** | **0,91** |  |
| 2 875,2 | 2 640,2 | 0,91 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения» | | **43 718,8** | **36 895,3** | **84,0** |  |
| 43 718,8 | 36 895,3 | 84,0 |  |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **46 594,0** | **39 535,5** | **84,0** |  |
| **Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»** | | | | | | |
| 2. | Цель: Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | | | | | |
| 2.1. | Задачи: Обеспечение своевременного доведения до сведения жителей Бодайбинского муниципального образования официальной информации о решении администрацией Бодайбинского городского поселения вопросов местного назначения; Обеспечение своевременного обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации; Оснащение администрации Бодайбинского городского поселения техническими средствами, и программными комплексами; Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации» | | **161,0** | **141,4** | **87,0** |  |
| 161,0 | 141,4 | 87,0 |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей» | | **3 510,2** | **2 888,9** | **82,0** |  |
| 3 510,2 | 2 888,9 | 82,0 |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | | **264,0** | **194,3** | **73,0** |  |
| 264,0 | 194,3 | 73,0 |  |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **3 935,2** | **3 224,6** | **81,0** |  |
| **Всего по программе** | | | **50 529,2** | **42 760,1** | **84,0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2020 год | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 1 | 0,84 | 0,84 |
| подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 1,1 | 0,81 | 0,89 |
| Всего по муниципальной программе | **1,07** | **0,84** | **0,89** |
|  |  |  |  |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: |  |  |  |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |  |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |  |  |
| Эффективная | 0,8-1 |  |  |
| Высокоэффективная | более 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ | | | | |
| о внесенных изменениях в муниципальную программу «Муниципальное управление» за 2019 год | | | | |
| №пп | Наименование подпрограммы | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный план | План с учетом изменений |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | Постановление 779-п от 28.12.2020 г. | 41 990,3 | 46 594,0 |
| 2.1. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | 5 962,5 | 3 935,2 |