**Пояснительная записка**

**о реализации**

**муниципальной программы**

**«Муниципальное управление» на 2015-2022 годы**

от 12 февраля 2022 г. № 2

Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2022 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 474-п

Целью программы является: Повышение открытости и эффективности деятельности администрации Бодайбинского городского поселения.

Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения.

Комплексный анализ реализации Программы в 2021 году выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения»;

- Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»;

- Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования».

- Подпрограмма 4 «Оформление права муниципальной собственности Бодайбинского муниципального образования на объекты жилищно-коммунального хозяйства».

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования.

Уровень финансирования Программы составляет (45981,2/51762,1) 0,88.

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде и анализ показателей результативности, достигнутых в отчетном периоде.

Степень достижения показателя результативности соответствует запланированным значениям.

* 1. **Показатели результативности подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2021 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и начислениям на нее, коммунальным услугам.
2. Увеличилась доля исполненных без нарушений полномочий Главы Бодайбинского городского поселения, и администрации Бодайбинского городского поселения к общему количеству полномочий.
3. Установлено активное взаимодействие администрации Бодайбинского городского поселения с органами государственной власти, а также с организациями и гражданами.
4. На сайте администрации Бодайбинского городского поселения опубликовывается вся информация о деятельности главы, администрации, что позволяет обеспечить прозрачность деятельности и работы органа местного самоуправления.
5. Утверждаемая нормативная база отправляется на согласование с прокуратурой г. Бодайбо, что способствует исключению несоответствий законодательству Российской Федерации.
   1. **Показатели результативности подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций».**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2021 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. В течение 2021 года размещалась полная и актуальная социально-значимая информация на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в сети «Интернет». Постоянное расширение перечня опубликованных нормативных актов администрации Бодайбинского городского поселения.
2. Продолжает реализацию проект «Бюджет для граждан».
3. Нормативные и правовые акты органов местного самоуправления публикуются в средствах массовой информации.
4. Обновилась вычислительная техника, программное обеспечение. Модернизированы рабочие места. Осуществляется ежегодное обновление программных продуктов.
5. Повышение профессиональной подготовки, квалификации муниципальных служащих. В 2021 году прошли обучение 17 сотрудников администрации.
6. Обеспечено подключение автоматизированных рабочих мест должностных лиц к сети передачи данных, обеспечена работа программных комплексов, проводится ежегодное обновление программных комплексов.
   1. **Перечень нереализованных или частично нереализованных мероприятий.**

Мероприятия реализованы в отчетном периоде в соответствии с запланированными показателями.

* 1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2021 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет **0,88** (45981,2/51762,1).

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет **1,25.** Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 8,7 и их количества в размере 8 (8,7/8).

Эффективность реализации Программы составила 1,1(0,88\*1,25).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2021 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2019 г. № 325-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как эффективная и рекомендуется для дальнейшей реализации.

Исполнитель Нижегородцева Е.Ю.

5-19-75

12.02.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2021 год | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2021 год муниципальной программы «Муниципальное управление» | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  | |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | Пояснения, в случае неисполнения плана | |
| План на год | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля исполненных полномочий Главы Бодайбинского городского поселения и администрации Бодайбинского городского поселения | % | 100 | 100 |  | |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | | | | | | |
| 2.1. | Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности администрации Бодайбинского городского поселения и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях города Бодайбо и Иркутской области | % | 35 | 40 |  | |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения | % | 40 | 40 |  | |
| 2.3. | Доля опубликованных нормативных правовых актов от общего объема, подлежащих публикации | % | 100 | 100 |  | |
| 2.4. | Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети администрации Бодайбинского городского поселения, современными персональными компьютерами | % | 55 | 55 |  | |
| 2.5. | Доля оснащенности системным и прикладным программным обеспечением, необходимым для эффективного обеспечения муниципальных функций | % | 77 | 80 |  | |
| 2.6. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | Чел. | 5 | 13 | По причине внесения изменений в бюджетное законодательство, возросла необходимость обучения сотрудников | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к годовому отчету  об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2021 год | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2021 году | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 48 266,9 | 42 723,6 | 0,88 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 3 495,1 | 3 257,6 | 0,93 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе | 51 762,0 | 45 981,2 | 0,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2021 год | | |
|  |  |  | **ОТЧЕТ** |  |  |  |
| **о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2021 год** | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | **Тыс.руб.** |
| **№пп** | **Наименование основного мероприятия** | | **План финансирования на 2021 год** | **Фактическое исполнение за 2021 год** | **% исполнения** | **Причины неисполнения** |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения»** | | | | | | |
| 1. | Цель: Обеспечение деятельности Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения | | | | | |
| 1.1. | Задачи: Обеспечение реализации полномочий Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения; Обеспечение деятельности Главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения; | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования» | | **3 175,8** | **2 734,2** | **86,0** |  |
| 3 175,8 | 2 734,2 | 86,0 |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Бодайбинского городского поселения» | | **45 091,1** | **39 989,4** | **88,0** |  |
| 45 091,1 | 39 989,4 | 88,0 |  |
| **Итого по подпрограмме 1** | | | **48 266,9** | **42 723,6** | **88,0** |  |
| **Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций»** | | | | | | |
| 2. | Цель: Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций | | | | | |
| 2.1. | Задачи: Обеспечение своевременного доведения до сведения жителей Бодайбинского муниципального образования официальной информации о решении администрацией Бодайбинского городского поселения вопросов местного назначения; Обеспечение своевременного обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации; Оснащение администрации Бодайбинского городского поселения техническими средствами, и программными комплексами; Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение обнародования (опубликования) информации о деятельности администрации Бодайбинского муниципального образования в средствах массовой информации» | | **0,00** | **0,0** | **0,0** |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие «Повышение оснащенности автоматизированных рабочих мест оборудованием, программным обеспечением и высокоскоростной связью для надежного и бесперебойного функционирования локальных сетей» | | **3 227,6** | **3 145,1** | **97,0** |  |
| 3 227,6 | 3 145,1 | 97,0 |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих» | | **267,5** | **112,5** | **42,0** |  |
| 267,5 | 112,5 | 42,0 |  |
| **Итого по подпрограмме 2** | | | **3 495,1** | **3 257,6** | **93,0** |  |
| **Всего по программе** | | | **51 762,0** | **45 981,2** | **88,0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2021 год | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 1 | 0,88 | 0,88 |
| подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 1,2 | 0,93 | 1,1 |
| Всего по муниципальной программе | **1,25** | **0,88** | **1,1** |
|  |  |  |  |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: |  |  |  |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |  |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |  |  |
| Эффективная | 0,8-1 |  |  |
| Высокоэффективная | более 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ | | | | |
| о внесенных изменениях в муниципальную программу «Муниципальное управление» за 2019 год | | | | |
| №пп | Наименование подпрограммы | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный план | План с учетом изменений |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | Постановление 554-п от 25.11.2021 г. | 50 021,8 | 48 266,9 |
| 2.1. | подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 4 273,1 | 3 495,1 |