\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.К. Кузнецова

 «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы (далее- муниципальная программа) за 2018 год

Основной целью программы является улучшение качества жизни отдельных категорий граждан и семей, а также граждан старшего поколения.

 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы направлена на поддержание наиболее уязвимых и незащищенных категорий граждан: одиноких пенсионеров, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, семьи с детьми- инвалидами и др. Программа позволит администрации Бодайбинского городского поселения оперативно и своевременно реагировать на актуальные потребности жителей Бодайбинского муниципального образования, оказывать различные виды социальной помощи нуждающимся гражданам и их семьям.

 Программа предусматривает оказание социальной поддержки населению из средств бюджета Бодайбинского муниципального образования в виде предоставления следующих льгот:

 1. Оказание социальной помощи жителям Бодайбинского муниципального образования, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших в результате стихийных бедствий, пожаров и чрезвычайных ситуаций.

 2. Возмещение за проезд на пассажирском транспорте в пределах Бодайбинского муниципального образования определенным категориям граждан, не являющимся льготополучателями по федеральному и областному законодательству;

 3. Возмещение 50% скидки от стоимости одной услуги в бане один раз в неделю, за неработающих пенсионеров (получающих минимальную пенсию ниже прожиточного минимума для пенсионеров установленного Законом Иркутской области), 100% - скидки - за участников ВОВ;

 4. Финансовая помощь в организации и проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения.

Для достижения цели муниципальной программы были проведены следующие мероприятия:

1. «Оказание социальной поддержки и адресной помощи отдельным категориям граждан и семей», было израсходовано 2 705 210,08 руб. в том числе:

1.1. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в силу непредвиденных обстоятельств в трудной жизненной ситуации – 265 000 руб. из них:

- Материальная помощь Загоруй В.И. – 15000;

 - Материальная помощь Загребенюк А.В. в связи с произошедшим пожаром – 15000;

 - Материальная помощь Кузьмину Н.П. – 10000;

 - Материальная помощь Алексеевой С.В. в связи с произошедшим пожаром – 30000;

 - Материальная помощь Яркову В.В. в связи с произошедшим пожаром – 15000;

- Материальная помощь Демура Е.П., Попову С.И. в связи с произошедшим пожаром – 30000;

- Материальная помощь Чаус Т.В., Чаус Э.И. в связи с произошедшим пожаром – 30000;

- Материальная помощь Швецовой Н.И. в связи с произошедшим пожаром – 15000;

- Материальная помощь Соколовой Е.Н. в связи с произошедшим пожаром – 75000;

- Материальная помощь Мурзину А.А. в связи с произошедшим пожаром – 15000;

- Материальная помощь Мазанкину А.С.. в связи с произошедшим пожаром – 15000;

1.2. Возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для многодетных, малообеспеченных семей, школьников, студентов, неработающих пенсионеров - 2 440 210,08 руб. из них:

- Возмещение затрат на проезд в пассажирском автотранспорте на городских маршрутах в пределах территории Бодайбинского муниципального образования – 2 403 598,32;

 - Возмещение затрат по проездам по сезонным (садоводческим) маршрутам в 2018 г. в летний период на территории Бодайбинского муниципального образования – 36 611,76;

 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» было израсходовано 262 565 руб., в том числе:

 2.1. Возмещение недополученных доходов от оказания услуг бани за неработающих пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за участников ВОВ, обратилось 2 человека: Сычева В.В., Семилетова Г.И., израсходовано 9450 руб.

 2.2. Оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам в истории Отечества, уважительного отношения к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения - 253 115 руб., из них:

- Приобретение подарочной продукции (сертификатов), в рамках проводимого мероприятия, посвященного Дню матери в мкр. Колобовщина - 3000;

- Приобретение товарных материальных ценностей в рамках проводимого мероприятия, посвященного Дню матери в мкр. Бисяга - 3000;

- Приобретение подарков в связи проводимых мероприятий, приуроченных к новогодним праздникам для детей мкр.Колобовщина – 10 000;

- Приобретение подарков в связи проводимых мероприятий, приуроченных к новогодним праздникам для детей мкр.Бисяга – 10 000;

- Приобретение подарочной сувенирной продукции (подарочных сертификатов), в рамках мероприятий приуроченных декаде инвалидов, проводимых в ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа» - 20000;

- Приобретение подарочной продукции (сертификаты) в связи с проводимым праздничным мероприятием, посвященному 40-летию Юбилея дошкольного муниципального образовательного учреждения детского сада №5 «Брусничка» - 25000;

- Приобретение подарочной продукции (букетов из срезанных цветов) в связи с проводимым праздничным мероприятием, посвященному 40-летию Юбилея дошкольного муниципального образовательного учреждения детского сада №5 «Брусничка» - 1660;

- Приобретение товарных материальных ценностей в связи с проводимым мероприятием, приуроченного ко Дню открытых дверей для ветеранских организаций и граждан старшего поколения – 5000;

- Приобретение товарных материальных ценностей в связи с проводимым мероприятием, приуроченного Дню пожилого человека в мкр.Колобовщина – 5000;

- Приобретение товарных материальных ценностей в связи с проводимым мероприятием, приуроченного Дню пожилого человека в мкр.Бисяга – 7000;

- Приобретение подарочной и сувенирной продукции (букетов из срезанных цветов), в рамках проводимого мероприятия, посвященному награждению участников конкурса «Почетная семья» - 2760;

- Перечисление денежных средств в честь празднования 85-летия Юбилея мкр.Колобовщина – 25000;

- Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификатов), в рамках проводимого мероприятия, посвященному награждению участников конкурса «Почетная семья» - 5000;

- Оказание услуг по организации питания (чаепития) в связи с проводимыми мероприятиями, посвященными Дню защиты детей в мкр.Колобовщина – 3000;

- Оказание услуг по организации питания (чаепития) в связи с проводимыми мероприятиями, приуроченным празднованию Дня Победы 1941-1945 гг – 3000;

- Оказание услуг по организации питания (чаепития) в связи с проводимыми мероприятиями, посвященными Дню защиты детей в мкр.Бисяга – 6000;

- Поставка тортов и тортовых коробок в связи с проводимыми мероприятиями приуроченным празднованию Дня Победы 1941-1945 гг. – 4115;

- Поставка тортов и тортовых коробок в связи с проводимыми мероприятиями приуроченным празднованию Дня Победы 1941-1945 гг. – 2010;

- Приобретение подарочной и сувенирной продукции (букетов из срезанных цветов), в рамках проводимого мероприятия, посвященному празднованию Дня Победы 1941-1945 гг.-2300;

- Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификатов), в рамках проводимого мероприятия, посвященному празднованию Дня Победы 1941-1945 гг.-30000;

- Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификатов), в рамках проводимого мероприятия, посвященного 75-летию Юбилея дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 «Березка» - 10000;

-- Приобретение подарочной и сувенирной продукции (сертификатов), в рамках проводимого мероприятия, посвященного 75-летию Юбилея дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 «Березка» - 1870;

- Приобретение подарочной и сувенирной продукции (фотоальбомов), в рамках проводимых мероприятий, посвященных к 100-летию образования Военного комиссариата – 8400;

- Приобретение подарочной и сувенирной продукции (букетов из срезанных цветов), в рамках проводимых мероприятий, приуроченных к профессиональному празднованию Дня работников культуры – 4000;

- Оказание услуг по организации питания (чаепития) отдыха и развлечений в честь празднования Международного дня 8-е марта в мкр.Бисяга – 8000;

- Оказание услуг по организации питания (чаепития) отдыха и развлечений в честь празднования Международного дня 8-е марта в мкр.Колобовщина – 7000;

- Приобретение подарочной продукции (букеты, новогодние подарки) – 14000;

- Приобретение подарочной сувенирной продукции (подарочных сертификатов), в рамках мероприятий приуроченных декаде инвалидов, проводимых в ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа» - 20000;

- Организация мероприятий, посвященных празднованию Нового года для детей в мкр.Бисяга – 7000;

 На исполнение общепрограммных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы сумма бюджетных ассигнований по плану из бюджета Бодайбинского муниципального образования составила 3 267 100 руб., фактически израсходовано 2 967 775,08 руб.; что составило 90,84 % плана.

 По результатам оценки, уровень эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2018 год – высокоэффективный, показатель критерия – 1,19.

 Анализ показателей результативности муниципальной программы отражен в приложениях 6, 7, 9.

Начальник отдела по управлению

муниципальным имуществом и

жилищно- социальным вопросам Г.В. Холодова

Приложение 6

Анализ показателей результативности

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального

образования» на 2015-2022 годы, достигнутых

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |
| 1. | Количество граждан, обратившихся за льготными талонами и воспользовавшихся услугами бани  | чел. | 4 | 2 | -2 | 50 | Всем обратившимся гражданам выданы льготные талоны  |
| 2. | Количество граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | чел. | 6 | 13 |  7 | 116,67 | Оказана единовременная материальная помощь фактически обратившимся гражданам |
| 3. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи | % | 80 | 84,62 | 4,62 |  | Оказана единовременная материальная помощь фактически обратившимся гражданам |
| 4. | Количество выданных льготных проездных билетов на проезд в транспорте общего пользования, выданных многодетным, малообеспеченным семьям, школьникам, студентам, неработающим пенсионерам | шт. | 2890 | 2640 | 250 | 8,65 | Оказана дополнительная мера соц. поддержки, нуждающимся отдельным категориям граждан в части предоставления льготных проездных билетов  |
| 5. | Количество ветеранов ВОВ и приравненным к ним отдельных категорий граждан, которым осуществлен текущий ремонт в квартирах, в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  | чел | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество мероприятий направленных на организацию и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения | ед. | 14 | 29 | 15 | 107,14 | Проведены запланированные мероприятия, посвященные знаменательным датам, согласно договорам на оказание услуг, на оплату товара |

Приложение 7

Анализ объема финансирования муниципальной программы

 «Социальная поддержка Бодайбинского муниципального

образования» на 2015-2022 годы, достигнутых

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Программа |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  | Бюджет Бодайбинского муниципального образования | 320 | 265 | -55 | 17,9 | Профинансировано на основании решений комиссии  |
| 1.2. | Возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для многодетных, малообеспеченных семей, школьников, студентов, неработающих пенсионеров  | Бюджет Бодайбинского муниципального образования | 2 672,10 | 2 440,21 | -231,89 | 8,68 | Профинансировано в соответствии с заключенными договорами и по факту оказанных услуг |
| 1.3. | Возмещение недополученных доходов от оказания услуг бани за неработающих пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за участников ВОВ  | Бюджет Бодайбинского муниципального образования | 15,0 | 9,45 | -5,55 | 37 | Профинансировано в соответствии с заключенными договорами и по факту оказанных услуг |
| 1.4. | Организация и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения | Бюджет Бодайбинского муниципального образования | 260 | 253,11 | -6,89 | 2,65 | Профинансировано в соответствии с заключенными договорами и по факту оказанных услуг |
| 1.5. | Проведение ремонта в квартирах ветеранов ВОВ, а так же приравненным к ним отдельных категорий граждан, проживающих в Бодайбинском муниципальном образовании в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщиты Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  | Бюджет Бодайбинского муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | Профинансировано в соответствии с заключенными договорами и по факту оказанных услуг |
| Итого по программе, в том числе: | 3 267,1 | 2 967,77 | -299,33 | 9,16 |  |

Приложение 9

Сдц = (Сдп1+Сдп2+Сдп3+Сдп4+ Сдп5)/5=1,33

Сдп1 = 2/4=0,5

Сдп2 = 13/6=2,16

Сдп3 = 84,62/80=1,05

Сдп4 = 2640/2890=0,91

Сдп5 = 29/14=2,07

Уф = Фп/Фф=2967,77/3267,1=0,90

Эмп = Сдц\*Уф=1,33\*0,09=1.19

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности  |
| Неэффективная |  |
| Уровень эффективности удовлетворительный |  |
| Эффективная |  |
| Высокоэффективная | 1,19 |