**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.04.2013 г. г. Бодайбо № 141-п

О разработке Схемы тепло-

снабжения Бодайбинского

муниципального образования

В целях реализации на территории Бодайбинского муниципального образования постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», руководствуясь статьями 6, 23 Устава Бодайбинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Начать разработку Схемы теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования.

2. Утвердить график разработки и утверждения Схемы теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования, включая схемы теплоснабжения микрорайонов: Бисяга, Колобовщина (далее- -Схема теплоснабжения) (Приложение № 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по разработке Схемы теплоснабжения (Приложение № 2).

4. Утвердить текст уведомления о начале разработки Схемы теплоснабжения (приложение № 3).

5. В срок до 10.05.2013 г. провести торги по выбору исполнителя на разработку Схемы теплоснабжения.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**ГЛАВА А.В. ДУБКОВ**

*Опубликовано в газете «Ленский шахтер» от 13.04.2013 г. № 28, стр. 11*

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 08.04.2013 г. № 141-п

**График**

**разработки и утверждения Схемы теплоснабжения**

**Бодайбинского муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Начало разработки Схемы теплоснабжения. | 15.04.2013 г. |
|  | Размещение на официальном сайте Уведомления о начале разработки Схемы теплоснабжения и Информации о порядке предоставления сведений предусмотренных п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154). | Не позднее 20.04.2013 г. |
| 2. | Проведение торгов по выбору разработчика Схемы теплоснабжения, подписание Договора  | Не позднее 10.05.2013 г. |
| 3. | Разработка проекта Схемы теплоснабжения. | с 10.05.2013 г. по 30.09.2013 г. |
| 5. | Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения путем размещения на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения и объявления сбора замечаний и предложений по проекту, с указанием адреса по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, срок их сбора. | Сбор предложений с 01.10.2013 г. по 01.11.2013 г. |
| 6. | Размещение уведомления в средствах массовой информации о размещении проекта Схемы теплоснабжения на официальной сайте администрации Бодайбинского городского поселения. | Не позднее 02.10.2013 г. |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения. | Не позднее 15.11.2013 г. |
| 9. | Опубликование итогов публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения | В течении 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний. |
| 10. | Принятие решения по Схеме теплоснабжения (утверждение либо возвращение на доработку) | В течении 7 календарных дней с даты окончанияпубличных слушаний |
| 11. | При утверждении Схемы теплоснабжения ее размещение в полном объеме, за исключением сведений составляющих государственную тайну, на официальной сайте администрации Бодайбинского городского поселения, а так же официальное опубликование в средствах массовой информации сведений о размещении Схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения. | В течение 15 календарных дней со дня утверждения Схемы теплоснабжения. |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 08.04.2013 г. № 141-п

**Состав**

**рабочей группы по разработке и утверждению**

**Схемы теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования**

Руководитель рабочей группы:

- Дубков А.В. – глава Бодайбинского муниципального образования

Члены рабочей группы:

- Ганжа С.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Бодайбинского городского поселения;

- Баев С.В. – начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения;

- Матвеев П.Я. - генеральный директор МУП «Тепловодоканал» (по согласованию);

- Пьянков В.Б. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласованию);

 - руководители жилищно-коммунального комплекса (по согласованию).

 Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 08.04.2013 г. № 141-п

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.04.2013 г. № 141-п «О разработке Схемы теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования» администрация Бодайбинского городского поселения уведомляет о начале разработки Схемы теплоснабжения Бодайбинского муниципального образования.

В соответствии с п.10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 разработчикам Схемы теплоснабжения по их запросам органы исполнительной власти Иркутской области представляют информацию:

- о действующих на момент разработки Схемы теплоснабжения инвестиционных программах теплоснабжающих и теплосетевых организаций – Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (664027 г. Иркутск ул. Ленина 1а, телефон приемной/факса (3952) 241-400 (200-013);

- информацию о тарифах в сфере теплоснабжения за последние три года, включая размер платы за подключение к системе теплоснабжения – Служба по тарифам Иркутской области (почтовый адрес- 664027 г. Иркутск ул. Ленина 1а, адрес офиса - 664025 г. Иркутск ул. Марата 31, телефон приемной/факса (3952) 240-662 (240-159).

Срок предоставления информации- в течении 14 календарных дней с даты получения запроса.

Торги по определению разработчика Схемы теплоснабжения объявляются администрацией Бодайбинского городского поселения на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)