РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2013 г.                                            г. Бодайбо                                                        № 331-п

О   разработке  Схемы водо-

снабжения и водоотведения

Бодайбинского муниципаль-

ного образования

В целях реализации на территории Бодайбинского муниципального образования  федерального закона от 07.12.2011 г. № 417 «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь  статьями 6, 23 Устава Бодайбинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать разработку Схемы водоснабжения и водоотведения Бодайбинского муниципального образования.

2. Утвердить график разработки и утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения Бодайбинского муниципального образования, включая схемы водоснабжения и водоотведения микрорайонов: Бисяга, Колобовщина (Далее - Схема водоснабжения и водоотведения) (Приложение № 1).

- Утвердить состав рабочей группы по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения (Приложение № 2).

- Утвердить текст уведомления о начале разработки Схемы водоснабжения и водоотведения (Приложение № 3).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ

Опубликовано в газете «Ленский шахтер» от 14.08.2013 г. № 62, стр.7

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 09.08. 2013г. № 331-п

График

разработки и утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения

Бодайбинского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Начало разработки схемы водоснабжения и водоотведения | 15.08.2013 г. |
| 2. | Размещение на официальном сайте Уведомления о начале разработки Схемы водоснабжения и водоотведения. | Не позднее 20.08.2013 г. |
| 3. | Разработка проекта Схема водоснабжения и водоотведения. | с 15.08.2013 по 31.10. 2013 г. |
| 4. | Принятие решения о назначении публичных слушаний. Рассмотрение проекта Схемы водоснабжения и водоотведения путем размещения на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения и объявления сбора замечаний и предложений по проекту, с указанием адреса по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, срок их сбора. | 20.11.2013 г. |
| 5. | Размещение уведомления в средствах массовой информации о размещении проекта Схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения. | с 23.11.2013 г. по 30.11.2013г. |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту Схема водоснабжения и водоотведения. | Не позднее 10.12.2013 г. |
| 7. | Опубликование итогов публичных слушаний по проекту Схема водоснабжения и водоотведения. | с 11.12.2013 г. по 14.12.2013 г. |
| 8. | Принятие решения по Схеме водоснабжения и водоотведения (утверждение либо возвращение на доработку) | В течении 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний |
| 9. | При утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения ее размещение в полном объеме, за исключением сведений составляющих государственную тайну, на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения, а так же официальное опубликование в средствах массовой информации сведений о размещении Схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения. | В течении 15 календарных дней со дня утверждения Схемы водоснабжения и водоотведения |

# Подготовил: Главный специалист отдела по вопросам ЖКХ, строительства,

# благоустройства и транспорта Одинцев А.А.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 09.08. 2013г. № 331-п

# Состав

# рабочей группы по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения Бодайбинского муниципального образования

# Руководитель рабочей группы:

# - Дубков А.В. – глава Бодайбинского муниципального образования

# Члены рабочей группы:

# - Ганжа С.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства – главный архитектор администрации Бодайбинского городского поселения;

# - Синюкова Е.А. – начальник отдела по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта администрации Бодайбинского городского поселения;

# - Матвеев П.Я. – генеральный директор МУП «Тепловодоканал» (по согласованию);

# - Пьянков В.Б. – депутат Думы Бодайбинского городского поселения (по согласо- ванию).

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 09.08. 2013г. № 331-п

# УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 г. № 417 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 09.08.2013г. № 331-п «О разработке Схемы водоснабжения и водоотведения Бодайбинского муниципального образования» администрация Бодайбинского городского поселения уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения Бодайбинского муниципального образования.