РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2009 г.                                             г.Бодайбо                                                          № 635-п

Об утверждении муниципальной

целевой  Программы  «Обеспече-

ние   первичных  мер   пожарной

безопасности» до 2012 года

В целях решения первостепенных задач в области пожарной безопасности на территории Бодайбинского муниципального образования, руководствуясь ст.179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава Бодайбинского муниципального образования (с изменениями и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную целевую Программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» до 2012 года (прилагается).

2. Ежегодно корректировать муниципальную целевую Программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» до 2012 года в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бодайбинского городского поселения по вопросам ЖКХ, управления имуществом, архитектуры и транспорта Дубкова А.В.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

ГЛАВА                                                                                                                 А.А. ДУДАРИК

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы администрации

Бодайбинского городского поселения

от 11.12.2009 г. № 635-п

Муниципальная целевая Программа

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» до 2012 года

Паспорт Программы

| Наименование | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» до 2012 года |
| --- | --- |
| Разработчик | Администрация Бодайбинского городского поселения |
| Задача | Проведение активной работы среди населения по вопросам первичных мер пожарной безопасности |
| Сроки реализации | 2010-2012 гг. |
| Источник финансирования | Средства бюджета Бодайбинского муниципального образования |
| Ожидаемые результаты от реализации | 1. Общее снижение количества пожаров на территории Бодайбинского муниципального образования 2. Повышение уровня знаний среди населения в области первичных мер пожарной безопасности |
| Исполнитель | Администрация Бодайбинского городского поселения |

Необходимостью разработки данной Программы явилось свидетельство неблагополучной противопожарной обстановки на территории Бодайбинского муниципального образования.

Анализ ситуации

За 2009 год на территории Бодайбинского муниципального образования произошло 24 пожара, в которых погибло 7 человек, 5 пожаров произошло на производственных объектах.

В крайне неудовлетворительном противопожарном состоянии находятся общежития по ул. П.Поручикова в г.Бодайбо. Сотрудниками отдела государственного пожарного надзора по Бодайбинскому району неоднократно составлялись предписания на ликвидацию неудовлетворительного противопожарного состояния общежитий, которые практически не выполняются из-за отсутствия средств. Жители Бодайбинского муниципального образования в основном не знакомы с элементарными правилами первичных мер пожарной безопасности. Кроме того, в школах и дошкольных учреждениях профилактическая работа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности не ведется.

Наглядная агитация на противопожарные темы на территории Бодайбинского муниципального образования практически отсутствует.

Описание разделов

1. Организационные мероприятия по выполнению Программы.

Цель мероприятий данного раздела состоит в создании оперативного штаба по координации работы по выполнению данной Программы.

2. Нормативно-правовое обеспечение.

Цель мероприятий данного раздела состоит в создании нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективное решение поставленных задач.

Проводимые мероприятия по вопросам первичных мер пожарной безопасности.

Цель мероприятий данного раздела состоит в выполнении конкретных работ по обеспечению пожарной безопасности на территории Бодайбинского муниципального образования.

| № п/п | Раздел | Исполнители | Сроки исполнения | Источник финансирования – местный бюджет (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1. Организационные мероприятия по выполнению Программы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание оперативного штаба по координации выполнения Программы | Администрация Бодайбинского городского поселения | В течении месяца со дня утверждения Программы | - | - | - |
| 1.2 | Организация проведения круглых столов, бесед, выступлений в СМИ с привлечением представителей населения, отдела государственного пожарного надзора, Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) по первичным мерам пожарной безопасности | Администрация Бодайбинского городского поселения | Один раз в полугодие | - | - | - |
| 1.3 | Организация в средствах массовой информации подборки материалов по вопросам первичных мер пожарной безопасности | Администрация Бодайбинского городского поселения | Ежеквартально | - | - | - |
| 2. Нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов | Администрация Бодайбинского городского поселения | По необходимости | - | - | - |
| 2.2 | Заключение договора с ВДПО на выполнение работ по первичным мерам пожарной безопасности с населением, школами, дошкольными учреждениями | Администрация Бодайбинского городского поселения | 1 квартал 2011 года | - | - | - |
| 3. Проводимые мероприятия по вопросам первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение работ по устройству пожарной сигнализации в общежитиях №№ 4, 4-а, 4-б по ул. П. Поручикова | Администрация Бодайбинского городского поселения | 2010-2012 годы | - | 186.9 | 200.1 |
| 3.2 | Проведение работ по устройству дополнительных пожарных гидрантов в г. Бодайбо | МУП «Тепловодоканал» (по договору) | 2010-2012 годы | 150 | 173.4 | 298.2 |
| 3.3 | Изготовление и размещение баннеров на противопожарные темы и темы безопасности на воде | Администрация Бодайбинского городского поселения | 2010-2012 годы | - | 85.4 | 91.5 |
| 3.4 | Устройство вокруг микрорайонов Бисяги и Колобовщины минерализированных полос | ОГАУ «Бодайбинский лесхоз» (по договору) | 2010-2012 годы | 80 | - | 80.6 |
| 3.5 | Заключение договора на предоставление информации Иркутского Гидрометцентра | Иркутский Гидрометцентр (по договору) | При необходимости | - | По факту | По факту |
| 3.6 | Агитационные мероприятия на противопожарные темы с населением, обучение населения первичным мерам пожарной безопасности, работа со школами, дошкольными учреждениями, приобретение плакатов, изготовление листовок | ВДПО (по договору) | Ежегодно | 70 | 150.0 | 150.0 |

Подготовил:

Главный специалист ГО и ЧС Нестеров Н.К.