РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019 г.                                                г. Бодайбо                                                      № 842-п

Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

В соответствии с ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Администрации Бодайбинского городского поселения подготовить проекты Постановлений о внесении изменении в действующие муниципальные программы.

3.  Признать утратившим силу постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 05.05.2018 г. № 325-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования».

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru.

5.   Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника финансового управления Бодайбинского городского поселения – Е.В.Харичеву, начальника отдела по экономике администрации Бодайбинского городского поселения – Т.В. Куклину.

ГЛАВА                                                                                                                   А.В. ДУБКОВ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 29.10.2019 г. № 842-п

Порядок

принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования и оценки эффективности их реализации, а также контроля за их выполнением.

1.2. Муниципальная программа Бодайбинского муниципального образования (далее – муниципальная программа) – документ муниципального стратегического планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления для достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности.

1.3. Муниципальные программы разрабатываются и утверждаются на среднесрочный период (от трех до шести лет) и долгосрочный период (от шести и более лет).

Целесообразно муниципальные программы разрабатывать на срок не превышающий сроки реализации Стратегии социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.

1.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу.

1.5. Муниципальная программа может состоять из подпрограмм. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности задач, решаемых в ее рамках, а также необходимости рациональной организации планируемого комплекса программных мероприятий.

Подпрограмма должна быть направлена на решение одной или нескольких задач муниципальной программы.

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы, не формируется как самостоятельный документ и используется в качестве механизма управления муниципальной программой. Подпрограммы и основные мероприятия, мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

Муниципальная программа может включать подпрограмму, направленную на создание условий для реализации муниципальной программы. В указанную подпрограмму обычно включаются расходы бюджета на содержание администрации ГРБС, расходы, направленные на исполнение муниципальных функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

1.6. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

- координатор муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы – управление, отдел или специалист администрации Бодайбинского городского поселения, являющийся ответственным за разработку и реализацию муниципальной программы, определенный таковым в соответствии с перечнем муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Бодайбинского городского поселения (далее - Перечень муниципальных программ), и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор муниципальной программы);

- координатор подпрограммы, соисполнитель муниципальной программы - управление, отдел или специалист администрации Бодайбинского городского поселения, являющийся ответственным за разработку и реализацию подпрограммы, определенный таковым в соответствии с Перечнем муниципальных программ, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - координатор подпрограммы);

- участник муниципальной программы - управление, отдел или специалист администрации Бодайбинского городского поселения и (или) получатель средств местного бюджета, участвующий в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), не являющийся координатором муниципальной программы (подпрограммы), наделенное в установленном порядке соответствующими полномочиями;

- основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) (далее также - целевой показатель), сроки их достижения, ресурсное обеспечение, необходимое для достижения целей муниципальной программы;

- проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

- целевой показатель (индикатор) – количественная характеристика результата достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных целевых показателей;

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затраченных на их достижение;

- мониторинг и контроль реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы.

1.7. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, которым устанавливается наименование, координатор муниципальной программы и (или) координаторы подпрограмм.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования и утверждается правовым актом администрации Бодайбинского городского поселения.

1.8. Разработка и реализация муниципальной программы, а также принятие решения о необходимости внесения изменений в нее осуществляется координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы.

1.9. Проект муниципальной программы может выноситься на публичное обсуждение.

1.10. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Бодайбинского городского поселения.

1.11. По каждой муниципальной программе ее координатором ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

- Основание для разработки муниципальной программы

2.1. Основанием для разработки муниципальной программы является включение ее в Перечень муниципальных программ.

2.2. Включение муниципальной программы в утвержденный Перечень муниципальных программ осуществляется в следующем порядке:

2.2.1. Координатор муниципальной программы, к полномочиям которого относится проблема социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования, предлагаемая для решения программно-целевым методом управления, обеспечивает разработку концепции муниципальной программы.

Концепция муниципальной программы должна содержать следующие разделы:

1) краткое описание сферы реализации муниципальной программы, включая перечень проблем, требующих решения в рамках реализации данной муниципальной программы;

2) планируемый перечень подпрограмм, основных мероприятий с указанием предполагаемых соисполнителей и участников;

3) сроки реализации муниципальной программы и подпрограмм;

4) потребность в финансовых ресурсах и предполагаемые источники их обеспечения в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, а также сроков реализации муниципальной программы;

5) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

2.2.2. В срок до 1 мая текущего года концепция муниципальной программы направляется координатором муниципальной программы в отдел по экономике администрации (далее – отдел по экономике) и финансовое управление Бодайбинского городского поселения (далее – финансовое управление).

2.2.3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления концепции муниципальной программы отдел по экономике и финансовое управление проводят экспертизу концепции муниципальной программы по следующим направлениям:

1) отдел по экономике - соответствие целей, задач, ожидаемых результатов реализации стратегии социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования, определенным соответствующим муниципальным актом, а также соответствие концепции муниципальной программы требованиям настоящего Порядка;

2) финансовое управление - возможность финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета Бодайбинского муниципального образования.

Результат проведения экспертизы концепции муниципальной программы направляется координатору муниципальной программы в виде заключений соответственно отдела по экономике и финансового управления.

2.2.4. Концепция муниципальной программы совместно с заключениями отдела по экономике и финансового управления направляется координатором муниципальной программы главе Бодайбинского муниципального образования (далее – глава МО) для принятия решения о целесообразности (нецелесообразности) разработки муниципальной программы и включения в Перечень муниципальных программ.

Глава МО в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, рассматривает их, и, в случае принятия решения о целесообразности разработки муниципальной программы и включения в Перечень муниципальных программ, согласовывает концепцию муниципальной программы.

2.2.5. В течение 3 рабочих дней с момента согласования главой МО концепции муниципальной программы координатор муниципальной программы обеспечивает подготовку проекта постановления администрации Бодайбинского городского поселения о включении муниципальной программы в Перечень муниципальных программ.

- Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа должна иметь следующую структуру:

3.1.1. Паспорт муниципальной программы (по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).

3.1.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:

- характеристика текущего состояния соответствующей сферы муниципальной программы;

- цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы;

- объем и источники финансирования муниципальной программы;

-	перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

3.2. К содержанию разделов муниципальной программы предъявляются следующие требования:

3.2.1. Раздел «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы» (в наименовании раздела указывается сфера реализации муниципальной программы, которая непосредственно отражается в муниципальной программе).

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ включает характеристику реализации муниципальной программы в регулируемой сфере, выявление потенциала для ее развития и существующих ограничений в реализации муниципальной программы.

3.2.2. Раздел «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы».

Формируемые в данном разделе цели и задачи целевой программы должны соответствовать основным направлениям стратегии социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.

Цель должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, ведущие к произвольному или неоднозначному толкованию);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть ясной, без использования специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход реализации, достижение целей и решение задач муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения задач и реализации муниципальной программы;

- отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с настоящим Порядком.

В перечень целевых показателей подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, утвержденным правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципальными правовыми актами, а также методикам, включенным в состав муниципальной программы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели подпрограмм и основных мероприятий должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

В разделе указываются сроки реализации муниципальной программы. При необходимости также устанавливаются этапы реализации муниципальной программы, дается их описание.

3.2.3. Раздел «Объем и источники финансирования муниципальной программы» должен содержать информацию об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования и подпрограмм по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку.

В табличной форме приводятся сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам реализации и объемах финансирования по подпрограммам, и основным мероприятиям. Объём бюджетных ассигнований указывается в разрезе источников в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

В случае выделения средств областного бюджета делается ссылка на соответствующую государственную программу Иркутской области, в рамках которой предполагается привлечение средств для финансирования мероприятий муниципальной программы, и (или) иной правовой акт Иркутской области, в соответствии с которым предоставляются средства областного бюджета бюджету Бодайбинского муниципального образования.

При наличии мероприятий, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Бодайбинского муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в разделе указывается средний уровень софинансирования (уровень софинансирования) расходного обязательства Бодайбинского муниципального образования.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, приводится механизм привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (по годам реализации и источникам финансирования). При включении в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) на указанные цели, следует руководствоваться нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами администрации Бодайбинского городского поселения, определяющими порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и порядок принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Бодайбинского муниципального образования.

3.2.4. Раздел «Перечень и краткое описание подпрограмм, и основных мероприятий муниципальной программы».

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм, а также перечень основных мероприятий муниципальной программы.

В качестве обоснования выделения подпрограмм может использоваться, в том числе, обоснование их вклада в достижение целей муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные формулировки наименований основных мероприятий, отражать источники и объемы финансирования (если основное мероприятие запланировано, но не требует финансовых ресурсов, это так же указывается в перечне основных мероприятий), непосредственные результаты их реализации.

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер муниципально-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, иных мер, способствующих созданию благоприятных условий для развития субъектов хозяйственной деятельности в рамках реализации муниципальной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, должен отражать соответствующие расходные обязательства Бодайбинского муниципального образования и формироваться с учетом установленных бюджетным законодательством Российской Федерации видов расходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень основных мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета, формируется с учетом полномочий органов местного самоуправления, определенных законодательством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Объём бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

3.3. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

3.3.1. Паспорт подпрограммы (по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку).

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

- характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования (в наименовании раздела указывается сфера социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования, которая непосредственно отражается в подпрограмме);

- цели, задачи и целевые показатели достижения целей, сроки и этапы реализации подпрограммы;

- перечень мероприятий подпрограммы;

- обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

- механизм реализации подпрограммы.

3.3.3. Требования к разделам подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной программы.

3.3.4. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

3.3.5. В муниципальную программу может включаться подпрограмма, содержащая мероприятия, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы. В данной подпрограмме отражаются цели и задачи, направленные, в том числе, на обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы могут также включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (переход к предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и другое). Задачи подпрограммы характеризуются количественными показателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы формируются мероприятия, в состав которых может включаться финансирование содержания отраслевых (функциональных) органов администрации Бодайбинского городского поселения, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находящихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвующих в реализации муниципальной программы.

- Основание и этапы разработки муниципальной программы

4.1. Решение о целесообразности разработки муниципальных программ принимается по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится отраслевым (функциональным) органом, являющимся инициатором разработки муниципальной программы, в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Бодайбинского муниципального образования.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности муниципальной программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Бодайбинского муниципального образования в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Бодайбинского муниципального образования. Указанные оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Бодайбинского муниципального образования;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие Бодайбинского муниципального образования, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

- критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

4.2. Координатор муниципальной программы в месячный срок со дня принятия решения, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году принятия Думой Бодайбинского городского поселения решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - решение о местном бюджете) обеспечивает внесение соответствующих изменений в муниципальную программу.

4.3. Проект муниципальной программы разрабатывается координатором муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

4.4. Согласование и экспертиза проекта муниципальной программы проводится в 2 этапа.

4.4.1. На первом этапе проект муниципальной программы, согласованный со всеми координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы, не позднее 1 апреля года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, направляется координатором муниципальной программы на согласование в отдел по экономике.

К проекту муниципальной программы прилагается обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (проектная документация, удельные капитальные вложения на строительство единицы мощности, сметы расходов или сметы расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели в соответствии со спецификой муниципальной программы).

Согласование проекта муниципальной программы проводится в отделе по экономике в рамках компетенции указанного органа в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

В случае несоответствия проекта муниципальной программы установленным требованиям проект муниципальной программы возвращается ее координатору на доработку.

4.4.2. На втором этапе проект муниципальной программы направляется ее координатором не позднее 1 июня года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, в финансовое управление.

К проекту муниципальной программы, направляемому в финансовое управление, прилагаются обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации муниципальной программы, в том числе показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования муниципальной программы (проектная документация, удельные капитальные вложения на строительство единицы мощности, сметы расходов или сметы расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели в соответствии со спецификой муниципальной программы), а также результаты согласования с отделом по экономике. Экспертиза проекта муниципальной программы проводится финансовым управлением в течение 15 рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы.

4.5. Проекты муниципальных программ подлежат утверждению муниципальным правовым актом администрации Бодайбинского городского поселения не позднее 1 сентября года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее 31 декабря текущего финансового года.

4.6. Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприятия осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу. При внесении изменений в ведомственную целевую программу соответствующие изменения вносятся и в муниципальную программу, в состав которой она входит. В случае внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) в части выделения дополнительных объемов финансирования дополнительно к проекту муниципального правового акта представляется проводимая координатором муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий подпрограмм, и основных мероприятий.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму, основное мероприятие) значения показателей муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), относящиеся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

5. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Мониторинг и контроль за реализацией муниципальной программы

6.1. Основа мониторинга – составление полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы, ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

На основе отчетов осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы.

6.2. В процессе реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежемесячно осуществляет текущий контроль за реализацией муниципальной программы.

6.3. Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляют отдел по экономике и финансовое управление.

6.4. Для обеспечения общего контроля за реализацией муниципальной программы координатор муниципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и участниками муниципальных программ подготавливает и представляет в отдел по экономике и финансовое управление отчет о реализации муниципальной программы:

1) полугодовой отчет и пояснительная записка о реализации муниципальной программы – в течении 20 рабочих дней после окончания отчетного периода.

В состав полугодового отчета включаются следующие сведения:

  - отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы, по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку.

  - отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы, по форме согласно Приложению 7 к настоящему Порядку.

К полугодовому отчету прилагается пояснительная записка, в составе которой приводятся следующие сведения:

- информация о выполнении мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, запланированных на 1 полугодие (в случае невыполнения (перевыполнения) – с указанием причин);

- информация о достигнутых целевых показателях подпрограммы в составе муниципальной программы, запланированных на 1 полугодие (в случае невыполнения (перевыполнения) – с указанием причин).

2) годовой отчет и пояснительная записка о реализации муниципальной программы – ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

В состав годового отчета включаются следующие сведения:

2.1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы, по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку;

2.2) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы, по форме согласно Приложению 7 к настоящему Порядку;

2.3) отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования, по форме согласно Приложению 8 к настоящему Положению;

2.4) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу, в части финансирования мероприятий в рамках подпрограмм по форме согласно Приложению 9 к настоящему Порядку.

К годовому отчету прилагается пояснительная записка, в составе которой приводятся следующие сведения:

- основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

- перечень мероприятий, выполненных (невыполненных) за отчетный период с указанием причин;

- причины отклонений, достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону более чем на 15%), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- исполнение плана по реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в отчетном году с нарушением запланированных сроков.

3) По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в отдел по экономике и финансовое управление отчет за весь период реализации муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

В состав отчета за весь период реализации муниципальной программы включаются следующие сведения:

3.1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы, по форме согласно Приложению 6 к настоящему Порядку;

3.2) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы, по форме согласно Приложению 7 к настоящему Порядку;

3.3) отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования, по форме согласно Приложению 10 к настоящему Положению;

3.4) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу, в части финансирования мероприятий в по форме согласно Приложению 9 к настоящему Порядку.

К отчету прилагается пояснительная записка, в составе которой приводятся следующие сведения:

- основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за весь период реализации муниципальной программы;

- перечень мероприятий, выполненных (невыполненных) за весь период реализации муниципальной программы с указанием причин;

- анализ отклонений, достигнутых за весь период реализации муниципальной программы значений целевых показателей от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону более чем на 15%).

6.5. Годовые отчеты об исполнении муниципальных программ, отчеты об исполнении программ, срок реализации которых завершился в отчетном году размещаются координатором муниципальной программы на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.uprava-bodaibo.ru не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

6.6. Документом, в котором отражаются результаты мониторинга реализации муниципальных программ, является сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее – Отчет). Отдел по экономике, до 1 апреля года, следующего за отчетным, в целях подготовки отчета главы МО формирует и представляет главе МО годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ, который содержит:

- ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- анализ соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год.

6.7. При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае, если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств районного бюджета).

6.8. Муниципальный заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия).

6.9. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- обеспечивает предоставление субсидий, иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

- обеспечивает соблюдение получателями субсидий, иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Бодайбинского муниципального образования.

6.10. Исполнитель:

- обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

- представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы).

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе оценок по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы.

7.2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается согласно Приложению 10 к настоящему Порядку.

Подготовил:

Ведущий специалист

Финансового управления

Бодайбинского городского поселения

Е.Ю. Нижегородцева

Приложение № 1

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Паспорт муниципальной программы

«______________________________________________»

| N п/п | Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Координатор муниципальной программы |  |
| 2. | Подпрограммы |  |
| 3. | Координаторы подпрограммы |  |
| 4. | Участники муниципальной программы |  |
| 5. | Цели муниципальной программы |  |
| 6. | Задачи муниципальной программы |  |
| 7. | Сроки реализации муниципальной программы |  |
| 8. | Объем средств бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы, с разбивкой по годам |  |

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

«_______________________________________________________________________________________»

| №пп | Значение целевого показателя |  | Ед. измерения | Планируемое значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | _____год |  | _____год | _____год | …. |
| 1. | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ……. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«______________________________________________________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации | 4 год реализации | 5 год реализации | 6 год реализации |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие №1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие №2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Основное мероприятие… | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. | ……. | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

ПАСПОРТ

подпрограммы

«____________________________________________________»

| Координатор подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Перечень основных мероприятий подпрограммы

«______________________________________________________________________________________________»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации | 4 год реализации | 5 год реализации | 6 год реализации |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие №1, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие № 2 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие № 1 | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о достигнутых целевых показателях

муниципальной программы, достигнутых

за _________________

(отчетный период)

муниципальной программы

«_______________________________________________»

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  | Причины, в случае неисполнения/перевыполнения плана (более чем на 15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
| 2. | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |
| ... | и так далее по целевым показателям результативности подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |
| ... | и так далее по целевым показателям результативности подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| и так далее по подпрограммам |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

за ____________ год

| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за _____________год

Периодичность: 6 месяцев, Год

| №пп | Наименование основного мероприятия | План финансирования на ______год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за _______год тыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1, в том числе: |  |  |  |  |
| … | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за _________год

| №пп | Наименование подпрограммы и основного мероприятия | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный утвержденный план на текущий год | План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |
| … | Подпрограмма 3 … |  |  |  |

Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке, формировании,

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

# Методика
оценки эффективности реализации муниципальных программ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

2) Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:

,

где:

- фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

,

где:

- плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

Уф=Фф/Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы () рассчитывается по следующей формуле:

,

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, разработанной с учетом специфики соответствующей сферы деятельности. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в соответствующей муниципальной программе.