РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12. 2022 г.                                             г. Бодайбо                                                   № 869-п

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 гг.

В целях решения первостепенных задач в области пожарной безопасности на территории Бодайбинского муниципального образования, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Законом Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 № 842-п «Об утверждении Порядка решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования», постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 12.09.2022 г. № 639-пп «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского муниципального образования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы (прилагается).

- Ежегодно корректировать муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы в пределах средств, предусмотренных бюджетом Бодайбинского муниципального образования.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании – бюллетене «Официальный вестник город Бодайбо» и размещению в сетевом издании «uprava-bodaibo.ru».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

ГЛАВА                                                                                                                    А.В. БОТВИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения

от 05.12.2022 г. № 869-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ БОДАЙБИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НА 2023–2027 ГОДЫ

Глава 1. Паспорт Программы

| № | Наименование Программы | «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правовое основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; - Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; - Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»; - Закон Иркутской области от 07.10.2008 г. № 78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области»; - Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; - Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; - Указ Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»; - Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав Бодайбинского муниципального образования; - Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.10.2019 № 842-п «Об утверждении Порядка решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования»; - Постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 12.09.2022 г. № 639-пп «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского муниципального образования в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов. |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Бодайбинского городского поселения, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта, Главный специалист по ГО и ЧС, и обеспечению мер пожарной безопасности |
| 3 | Участники муниципальной Программы | Органы внутренних дел, органы, осуществляющие деятельность в сфере пожарного надзора, МУП «Тепловодоканал» |
| 4 | Цели муниципальной Программы | - Реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области защиты населения и территории Бодайбинского МО; - Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Бодайбинского МО; - Повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, противодействию террористической и экстремисткой деятельности; - Создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от ЧС природного и техногенного характера; - Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС на территории Бодайбинского МО. |
| 5 | Задачи муниципальной Программы | - Повышение роли и эффективности работы муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Иркутской области на территории Бодайбинского МО (далее - звено ТП РСЧС) в решении задач по предупреждению и ликвидации ЧС; - Повышение готовности сил и средств звена ТП РСЧС к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС; - Повышение качества подготовки руководящего состава и населения Бодайбинского МО в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС пожарной безопасности; - Организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; - Снижение размеров ущерба и потерь от ЧС, повышение эффективности системы предупреждения о возникновении и развитии ЧС на территории Бодайбинского МО, прогнозирования оценки их социально-экономических последствий; - Осуществление сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории Бодайбинского МО от ЧС, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. - Совершенствование резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны; - Создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от ЧС; - Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма; - Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Бодайбинского муниципального образования. |
| 6 | Перечень Мероприятий | - «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023–2027 годы. - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы. - «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы. - «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы. |
| 7 | Сроки и этапы реализации Программы | Программа подлежит реализации в течение 5 лет (2023–2027 годы). Программа будет реализовываться поэтапно |
| 8 | Ожидаемые результаты Программы | При реализации Программы ожидается достижение следующих результатов: - Повышение уровня защиты населения и инфраструктуры города Бодайбо от пожаров. - Повышение оперативности городских служб экстренного реагирования. - Повышение устойчивости территории Бодайбинского МО к различным видам ЧС. - Развитие и совершенствование системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от ЧС. - Снижение количества пожаров и ЧС, смягчение тяжести последствий от пожаров и ЧС, прежде всего по количеству погибших, раненых людей и размеру экономического ущерба. - Максимальное предотвращение террористических актов на территории Бодайбинского МО. |
| 9 | Объемы и источники финансирования (с расшифровкой по годам и источникам) | Объем финансирования Программы с 2023 по 2027 годы составляет тыс. руб., в том числе: Год; Всего, тыс. руб.; Областной бюджет, тыс. руб.; Местный бюджет, тыс. руб.; Внебюджетные средства, тыс. руб.. 2023; 1 625,4; -; 1 625,4; -. 2024; 1 486,4; -; 1 486,4; -. 2025; 1 725,4; -; 1 725,4; -. 2026; 1 203,0; -; 1 203,0; -. 2027; 1 757,0; -; 1 757,0; -. При реализации Программы в установленном порядке могут быть использованы: 1) средства бюджета Бодайбинского муниципального образования; 2) средства областного бюджета; 3) средства, перечисленные из федерального бюджета; 4) иные внебюджетные средства, в том числе средства эксплуатирующих организаций, предусмотренные на соответствующие цели. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются с учетом доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год. |

Глава 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

За счет реализации программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 гг. утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п были достигнуты следующие результаты:

Снизились риски чрезвычайных ситуаций и пожаров, повысилась безопасность населения и защищенность критически важных объектов и территорий населенных пунктов от угроз природного и техногенного характера, в силу создания оптимальной и эффективной организационной структуры органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем, и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах.

Таким образом принято решение продолжать успешно реализовывать данную программу на 2023-2027 гг. т.к. программа позволяет поэтапно преодолевать негативные тенденции и улучшать обстановку в Бодайбинском городском поселении.

- Глава 3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является:

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защите населения и объектов обеспечения жизнедеятельности от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и защите окружающей среды на территории Бодайбинского МО;

- повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня;

- строительство гидротехнического сооружения.

Целевая ориентация Программы направлена на продвижение и ускоренную реализацию современных технологий безопасного развития поселения и создание системы жизнеобеспечения и защиты человека.

Для достижения указанных целей необходимо решить ряд основных задач:

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения территории Бодайбинского МО в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах;

- совершенствование системы информирования и оповещения населения, создание методических основ культуры безопасности жизнедеятельности;

- прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Бодайбинского МО;

- создание, совершенствование и расширение института внештатных сотрудников, членов ДПД и ведомственной пожарной охраны;

- организация хранения имущества гражданской обороны на случай возникновения ЧС и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации ЧС и в особый период;

- капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного на территории Бодайбинского МО.

Глава 4. Основное мероприятие «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023–2027 годы (Мероприятие № 1)

| № п\п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Общий объем финансирования |
| 1 | Приобретение и монтаж оборудования для системы оповещения населения г. Бодайбо | Бюджет Бодайбинского МО | 200,0 | - | 200,0 | - | 200,0 | 600,0 |
| 2 | Оповещение населения и размещение в СМИ информационных материалов по тематике ГО, ЧС, ПБ | Бюджет Бодайбинского МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 3 | Исполнение предписание надзорных органов | Бюджет Бодайбинского МО | 20,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 220,0 |
| 4 | Приобретение средств индивидуальной защиты | Бюджет Бодайбинского МО | 20,0 | - | 100,0 | - | 100,0 | 220,0 |
| 5 | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по ГО, ЧС, ПБ | Бюджет Бодайбинского МО | - | - | - | - | - | 0,0 |
| 6 | Выполнение работ по бесперебойному функционированию системы речевого оповещения населения Бодайбинского МО. | Бюджет Бодайбинского МО | 14,0 | - | 54,0 | - | 54,0 | 122,0 |
| 7 | Оплата расходов по договорам администрации, заключенных с курсами ГО, ЧС и ПБ за предоставление услуг по обучению слушателей в УМЦ (обучение руководителей муниципальных предприятий, руководителей НАСФ). | Бюджет Бодайбинского МО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| Общий объем финансирования |  |  | 314,0 | 60,0 | 514,0 | 60,0 | 514,0 | 1462,0 |

- Глава 5. Ожидаемые результаты реализации «Мероприятия № 1»

В результате реализации Мероприятия ожидается:

- повышение устойчивости территории Бодайбинского МО к различным видам ЧС.

- поддержание в высокой готовности сил звена ТП РСЧС.

- приобретение неработающим населением необходимых навыков и знаний о способах защиты и действиях при угрозе возникновения или возникновения ЧС различных видов, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

- повышение качества взаимодействия с профильными федеральными и региональными органами и службами при возникновении или при возможности возникновения ЧС, а также ликвидации их последствий.

- развитие и совершенствование системы по сбору и обмену информацией в области защиты населения и территорий от ЧС.

- развитие и совершенствование системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

Глава 6. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании»

на 2023–2027 годы (Мероприятие № 2)

| № п\п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Общий объем финансирования |
| 1 | Приобретение дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения | Бюджет Бодайбинского МО | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 |
| 2 | Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения | Бюджет Бодайбинского МО | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 284,5 | 1 422,5 |
| 3 | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Бюджет Бодайбинского МО | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
| 4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского МО по вопросам пожарной безопасности | Бюджет Бодайбинского МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 5 | Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского МО | Бюджет Бодайбинского МО | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1 250,0 |
| 6 | Приобретение дополнительного аварийно-спасательного и пожарного оборудования и снаряжения | Бюджет Бодайбинского МО | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 |
| 7 | Оборудование объектов муниципальной собственности и муниципального жилого фонда, а также пожароопасные МКД средствами пожарной безопасности | Бюджет Бодайбинского МО | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | 150,0 |
| 8 | Предоставление субсидий на оказание поддержки общественным объединениям пожарной охраны | Бюджет Бодайбинского МО | 256,9 | 256,9 | 256,9 | 256,9 | 256,9 | 1 284,5 |
| 9 | Обеспечение мероприятий по тушению пожаров на территории Бодайбинского МО привозной водой | Бюджет Бодайбинского МО | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
| Общий объем финансирования |  |  | 1 101,4 | 1 066,4 | 1 001,4 | 983,0 | 1033,0 | 5 185,2 |

Полномочия муниципального образования, порядок финансирования мероприятий и расходные обязательства по защите населения и обеспечению пожарной безопасности определены в Федеральных законах: от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Глава 7. Ожидаемые результаты реализации «Мероприятия № 2»

При реализации Мероприятия ожидается достижение следующих результатов:

- повышение уровня защиты населения и инфраструктуры города Бодайбо от пожаров.

- повышение оперативности городских служб экстренного реагирования.

- улучшение качества подготовки специалистов и населения города к действиям при пожарах.

- снижение количества пожаров и ЧС, смягчение тяжести последствий от пожаров и ЧС, прежде всего по количеству погибших, раненых людей и размеру экономического ущерба.

Глава 8. Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании»

на 2023–2027 годы (Мероприятия № 3)

| № п\п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Общий объем финансирования |
| 1 | Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охране общественного порядка | Бюджет Бодайбинского МО | - | 50 | - | - | - | 50,0 |
| 2 | Организация и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий | Бюджет Бодайбинского МО | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 | 150,0 |
| 3 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Бюджет Бодайбинского МО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |
| 4 | Оборудование объектов муниципальной собственности средствами видеонаблюдения | Бюджет Бодайбинского МО | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 |
| 5 | Обход территории муниципального образования на предмет выявления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой | Бюджет Бодайбинского МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Общий объем финансирования |  |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 150,0 | 700,0 |

- Глава 9. Ожидаемые результаты реализации «Мероприятия № 3»

Реализация Мероприятия позволит обеспечить:

- максимальное предотвращение террористических актов на территории Бодайбинского МО;

- повышение эффективности государственной системы профилактики терроризма и экстремизма, привлечение в деятельность по предупреждению терроризма и экстремизма организаций всех форм собственности, а также общественных объединений и населения;

- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по вопросам повышения уровня общественной безопасности на территории Бодайбинского МО;

- улучшение антитеррористической укрепленности зданий и объектов образования, спорта, здравоохранения и культуры на территории Бодайбинского МО;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

Глава 10. Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы (Мероприятие № 4)

| № п\п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Общий объем финансирования |
| 1 | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах | Бюджет Бодайбинского МО | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 |
| 2 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского МО по вопросам безопасности на водных объектах | Бюджет Бодайбинского МО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| 3 | Организация и проведения На территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий | Бюджет Бодайбинского МО | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Общий объем финансирования |  |  | 60,0 | 210,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 450,0 |

- Глава 11. Ожидаемые результаты реализации «Мероприятия» № 4

Реализация Мероприятия позволит:

- Снизить количества происшествий на водных объектах

- Глава 12. Методы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий, представленных в разделах мероприятий «источники финансирования».

- Глава 13. Сроки и этапы реализации Программы

Программа подлежит реализации в течение 5 лет (2023 – 2027 гг.).

- Глава 14. Объемы и источники финансирования Программы

Программные мероприятия финансируются за счет средств бюджета Бодайбинского МО, бюджета Иркутской области и средств внебюджетных источников.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Бодайбинского МО на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования Программы составляет тыс. руб.  из них:

| № п/п | Источник финансирования муниципальной Программы | Объем финансирования муниципальной Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего, в том числе: | 7 797,2 | 1 625,4 | 1 486,4 | 1 725,4 | 1 203,0 | 1 757,0 |
| 1.1.1 | Бюджет Бодайбинского МО | 7 797,2 | 1 625,4 | 1 486,4 | 1 725,4 | 1 203,0 | 1 757,0 |
| 1.1.2 | Бюджет Иркутской области | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

- Глава 15. Система организации контроля за исполнением Программы

Куратор Программы — главный специалист ГО и ЧС, и обеспечения мер пожарной безопасности администрация Бодайбинского городского поселения.

Контроль за исполнением Программы — Глава Бодайбинского городского поселения.

Ответственным исполнителем Программы является главный специалист по ГО и ЧС, и обеспечению мер пожарной безопасности администрации Бодайбинского городского поселения.

Ответственный исполнитель разрабатывает и представляет главе Бодайбинского городского поселения и в финансовое управление Бодайбинского городского поселения отчет о реализации Программы:

- годовой — ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным;

- за весь период реализации муниципальной программы — в срок до 01 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы.

Годовой отчет и отчет за весь период реализации Программы должны содержать:

- краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде;

- анализ показателей результативности Программы, достигнутых в отчетном периоде;

- перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию, анализ последствий не реализации основных мероприятий;

- анализ объема финансирования Программы в отчетном периоде;

- информацию о внесенных в Программу изменениях, с обоснованием изменений и указанием реквизитов, соответствующих муниципальных правовых актов администрации Бодайбинского городского поселения;

- оценку эффективности реализации Программы;

- предложения по дальнейшей реализации Программы (только годовой отчет).

Исполнители несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

- Глава 16. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация основных программных мероприятий позволит:

- создать оптимальную и эффективную организационную структуру органов управления и сил, специально предназначенных и привлекаемых для решения проблем, и задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасностей на водных объектах, а также обеспечить более эффективное регулирование их деятельности;

- обеспечить необходимый уровень безопасности населения и защищенности критически важных объектов;

- обеспечить эффективное управление силами и средствами при ликвидации угроз чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень информационной безопасности при осуществлении деятельности в области снижения рисков чрезвычайных ситуаций;

- усовершенствовать информационное обеспечение управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций;

- совершенствовать систему подготовки специалистов по управлению рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, а также подготовку населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- повысить безопасность жизнедеятельности населения за счет формирования у него правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить необходимый уровень безопасности населения Бодайбинского МО.

Глава 17. Оценка эффективности и критерии оценки реализации Программы

Оценка эффективности и критерии оценки реализации Программы будет оцениваться в соответствии с таблицей № 1.

- Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I Программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2023–2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций | Ед. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Количество Агитационных мероприятий, обучение населения | Ед. | 5 |  |  |  |  |
| 3. | * Количество ЧС, пожаров и других происшествий. | Ед. | 5 |  |  |  |  |
| 4. | * Количество погибших (пострадавших) | Чел. | 2 |  |  |  |  |
| II Мероприятия «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023–2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | * Общее количество ЧС | Ед. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | * Материальный ущерб от ЧС | Тыс. руб. | 500 000,0 |  |  |  |  |
| 3. | * Количество погибших (пострадавших) | Чел. | 2 |  |  |  |  |
| III Мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | * Количество пострадавших на пожарах в г.Бодайбо | Чел. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | * Количество пожаров | Ед. | 5 |  |  |  |  |
| IV Мероприятия «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | * Количество террористических актов | Ед. | 0 |  |  |  |  |
| V Мероприятия «Обеспечение первичных мер безопасности на водных объектах в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2023–2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций | Ед. |  |  |  |  |  |

*Прогнозируемое максимальное значение показателя на соответствующий год.