РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2018 г.                                                 г. Бодайбо                                                         № 129-пп

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Бодайбинского муниципального образования для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства на период 2018 – 2021 годы

Во исполнение Распоряжения Правительства Иркутской области от 22.07.2014                   № 603-рп, в целях реализации пункта «а» части 5 статьи 2 Закона Иркутской области от 28.12.2015 г.  № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», администрация Бодайбинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Бодайбинского муниципального образования для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства на период 2018 – 2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Бодайбинские ведомости» и размещению на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.uprava-bodaibo.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Бодайбинского городского поселения О.В. Горина.

И.О. ГЛАВЫ                                                                                                                   О.В. ГОРИН

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Бодайбинского городского поселения

от 27.02.2018 года № 129-пп

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков на территории Бодайбинского муниципального образования для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства на период 2018 – 2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Формирование списков многодетных семей, имеющих право и изъявивших желание на получение земельных участков в собственность бесплатно | 1 квартал 2018 года | отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения, | Определение потребности в земельных участках, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 2 | Осуществление мероприятий: - по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, - сносу ветхого и аварийного жилья, - снятие с кадастрового учета ветхого и аварийного жилья как объектов капитального строительтсва, прекративших свое существование. | 2018- 2019 годы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам администрации Бодайбинского городского поселения | Освобождение земельных участков от прав третьих лиц |
| 3 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки Бодайбинского МО Бодайбинского района Иркутской области | 2018- 2019 годы | отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения | Наличие возможности утвердить проект межевания территории земельных участков, предназначенных для предоставления для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 4 | Подготовка и утверждение проекта межевания территории | второе полугодие 2018 года, первое полугодие 2019 года | отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения | Проект межевания территории |
| 5 | Формирование земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям в собственность бесплатно, и составление перечней таких земельных участков | второе полугодие 2019 года | отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения | Перечни земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 6 | Установление потребности в обеспечении инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года | отдел по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства администрации Бодайбинского городского поселения; | Перечни объектов инженерной инфраструктуры и их технических характеристик |
| 7 | Разработка муниципальных "дорожных карт" по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно (при появлении потребности в обеспечении) | второе полугодие 2018 года – первое полугодие 2019 года | отдел по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства администрации Бодайбинского городского поселения; | Планы мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 8 | Разработка и утверждение программных мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно (при появлении потребности в обеспечении) | 2019 – 2020 годы | отдел по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства администрации Бодайбинского городского поселения; отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения, | Механизмы реализации и финансирования мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 9 | Реализация программных мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2020 – 2021 годы | отдел по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства администрации Бодайбинского городского поселения; отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения, | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно |
| 10 | Предоставление земельных участков бесплатно в собственность многодетным семьям | второе полугодие 2021 года | отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Бодайбинского городского поселения | Передача земельных участков многодетным семьям |