**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.04.2022 год г. Бодайбо № 262-п

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.01.2020 года № 20-п

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной Программой Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 г. № 780-пп «Об утверждении Государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, статьями 6,26 Устава Бодайбинского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы» утвердив в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании-бюллетене «Официальный вестник города Бодайбо» и сетевом издании «[www.uprava-bodaibo.ru](http://www.uprava-bodaibo.ru)».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

**ГЛАВА А.В. ДУБКОВ**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бодайбинского городского поселения от 27.04.2022 г. № 262-п

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы»**

Паспорт программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Правовое основание разработки муниципальной программы | Подпрограмма «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области» на 2020 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп. |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Бодайбинского городского поселения: |
| 3 | Цель муниципальной программы | Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания строение, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предоставления Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами. |
| 4 | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания строении, созданном в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предоставления Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами, строительство жилых помещений гражданами.  2. Снос непригодного для проживания временного строения. |
| 5 | Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |
| 6 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий планируемый объем финансирования программы составляет **18 614 769,57** **рублей**, из них:  - объем средств из федерального бюджета, составляет:  **12 343 390,75** руб., в том числе по годам:  2020 г.-2 760 990,75 руб.;  2021 г.- 0 руб.;  2022 г. – 9 582 400,00 руб.;  2023 г. – 0 руб.;  2024 г. – 0 руб.;  - объем средств из областного бюджета составляет:  **3 928 034,25** руб., в том числе по годам:  2020 г.-733 934,25 руб.;  2021 г.- 0 руб..;  2022 г. – 3 194 100,00 руб.;  2023 г. – 0 руб.;  2024 г. – 0 руб.;  -объем средств местного бюджета составляет:  **2 343 344,57** руб., в том числе по годам:  2020 г. -698 975,0 руб.;  2021 г. – 0 руб.;  2022 г. – 1 644 369,57 руб.;  2023 г. – 0 руб.;  2024 г. – 0 руб.;  (\* ) денежные средства, не освоенные в предыдущем году |
| 7 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечить 1 семью, проживающую в не предназначенном для проживания строении, созданном в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предоставления Социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами, строительство жилого помещения гражданами.  2. Снос непригодного для проживания временного строения. |

**РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ**

Целью муниципальной программы является обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. Путем предоставления Социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами. Размер социальной выплаты рассчитывается органом местного самоуправления исходя из норматива обеспечения жилой площадью, составляющего 33 кв. метра для одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра для семей из 2 человек и по 18 кв. метров на одного человека для семей из 3 и более человек.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются:

1.1 Количество переселенных семей;

1.2 Снос непригодного для проживания временного строения.

1.3 Срок реализации программы – с 2020 по 2024 годы.

**РАЗДЕЛ 2. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию рисков:

1.Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.

Способы ограничения финансового риска:

- ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

- определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования.

2. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

3. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией муниципальной программы.

**РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и средств местного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет **18 614 779,57** рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, в рублях | | | | | |
| За весь период реализации | В том числе по годам | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего: в том числе: | 18 614 779,57 | 4 193 910,0 | 0 | 14 420 869,57 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 12 433 390,75 | 2 760 990,75 | 0 | 9 582 400,00 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3 928 034,25 | 733 934,25 | 0 | 3 194 100,00 | 0 | 0 |
| Местный бюджет, всего:  в том числе: | 2 343 344,57 | 698 975,0 | 0 | 1 644 369,57 | 0 | 0 |
| обязательное софинансирование | 1 337 776,00 | 698 975,0 | 0 | 638 801,00 | 0 | 0 |
| дополнительное софинансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снос непредназначенных для проживания строений | 1 005 568,57 | 0 | 0 | 1 005 568,57 |  |  |

Объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

**РАЗДЕЛ 4.** **МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ**

Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Бодайбинского муниципального образования в рамках программы производится в соответствии со статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, строящегося (приобретаемого) в рамках программы рассчитывается исходя из норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации на четвертый квартал года, в котором планируется реализация программы.

**РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

В результате реализации программы к 2024 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- создание условий для реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе;

- увеличение доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.).

**Показатели результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество переселенных семей | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов капитального строительства в ходе реализации программы | кв.м. | 90 | 0 | 243 | 0 | 0 |
| 3. | Снос непредназначенных для проживания строений | кв.м |  |  | 90 |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы»

**Сводный список**

**граждан, подлежащих обеспечению жильем в рамках мероприятий по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений,**

**созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Фамилия, имя, отчество | Количество членов семьи (человек) | Члены семьи (родственные отношения) | Фамилия и инициалы членов семьи | Расчетная площадь (кв.м.) | Населенный пункт, в котором граждане проживают | Примечание | | 1 | Куликовский Валентин Иванович | 4 | дочь внук внук внук | Власова Татьяна Валентиновна Боярский Максим Владимирович Власов Илья Сергеевич Власов Семен Сергеевич | 90,0 | г. Бодайбо | ПМК-30трест «Витимжилстрой» | | 2 | Верещагина Наталья Николаевна | 2 | дочь | Верещагина Надежда Игоревна | 42,0 | г. Бодайбо | ПМК-30 трест «Витимжилстрой» | | 3 | Чиченин Александр Георгиевич | 1 | - | - | 33,0 | г. Бодайбо | ПМК-30 трест «Витимжилстрой» | | 4 | Спицына  Анна Владимировна | 2 | сын | Красноштанов Иван Иннокентьевич | 42,0 | г. Бодайбо | ПМК-30 трест «Витимжилстрой» | | 5 | Чолак  Татьяна Николаевна | 4 | дочь  дочь  муж | Чолак Анна Игоревна  Чолак Анастасия Игоревна  Чолак Игорь Константинович | 72,0 | г. Бодайбо | ПМК-30 трест «Витимжилстрой» | | 6 | Живетьев Сергей Викторович | 3 | жена  дочь | Кузьминых Наталья Геннадьевна  Кузьминых Дарья Сергеевна | 54,0 | г. Бодайбо | ПМК-30 трест «Витимжилстрой» | |  | итого | 4 |  |  | 333,0 |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы»

**Система мероприятий программы «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока** **на территории Бодайбинского муниципального образования на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Способ реализации мероприятий | Объем финансирования, всего, руб. | **В том числе по годам** | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Цели: Обеспечить 3 семьи, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Бодайбинского муниципального образования, благоустроенными жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.**  **Задачи: Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами, проживающими в не предназначенных для проживания строениях;** | | | | | | | | | |
| 1.Основное мероприятие:  1.1. Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданами, проживающими в не предназначенных для проживания строениях; | Администрация Бодайбинского городского поселения | **Всего объем субсидий, в том числе:** |  | **18 147 779,57** | 4 193 910,0 | 0 | 14 420 869,57 | 0 | 0 |
| **1. За счет средств федерального бюджета** |  | **12 433 907,75** | 2 760 990,75 | 0 | 9 582 400,00 | 0 | 0 |
| Предоставление социальных выплат | **12 433 904,75** | 2 760 990,75 | 0 | 9 582 400,00 | 0 | 0 |
| **2.Всего областной бюджет:** |  | **3 928 034,25** | 733 934,25 | 0 | 3 194 100,00 | 0 | 0 |
|  | Предоставление социальных выплат | **3928 034,25** | 733 934,25 | 0 | 3 194 100,00 | 0 | 0 |
| **3.Обязательное софинансирование за счет средств местного бюджета** |  | **1 337 786,00** | 698 985,0 | 0 | 638 801,00 | 0 | 0 |
| Предоставление социальных выплат | **1 337 786,00** | 698 985,0 | 0 | 638 801,00 | 0 | 0 |
| 1.2 Снос непредназначенных для проживания строений |  | **Местный бюджет** |  |  |  | 0 | 1 005 568,57 |  |  |
| **ВСЕГО:** |  | **Всего, в том числе:** |  | **18 147 779,57** | 4 193 910,0 | **-** | 14 420 869,57 | **-** | **-** |
| **Федеральный бюджет** |  | **12 433 907,75** | 2 760 990,75 | - | 9 582 400,00 | **-** | **-** |
| **Областной бюджет** |  | **3 928 034,25** | 733 934,25 | - | 3 194 100,00 | **-** | **-** |
| **Местный бюджет** |  | **2 343 354,57** | 698 985,00 | - | 1 644 369,57 | **-** | **-** |