**Пояснительная записка**

к отчету о реализации муниципальной программы

«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на

территории Бодайбинского муниципального образования»

на 2015-2022 по итогам 2019 года

 На территории Бодайбинского муниципального образования с 2015 года успешно реализовываются мероприятия по муниципальной программе «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы», утвержденная постановлением главы Бодайбинского городского поселения № 480-п от 20.10.2014 г.

 На реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2019 году запланировано 984,0 тыс. руб. по двум основным мероприятиям:

 1. «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи» - 484,0 тыс. руб. из них фактически освоено денежных средств 287,9 тыс. руб., что составило 60 % годового исполнения бюджета от запланированных на 2019 год;

 2. «Организация и проведение спортивных мероприятий» - 500,0 тыс. руб., из них направлено бюджетных ассигнований 492,2 тыс. руб., что составило 98 % исполнения.

 В 2019 году в рамках муниципальной программе «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 г. проведен комплекс мероприятий для детей и молодежи по двум основным направлениям:

 1. «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»;

 -на базе МКУ ДО «Станция юных натуралистов» проведены ставшие традиционными мероприятия: квест-игра «Экологический калейдоскоп», конкурс «Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского района», творческий конкурс презентаций «Усы, лапы и хвост», конкурс рисунков «Дети о лесе». Данные мероприятия направленны на развитие интереса к природе и экологическим проблемам родного края, популяризации бережного отношения к природе у молодого поколения г. Бодайбо. Для всех победителей и участников администрацией Бодайбинского городского поселения приобретена подарочная и сувенирная продукция;

 - на базе МКУ ДО «Дом детского творчества» в 2019 году проведен V-ы районный фестиваль танцевального искусства «Танцевальная мозаика» и конкурс «Мисс творчество». Данные мероприятия содействуют реализации творческих способностей молодежи, самореализации, выявлению талантливых детей и подростков. В отчетном году в рамках социально-экономического партнерства приобретены входные билеты на детские новогодние утренники для детей из многодетных и малообеспеченных семей, проводимые МКУ ДО «Дом детского творчества», в результате чего образовалась экономия денежных средств на сумму 84 000 руб. из запланированных бюджетных ассигнований на 2019 год;

 - для студентов ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум», проводился конкурс-караоке, посвященный Дню защитника отечества и игра «Что? Где? Когда?» по результатам которых победители были награждены подарочной и сувенирной продукцией;

 - для детей мкр. Бисяга к празднику Дня защиты детей проводилась конкурсно-игровая программа «Детства сказочная страна», победителям конкурса администрацией Бодайбинского городского поселения приобретена сувенирная продукция;

 - для ставших традиционными акций по санитарной очистки территории Бодайбинского муниципального образования приобретались ТМЦ. Данные акции в 2019 году проводились трижды. Экологические акции направлены на популяризацию бережного отношения к природе, развития интереса к природе и экологическим проблемам родного края у молодого поколения г. Бодайбо;

 - не остаются без внимания и первоочередные потребности в оснащении материально- технических баз организаций дополнительного образования, досугового типа и учебных заведений. За счет денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 г. администрацией Бодайбинского городского поселения приобретены: телевизоры в клуб мкр. Бисяга и МКУ ДО «Станция юных натуралистов», 2-х канальная радио-система с двумя беспроводными микрофонами для ГБПОУ «Бодайбинский горный техникум» и ноутбук для МКУ ДО «Станция юных натуралистов».

 В 2019 году по данному направлению запланировано к реализации в бюджете Бодайбинского муниципального образования 484,0 тыс. руб. из них доведено бюджетных ассигнований на сумму 287,9 тыс. руб., что составляет 60 % исполнения бюджета. Экономия в размере 196,1 тыс. руб. вполне объяснима тем, что часть средств удалось съэкономить за счет средств спонсора, направленных на приобретение входных билетов на новогодние утренники, по заключенному соглашению о социально-экономическом партнерстве с ИП Вахрушевой Е.А. , а также в результате проведенных аукционов, данный вид закупки дает возможность экономии денежных средств. Однако это не повлияло на обеспечение полноценной организации и проведение запланированных к реализации мероприятий на 2019 год, а также создание комфортных условие для участников. Приобретенные подарочная и сувенирная продукция, спортивный инвентарь, ТМЦ для улучшения материально-технического оснащения спортивных объектов и организаций дополнительного образования, являются естественным ресурсным обеспечением, позволяющим эффективно реализовать программные мероприятия, соответствующие поставленным целям и задачам, обозначенным в муниципальной программе.

 2. «Организация и проведение спортивных мероприятий». Проведенные мероприятия били направлены на пропаганду здорового образа жизни, профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и также на широкую многообразную работу с подростками и молодежью. Работа по данному направлению во многом связана с вовлечением подростков и молодёжи в активный отдых и занятия спортом, с организацией занятости молодёжи. Данная работа является систематической и целенаправленной деятельностью органов местного самоуправления по работе с молодежью. В течение 2019 года успешно проведены следующие мероприятия:

 - приобретена подарочная и сувенирная продукция для организации и проведения различных спортивных мероприятий по таким видам спорта как: настольный теннис, баскетбол, армреслинг, пулевая стрельба, хоккей с мячом, лыжные гонки, футбол, полиатлон, биатлон, плавание, шахматы, стритбол, веселые старты;

- обновлены материально-технические базы воскресной школы – приобретены спортивные маты, для лажной базы «Таежная» провели закупку по приобретению расходных материалов для лыж и беговые лыжи, для секция настольного тенниса при ГБПОЦ БГТ приобретены теннисные бортики и теннисные сетки. Не остался без внимания мкр. Колобовщина, для которого приобретен уличный теннисный стол.

 За 2019 год профинансировано и реализовано 50 различных спортивных мероприятий по данному направлению. Из 500,0 тыс. руб. запланированных в бюджете в 2019 году доведено бюджетных ассигнований на сумму 492,2 тыс. руб., что составляет 98% исполнения бюджета, что подтверждает высокоэффективное использования денежных средств по данному направлению.

 Показатели результативности за 2019 г по основным мероприятиям муниципальной программы отражены в диаграмме:

 В настоящее время так называемые поведенческие болезни (табакокурение, алкоголизм, наркомания и т.д.) получили широкое распространение в подростковой и молодежной среде. И всеобщая задача – использовать любую возможность, чтобы прививать подрастающему поколению навыки и знания о здоровом образе жизни. Целостное и последовательное осуществление работы с детьми и молодежью является одним из факторов устойчивого развития любого муниципального образования. Она представляет собой систему приоритетов и мер, направленных на создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Развития ее потенциала в интересах муниципального образования. Ежегодно администрацией Бодайбинского городского поселения в соответствии с разработанной муниципальной программой «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 г ведется плодотворная эффективная работа.

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по ниже приведенной формуле:



Где:

 - степень достижения целей (решения задач);

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

 - степень достижения целей (решения задач) находим по следующей формуле:

****

Уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается следующим способом:

Уф=Фф/Фп,

где:

Уф – уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи»

 пп1= ((1182/1030)+(19/15))/2= 1,2

 Уф пп 1=(287,9/484,0)=0,6

Подпрограмма 2. «Организация и проведение спортивных мероприятий»

пп2=((1592/1550)+(50/43))/2=1,1

 Уф пп 2=(492,2/500,0))=0,9

 Уф прог = 780,1 /984,0=0,8

Показатель эффективности реализации муниципальной программы в целом

 **Эмп (общ)=(1,2+1,1)/2\*0,8=0,9 – данный показатель говорит об эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 гг. в 2019 г.**

 Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

**Отчет о достигнутых целевых показателях**

**муниципальной программы, достигнутых**

**за 2019 год** **муниципальной программы**

**«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования»**

**на 2015-2022 программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Причины, в случае неисполнения/перевыполнения плана (более чем на 15%) |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Основное мероприятие 1 «Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» |
| 1. | Целевой показатель Численность детей и молодежи участвующей в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы | чел. | 1030 | 1182 |  |
| 2. | Целевой показатель Увеличение количества общегородских, районный, областных мероприятий, организованных для детей и молодежи | кол-во | 15 | 19 |  |
| Основное мероприятие 2 «Организация и проведение спортивных мероприятий |
| 1. | Целевой показатель Численность детей и молодежи, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы | чел. | 1550 | 1592 |  |
| 2. | Целевой показатель Увеличение количества спортивных мероприятий местного, районного, областного значения | кол-во | 43 | 50 |  |

 Приложение № 7

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы

 «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022

за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муници-пального образования» на 2015-2022 | 984,0 | 780,1 | 0,8 |

 Приложение № 8

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы

«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022

за счет всех источников финансирования за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование основного мероприятия | План финансирования на 2019 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2019 годтыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| Муниципальная программа «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 |
| 1.1. | Основное мероприятие«Организация и проведение мероприятий, проводимых для детей и молодежи» | 484,0 | 287,9 | 60 % | Экономия денежных средств образовалась в связи с привлечением спонсоров и проведения закупок путем проведения электронных аукционов |
| 1.2. | Основное мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий» | 500,0 | 492,2 | 99 % |  |

 Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования

Отчет о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограммы и основного мероприятия | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный утвержденныйплан на текущий год | План с учетом изменений по состоянию на конец отчетного года |
| 1. | Муниципальная программа «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 | Изменений в части финансирования не было |  |  |

Начальник отдела по экономике Т.В. Куклина