Годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы» за 2018 год

Во исполнение п. 5.4 постановления Бодайбинского городского поселения от 17.04.2014 г. № 216-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 11.11.2013 г. № 471-пп (с изменениями) (далее – Программа), за 2018 год.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММА, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Всего в рамках Программы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Освещение вопросов деятельности и проблем развития предприятий малого и среднего бизнеса, информации о реализуемых мероприятий Программы в средствах массовой информации.

2. Организация и проведение ярмарки-распродажи с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Дары осени».

3. Организация и проведение конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

4. Организация и проведение выставок-продаж продукции местных производителей с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с распоряжениями администрации Бодайбинского городского организованы и проведены следующие мероприятия: ежегодная ярмарка-распродажа «Дары осени», направленная на поддержку фермерских хозяйств и удовлетворения потребности населения в овощной продукции местного производства, организован и проведен конкурс на лучшее оформление к новому году предприятий торговли и общественного питания, выставки-продажи продукции местных производителей с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, а так же в средствах массовой информации размещена публикация, связанная с защитой прав потребителей.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕРИАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЧАСТИЧНО ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИЗ ЧИСЛА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ)

 Информация об условиях и сроках проведения конкурсов на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, на участие в ярмарке – распродаже «Дары осени» была доведена до сведения потенциальных участников, но в связи с тем, что заявки на участие в конкурсах и ярмарке поданы не всеми предполагаемыми участниками, средства, предусмотренные на данные мероприятия израсходованы не в полном объеме.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы» за 2018 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирова-ния, тыс. руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Освещение вопросов деятельности и проблем развития предприятий малого и среднего бизнеса, защиты прав потребителей, размещение информации о реализуемых мероприятий Программы в средствах массовой информации | Бюджет Бодайбинского МО | 3,0 | 2,0 | -1 | 66,7 | Размещение статей в средствах массовой информации |
| 1.2. | Организация и проведение конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | Бюджет Бодайбинского МО | 25,0 | 18,0 | -7 | 72 | Отсутствие заявок на участие |
| 1.3. | Организация и проведение ярмарок-распродажа с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Дары осени» | Бюджет Бодайбинского МО | 12,0 | 9,0 | -3 | 75 | Организована и проведена ярмарка-распродажа |
| 1.4. | Организация и проведение выставок-продаж продукции местных производителей с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Бюджет Бодайбинского МО | 15,0 | 13,0 | -2 | 86,0 | Организованы и проведены выставки-продажи |
| Итого по программе, в том числе: | 55,0 | 42,0 |  | 76 |  |
| бюджет Бодайбинского МО | 55,0 | 42,0 |  |  |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г.БОДАЙБО

 Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо по Программе не имелось.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИЗМЕНЕНИЯХ

 В течении 2018 года изменения в постановление Бодайбинского городского поселения от 11.11.2013 г. № 471-пп «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы» не вносились.