Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы

Во исполнение п. 5.4 постановления Бодайбинского городского поселения от 17.04.2014 г. № 216-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, утвержденной постановлением Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п (с изменениями) (далее – Программа), за 2016 год.

I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Программа включает в себя 4 подпрограммы, касающиеся безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования (далее – Бодайбинское МО), в том числе:

- подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы (далее – подпрограмма 1);

- подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы (далее – подпрограмма 2);

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы (далее – подпрограмма 3);

- подпрограмма «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы (далее – подпрограмма 4).

1. Всего в рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены следующие мероприятия:

1.1. Выполнение работ по бесперебойному функционированию системы речевого оповещения населения Бодайбинского муниципального образования (далее – Бодайбинское МО) – в рамках заключенного 24.05.2016 г. с ИП Чижовым А.Н. муниципального контракта № 95-п проводилась работа по поддержанию в рабочем состоянии системы речевого оповещения Бодайбинского МО.

1.2. Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике ГО и ЧС:

- изготовлены баннеры на тему «Безопасность населения Бодайбинского МО в местах массового отдыха на водных объектах»;

- изготовлены и установлены конструкции для размещения баннеров на вышеуказанную тему на территории Бодайбинского МО.

2. Всего в рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены следующие мероприятия:

2.1. Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения – проведены работы по техническому обслуживанию, ремонту и замене пожарных гидрантов, а также устройству пожарного водоема в мкр. Колобовщина.

2.2. Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности – изготовлены памятки-листовки по тематике соблюдения населением мер пожарной безопасности, а также изготовлены и размещены баннеры на тему соблюдения населением мер пожарной безопасности в лесу.

2.3. Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского муниципального образования (далее – Бодайбинское МО) по вопросам пожарной безопасности – в СМИ размещено 22 информации различного формата (публикации, видеосюжеты и т.п.).

2.4. Приобретение дополнительного аварийно-спасательного пожарного оборудования и снаряжения – соответствующие средства планировались к закупке и использованию для поддержки добровольной пожарной дружины, но в связи с ее ликвидацией выделенные бюджетные ассигнования освоены не были и перенесены на 2017 год.

3. Всего в рамках реализации подпрограммы 3 предусмотрены следующие мероприятия:

3.1. Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охраны общественного порядка – изготовлены памятки-листовки по тематике профилактики терроризма.

3.2. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин – организовано страхование членов общественного формирования «Народная дружина «ГОРОД», а также оказана материально-техническая поддержка народной дружине (закупка и предоставление в пользование электрических карманных фонарей).

4. Всего в рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрены следующие мероприятия:

4.1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (защитной дамбы), авторский надзор и строительный контроль при выполнении работ по строительству.

4.2. Выполнение работ по таксации лесов и разработка лесохозяйственного регламента лесных участков в границах Бодайбинского муниципального образования.

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ В 2016 ГОДУ

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на территории МО (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5,0 | 4,9 | -0,1 | -2,0 |  |
| 2 | Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 10 тысяч населения МО (в сравнении с предыдущим годом) | % | 3,0 | 2,8 | -0,2 | -9,3 |  |
| 3 | Увеличение количества населения МО, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5,0 | 6,1 | +1,1 | +22,0 |  |
| 4 | Увеличение протяженности обустроенных и обновленных минерализованных полос (в сравнении с предыдущим годом) | 100 | - | - | - | - |  |
| 5 | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций | ед. | 6 | 8 | +2 | +33,3 |  |
| 6 | Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | ед. | 3 | 4 | +1 | +33,3 |  |
| 7 | Количество мероприятий по защите населения от террористических и экстремистских проявлений на территории города | ед. | 3 | 5 | +2 | +66,7 |  |
| 8 | Количество мероприятий с участием населения МО по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма. | ед. | 5 | 7 | +2 | +40,0 |  |

III. ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЧАСТИЧНО ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИЗ ЧИСЛА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ)

1. По Подпрограмме 1 реализованы частично следующие мероприятия:

1.1. Выполнение работ по бесперебойному функционированию системы речевого оповещения населения Бодайбинского муниципального образования (далее – Бодайбинское МО).

1.2. Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике ГО и ЧС.

2. По Подпрограмме 2:

2.1. Нереализовано следующее мероприятие – приобретение дополнительного аварийно-спасательного пожарного оборудования и снаряжения.

2.2. Реализовано частично следующее мероприятие – изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

3. По Подпрограмме 3 реализовано частично следующее мероприятие – изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охраны общественного порядка.

4. По Подпрограмме 4 реализовано частично следующее мероприятие – капитальный ремонт гидротехнического сооружения (защитной дамбы), авторский надзор и строительный контроль при выполнении работ по строительству.

Нереализация (частичная реализация) мероприятий подпрограмм и программы в целом на состояние безопасности населения и территории Бодайбинского МО не повлияла.

IV. АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы |
| 1.1 | Приобретение оборудования для системы оповещения населения г. Бодайбо. | Бюджет Бодайбинского МО | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Монтаж оборудования для системы оповещения населения г. Бодайбо. | Бюджет Бодайбинского МО | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Выполнение работ по бесперебойному функционированию системы речевого оповещения населения Бодайбинского муниципального образования. | Бюджет Бодайбинского МО | 20,0 | 19,8 | -0,2 | 1,0 | Проведение работ по содержанию автономной системы оповещения в рамках заключенного муниципального контракта |
| 1.4 | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике ГО и ЧС | Бюджет Бодайбинского МО | 20,0 | 15,8 | -4,2 | 21,0 | Изготовление 2-х баннеров и конструкций на тему недопущения ЧС на водных объектах |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 40,0 | 35,6 | -4,4 | -11,0 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Иркутской области | - | - | - | - |  |
| бюджет города Бодайбо | 40,0 | 35,6 | -4,4 | 11,0 |  |
| другие источники | - | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | - | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы |
| 2.1 | Приобретение дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения. | Бюджет Бодайбинского МО | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения. | Бюджет Бодайбинского МО | 750,0 | 750,0 | - | - | Техническое обслуживание, ремонт и замена пожарных гидрантов, а также устройство пожарного водоема в мкр. Колобовщина |
| 2.3 | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности. | Бюджет Бодайбинского МО | 20,0 | 18,0 | -2,0 | 10,0 | Изготовление памяток-листовок, а также баннеров на тему соблюдения правил пожарной безопасности |
| 2.4 | Организация размещения в средствах массовой информации материалов и информации для населения и организаций Бодайбинского муниципального образования по вопросам пожарной безопасности. | Бюджет Бодайбинского МО | 20,0 | 20,0 | - | - | Размещение информации в СМИ на тему соблюдения правил пожарной безопасности |
| 2.5 | Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского муниципального образования. | Бюджет Бодайбинского МО | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Приобретение дополнительного аварийно-спасательного пожарного оборудования и снаряжения | Бюджет Бодайбинского МО | 30,0 | - | -30,0 | 100,0 | Приобретение дополнительного оборудования перенесено на 2017 год |
| 2.7 | Проведение обследований и технических испытаний объектов муниципальной собственности в части обеспечения пожарной безопасности. | Бюджет Бодайбинского МО | - | - | - | - |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 820,0 | 776,0 | -44,0 | -5,4 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Иркутской области | - | - | - | - |  |
| бюджет Бодайбинского МО | 820,0 | 776,0 | -44,0 | 5,4 |  |
| другие источники | - | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | - | - | - | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |
| 3.1 | Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охраны общественного порядка | Бюджет Бодайбинского МО | 5,0 | 1,2 | -3,8 | -76,0 | Изготовление памяток-листовок по линии профилактики терроризма и экстремизма |
| 3.2 | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Бюджет Бодайбинского МО | 15,0 | 18,3 | +3,3 | 22,0 | Страхование народных дружинников, а также оказание материально-технической поддержки народной дружине |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | 20,0 | 19,5 | -0,5 | -2,5 |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| бюджет Иркутской области | - | - | - | - |  |
| бюджет города Бодайбо | 20,0 | 19,5 | -0,5 | 2,5 |  |
| другие источники | - | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | - | - | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |
| 4.1 | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (защитной дамбы), авторский надзор и строительный контроль при выполнении работ по строительству | Федеральный бюджет | 11 698,6 | 7 354,1 | -4 344,5 | -37,1 |  |
|  |  | Областной бюджет | 9 068,6 | 1 910,2 | -7 158,4 | -78,9 |  |
|  |  | Бюджет Бодайбинского МО | 1 008,3 | 286,5 | -721,8 | -71,6 |  |
|  |  | Консолидированный бюджет | 21 775,5 | 9 550,8 | -12 224,7 | -56,1 |  |
| 4.2 | Выполнение работ по таксации лесов и разработка лесохозяйственного регламента лесных участков в границах Бодайбинского муниципального образования | Бюджет Бодайбинского МО | 330,0 | 330,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | 22 105,5 | 9 880,8 | -12 224,7 | -55,4 |  |
| федеральный бюджет | 11 698,6 | 7 354,1 | -4 344,5 | -37,1 |  |
| бюджет Иркутской области | 9 068,6 | 1 910,2 | -7 158,4 | -78,9 |  |
| бюджет города Бодайбо | 1 338,3 | 616,5 | -721,8 | -53,9 |  |
| другие источники | - | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 22 985,5 | 10 711,9 | -12 273,6 | -53,4 |  |
| федеральный бюджет | 11 698,6 | 7 354,1 | -4 344,5 | -37,1 |  |
| бюджет Иркутской области | 9 068,6 | 1 910,2 | -7 158,4 | -78,9 |  |
| бюджет города Бодайбо | 2 218,3 | 1 447,6 | -770,7 | -34,8 |  |
| другие источники | - | - | - | - |  |
| Справочно: капитальные расходы | - | - | - | - |  |

V. АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. БОДАЙБО

Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо по программе не имелось.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИЗМЕНЕНИЯХ

В течение 2016 года в Программу был внесен ряд изменений, в том числе:

1. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 21.03.2016 г. № 200-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

2. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 18.05.2016 г. № 348-п «О внесении изменений в постановления администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы.

3. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.06.2016 г. № 414-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

4. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 28.06.2016 г. № 480-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

5. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 29.06.2016 г. № 491-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

6. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.09.2016 г. № 716-пп «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

7. Постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 27.12.2016 г. № 1241-п «О внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2017 годы».

Данными правовыми актами внесен ряд изменений и дополнений, касающихся запланированных мероприятий и предусмотренного для этих целей выделенного финансирования.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации, муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы, утвержденная постановлением Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п (с изменениями), является эффективной.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы: необходимы её изменения в части наименования отдельных мероприятий и соответствующие финансовые корректировки.

С уважением,

Главный специалист по ГО и ЧС и

обеспечению мер пожарной безопасности                                                         А.Г. Бочаров