**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы» за 2016 год**

Во исполнение п. 5.4 постановления Бодайбинского городского поселения от 17.04.2014 г. № 216-п направляю в Ваш адрес отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 11.11.2013 г. № 471-пп (с изменениями) (далее – Программа), за 2016 год.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММА, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДОСТИГНУТЫХ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ**

Всего в рамках Программы предусмотрены следующие мероприятия:

1. Освещение вопросов деятельности и проблем развития предприятий малого и среднего бизнеса, информации о реализуемых мероприятий Программы в средствах массовой информации.

2. Организация и проведение конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания».

3. Организация и проведение ярмарок-распродаж с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Дары осени».

4. Организация и проведение выставок-продаж продукции местных производителей с участием субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с распоряжением администрации Бодайбинского городского поселения от 23.08.2016 г. № 505-р организована и проведена ежегодная ярмарка-распродажа «Дары осени», направленная на поддержку фермерских хозяйств и удовлетворения потребности населения в овощной продукции местного производства.

**ПЕРЕЧЕНЬ НЕРИАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ЧАСТИЧНО ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ИЗ ЧИСЛА ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ)**

В соответствии с постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 15.12.2016 г. № 1164-п утверждено Положение о проведении мероприятий в рамках Программы: Положение о проведении конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания; Положение об организации и проведении выставки – продажи продукции местных производителей с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация об условиях и сроках проведения данных мероприятиях была доведена до сведения потенциальных участников, а также размещена на официальном сайте администрации. В связи с тем, что на участие в выставке-продажи не было подано ни одной заявки, а на участие в конкурсе на лучшее новогоднее оформление подана одна заявка, данные мероприятия не проводились.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы» за 2016 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирова-ния, тыс. руб. | | Отклонение, | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Освещение вопросов деятельности и проблем развития предприятий малого и среднего бизнеса в средствах массовой информации | Бюджет Бодайбинского МО | 2,5 | 0,0 | - | 100 | Нет потребности |
| 1.2. | Организация и проведение конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания» | Бюджет Бодайбинского МО | 15,0 | 0,0 | - | 100 | Отсутствие заявок на участие |
| 1.3. | Организация и проведение ярмарок-распродажа с участием субъектов малого и среднего предпринимательства «Дары осени» | Бюджет Бодайбинского МО | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | Организована и проведена ярмарка-распродажа |
| 1.4. | Организация и проведение выставок-продаж продукции местных производителей с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Бюджет Бодайбинского МО | 10,0 | 0,0 | - | 100 | Отсутствие заявок на участие |
| Итого по программе, в том числе: | | | 40,5 | 11,0 | - | 72,8 |  |
| бюджет Бодайбинского МО | | | 40,5 | 11,0 | - | 72,8 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г.БОДАЙБО

Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями г. Бодайбо по Программе не имелось.

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИЗМЕНЕНИЯХ

В течении 2016 году в Программу были внесены изменения постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 16.12.2016 г. № 1172-п «О внесении изменений в постановление Бодайбинского городского поселения от 11.11.2013 г. № 471-пп «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2016 годы».