**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» за 2018 год**

от 08 февраля 2019 г.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы» утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 476-п

Целями программы являются:

1.Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.

2. Создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от ЧС природного и техногенного характера.

3. Повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, противодействию террористической и экстремисткой деятельности.

 Ответственный исполнитель: Администрация Бодайбинского городского поселения, Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта, главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности.

Комплексный анализ реализации Программы за 2018 год выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:

Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы»;

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы»;

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы»;

Подпрограмма «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы»;

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования, бюджет Иркутской области и иные источники.

**Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015-2022 годы.**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2018 году реализованы мероприятия по изготовлению, монтажу и размещению информационно-графических материалов и конструкций по тематике ГО и ЧС.

**Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2022 годы**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2018 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Размещение АДПИ в жилых помещениях, в которых проживают семьи, находящиеся в социально-опасном положении;

2. Размещение информации в СМИ по профилактике мер пожарной безопасности.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании» на 2015-2017 годы»**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2018 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Проведение профилактических мероприятий по бесперебойной работе системы оповещения.

**Подпрограмма «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования на 2015-2017 годы»**

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2018 году предполагалось провести мероприятия по строительству гидротехнического сооружения на р. Витим. В связи с началом судебного производства мероприятия по исполнению подпрограммы не проводились.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2018 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования и составляет **0,4** (363,4/890,8). В связи с тем, что по мероприятию «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (защитная дамба)» в 2018 году началось судебное производство в части оценки объема фактически выполненных работ объему оплаченных работ финансирование по мероприятию не производилось. При расчёте эффективности муниципальной программы данное мероприятие не учитывается.

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет **1,2.** Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 8,3 и их количества в размере 7 (8,3/7).

Эффективность реализации Программы составила 0,5(0,4\*1,2).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2018 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» эффективность Программы оценивается как удовлетворительная и рекомендуется к реализации с учетом корректировки отдельных показателей эффективности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 1 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" за 2018 год |
| **ОТЧЕТ** |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2018 год муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | Отклонение (гр.4-гр.5) | Пояснения, в случае неисполнения плана |
| План на год | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на территории МО (в сравнении с предыдущим годом). | % | 5 | 10 | -5  |   |
| 2. | Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 10 тысяч населения МО (в сравнении с предыдущим годом). | % | 3 | 8 |  -5 |   |
| 3. | Увеличение количества населения Бодайбинского МО, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (в сравнении с предыдущим годом). | % | 5 | 10 |  -5 |   |
| 4. | Увеличение протяженности обустроенных и обновленных минерализованных полос (в сравнении с предыдущим годом). | % | - | - |  - |   |
| 5. | Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ед. | 8 | 5 |  3 |   |
| 6. | Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | ед. | 5 | 2 |  3 |   |
| 7. | Количество мероприятий по защите населения от террористических и экстремистских проявлений на территории города. | ед. | 4 | 2 |  2 |   |
| 8. | Количество мероприятий с участием населения Бодайбинского МО по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма. | ед. | 8 | 2 |  6 |   |
| 9. | Количество гидротехнических сооружений, приведённых в соответствие с установленными действующим законодательством нормами и правилами. | ед. | - | - |  - |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" за 2018 год |
| **ОТЧЕТ** |  |  |  |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" в 2018 году |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма "Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 40,00 | 9,00 | 0,23 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании" | 830,80 | 354,40 | 0,43 |  |  | В связи с судебным производством финансирование мероприятий не осуществлялось |
| 3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании" | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма "Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования" | 9 919,20 | 0,00 | 0,00 | \*В связи с судебным производством финансирование мероприятий не осуществлялось |
|   | **Всего по программе** | **10 810,00** | **363,40** | **0,41** |  |  |  |
| **\* Основное мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (защитная дамба) не учитывается при расчете уровня финансирования муниципальной программы.** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 3 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" за 2018 год |
|  |  |  | **ОТЧЕТ** |  |  |  |
| **о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2018 год** |
|
|  |  |  |  |  |  | **тыс.руб.** |
| **№пп** | **Наименование основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **План финансирования на 2018 год** | **Фактическое исполнение за 2018 год** | **% исполнения** | **Причины неисполнения** |
| **Подпрограмма "Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"** |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике ГО и ЧС" | **Всего, в том числе:** | **40,00** | **9,00** | **22,50** |  |
| Местный бюджет | 40,00 | 9,00 | 22,5 |  |
| **Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании"** |
| 2.1.1. | Основное мероприятие "Доставка и оплата стоимости воды в мкр. Колобовщина" | **Всего, в том числе:** | **30,00** | **29,90** | **99,67** |  |
| Местный бюджет | 30,00 | 29,90 | 99,67 |  |
| 2.1.2. | Основное мероприятие "Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике обеспечения первичных мер пожарной безопасности " | **Всего, в том числе:** | **328,50** | **19,70** | **6,00** |  |
| Местный бюджет | 328,50 | 19,70 | 6,00 |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие "Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов)" | **Всего, в том числе:** | **472,30** | **304,80** | **64,54** |  |
| Местный бюджет | 472,30 | 304,80 | 64,54 |  |
| **Всего по подпрограмме** | **830,80** | **354,40** | **42,66** |  |
| **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Бодайбинском муниципальном образовании».** |
| 3.1.1. | Основное мероприятие "Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охране общественного порядка" | **Всего, в том числе:** | **20,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма "Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования"** |
| 3.1.2. | Основное мероприятие "Капитальный ремонт гидротехнического сооружения (защитная дамба)" | **Всего, в том числе:** | **9 919,20** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | 9 919,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего по программе** | **10 810,00** | **363,40** |  |  |

|  |
| --- |
| Расчет эффективности исполнения муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы" за 2018 год |
|
|
|  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| Всего по муниципальной программе | **1,2** | **0,4** | **0,5** |
|  |  |  |  |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: |  |  |  |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |  |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |  |  |
| Эффективная | 0,8-1 |  |  |
| Высокоэффективная | более 1 |  |  |
|  |  |  |  |

Начальник отдела по вопросам ЖКХ,

строительства, благоустройства и транспорта А.А. Одинцев