**Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год**

От 25.03.2021 г. г. Бодайбо

В соответствии с Планом контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального контроля, утвержденного приказом финансового управления Бодайбинского городского поселения от 06.12.2019 г. № 48 главным специалистом финансового управления Бодайбинского городского поселения проведена проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальных программ в соответствии со ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации за 2020 год.

Основание проведения проверки: ст.269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 год.

 Цель проверки: оценка реализации и оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Проверяемый период: 2020 год.

Сроки проведения проверки: до 1 апреля 2020 г.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

В соответствии с перечнем муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Бодайбинского муниципального образования в 2020 году, утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 09.09.2019 г. № 708-п, в 2020 году в Бодайбинском муниципальном образовании реализовывались следующие муниципальные программы:

| № п/п | Наименование программы | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Бодайбинского муниципального образования  | 2019-2024 годы | Отдел по управлению имуществом и жилищно -социальным вопросам |
| 2. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования  | 2014-2020 годы | Отдел по управлению имуществом и жилищно -социальным вопросам |
| 3. | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования  | 2014-2022 годы | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| 4. | Муниципальное управление | 2015-2022 годы | Финансовое управление |
| 5. | Муниципальные финансы  | 2015-2022 годы | Финансовое управление |
| 6. | Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования  | 2015-2022 годы | Главный специалист по ГО и ЧС и обеспечению мер пожарной безопасности |
| 7. | Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования  | 2015-2022 годы | Комитет по архитектуре и градостроительству |
| 8. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования  | 2015-2022 годы | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| 9. | Формирование комфортной городской среды на территории Бодайбинского муниципального образования  | 2018-2024 годы | Комитет по архитектуре и градостроительству,Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| 10. | Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования  | 2015-2022 годы | Отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта |
| 11. | Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования  | 2015-2022 годы | Отдел по экономике |
| 12. | Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования  | 2015-2022 годы | Отдел по управлению имуществом и жилищно -социальным вопросам |
| 13. | Управление муниципальной собственностью Бодайбинского муниципального образования | 2019-2023 годы | Отдел по управлению имуществом и жилищно -социальным вопросам, отдел по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям, отдел по вопросам ЖКХ, строительства благоустройства и транспорта |

В соответствии с п.6.4. Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования (далее – Порядок), утвержденного постановлением администрации Бодайбинского городского поселения № 842-п от 29.10.2019 года, годовые отчёты о реализации муниципальных программы представляется в финансовое управление Бодайбинского городского поселения в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

В соответствии с пп. 2 п. 6.4. Порядка годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

В состав годового отчета включаются следующие сведения:

1) отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы, по форме согласно Приложению 7 к настоящему Порядку;

2) отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы, по форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку;

 3) отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования, по форме согласно Приложению 10 к настоящему Положению;

 4) сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу, по форме согласно Приложению 11 к настоящему Порядку.

К годовому отчету прилагается аналитическая записка, в составе которой приводятся следующие сведения:

- основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- обоснование причин (при наличии факторов):

 - анализ отклонений, достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

 - недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;

 - перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;

 - исполнения плана по реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в отчетном году с нарушением запланированных сроков.

**Проверка годовых отчетов о реализации муниципальных программ за 2020 год на соответствие п.6.4. Порядка.**

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (Более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования».**

Основной целью Программы является обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Бодайбинского муниципального образования. Достижение указанной цели обеспечивается решением следующей задачи – обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне БАМ.

 В 2020 году программа не реализовывалась.

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области», на 2014-2019 годы, достигнутых за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем введенного в эксплуатацию (приобретенного) жилья | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество переселенных семей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Объем расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем ликвидированного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 2 417,7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество жилых домов, в которых проведены обмеры и инженерно- техническое обследование конструкций | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество жилых помещений, находящихся в собственности граждан, подлежащих расселению, рыночная стоимость которых определена в результате оценки | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

 Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области», на 2014-2019 годы за 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | Отклонение, | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве, либо путем приобретения новых не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществляющих строительство новых, не бывших в эксплуатации жилых помещений, путем заключения договоров купли-продажи жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа | Федеральный бюджетОбластной бюджетМестный бюджет | 000 | 000 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Проведение обмеров и инженерно-технического обследования конструкций зданий и сооружений | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, подлежащих расселению в рамках программы | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Снос аварийного жилищного фонда | Местный бюджет | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  Всего по программе: | 0 | 0 |  | 0 |  |

 Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы не соответствует п.6.4. Порядка, а именно отсутствует следующая информация:

- информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

 Плановое значение целевого показателя не достигнуто.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период на 2014-2020 годов».**

Основной целью Программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г.

Изменения, вносимые в муниципальную программу в 2020 г.:

- 276-п от 15.05.2020 г.

На реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 171 257,5 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» № 33-па от 19.11.2019 г.

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2020 годов», достигнутых за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении  | % | 34 | 47,7 | 0 | 0 |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 588,0 | 2 247,29 | 0 | 0 |
| 3 | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретенных жилых помещений, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда, предусмотренного по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | кв.м. | 2 636,3 | 3 816,6 | 0 | 0 |
| 1 | Доля семей, переселенных из ветхого и аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также площадь изымаемых помещений аварийного жилищного фонда, в отношении которой принято решение о предоставлении возмещения | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Бодайбинского муниципального образования на период 2014–2020 годов», достигнутых за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования тыс. руб. | Отклонение, |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания | Областной бюджет | 147 422,9 | 93 864,2 |  |  |
| Местный бюджет | 11 657,9 | 3 911,0 |  |  |
| 2. | Снос аварийного жилья, предусмотренный по судебному решению за период переселения граждан с 2016 по 2018 годы | Местный бюджет | 11 876,63 | 10 096,84 |  |  |
| 3. | Обеспечение жильем граждан, нуждающихся в жилых помещениях по исполнению судебных актов и мировых соглашений, а также оплата судебных расходов по исполнительным листам | Местный бюджет | 300,00 | 209,19 |  |  |
|  Всего по программе: | 171 257,4 | 108 081,23 | 0 | 0 |

 Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы не соответствует п.6.4. Порядка, а именно отсутствует следующая информация:

- информация о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы» за 2020 год.**

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для создания, развития и устойчивой деятельности предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования.

Изменения, вносимые в муниципальную программу в 2020 г.:

- №856-п от 31.10.2019 г.

Первоначально на реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 5 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» №33-па от 19.11.2019 г.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бодайбинского муниципального образования на 2014-2022 годы» за 2020 год

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирова-ния, тыс. руб. | Отклонение, |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: распространение информации об обучающих семинарах, курсах, публикация статей по приоритетным темам для субъектов малого и среднего предпринимательства  | Бюджет Бодайбинского МО | 5,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по программе, в том числе: | 5,0 | 0,0 |  | 76 |
| бюджет Бодайбинского МО | 5,0 | ,0 |  |  |

 ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ИЗМЕНЕНИЯХ

Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы соответствует п.6.4. Порядка.

**4. Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2020 год.**

 Основной целью Программы является совершенствование механизмов управления экономическим развитием.

 Первоначально на реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 50 529,1 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» №33-па от 19.11.2019 г.

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | Отклонение (гр.4-гр.5) | Пояснения, в случае неисполнения плана |
| План на год | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения" |
| 1.1. | Доля исполненных полномочий Главы Бодайбинского городского поселения и администрации Бодайбинского городского поселения | % | 100 | 100 |  |   |
| 1.2. | Индекс качества предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций" |
| 2.1. | Доля опубликованной в печатных СМИ информации о деятельности администрации Бодайбинского городского поселения и иной социально значимой информации в общем объеме публикаций в изданиях города Бодайбо и Иркутской области | % | 41 | 40 |  |   |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативных правовых актов на официальном сайте администрации Бодайбинского городского поселения | % | 97 | 95 |  |   |
| 2.3. | Доля опубликованных нормативных правовых актов от общего объема, подлежащих публикации | % | 100 | 100 |  |   |
| 2.4.  | Доля оснащенности автоматизированных рабочих мест, подключенных к корпоративной сети администрации Бодайбинского городского поселения, современными персональными компьютерами | % | 87 | 90 |  |   |
| 2.5. | Доля оснащенности системным и прикладным программным обеспечением, необходимым для эффективного обеспечения муниципальных функций | % | 89 | 92 |  |   |
| 2.6. | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации | Чел. | 15 | 24 |  |   |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Муниципальное управление» в 2020 году |
|
|  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. | подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности главы Бодайбинского муниципального образования и администрации Бодайбинского городского поселения» | 46 593,9 | 39 535,5 | 0,84 |
| 2. | подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций» | 3 935,2 | 3 224,6 | 0,81 |
|   | Всего по программе | 50 529,1 | 42 760,1 | 0,84 |

Изменения, внесенные в муниципальную программу в 2020 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный план | План с учетом изменений |
|  | 373-п от 09.07.2020 г. | 47 952,8 | 52 211,0 |
|  | 779-пп от 28.12.2020 г.  | 47 952,8 | 50 529,2 |

Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы соответствует п.6.4. Порядка.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Муниципальные финансы» за 2020 год.**

Основной целью Программы является повышение качества управления муниципальными финансами.

Первоначально на реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 6 598,4 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» №33-па от 19.11.2019 г.

|  |
| --- |
| Достигнутые целевые показатели муниципальной программы, достигнутых за 2020 год муниципальной программы «Муниципальные финансы» |
|
|  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | Отклонение (гр.4-гр.5) |
| План на год | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Бодайбинского муниципального образования» |
| 1.1. | Охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | 96 | 98 |  |
| 1.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 102,3 | 100,0 |  |
| 1.3. | Уровень муниципального долга | % | Не более 10 | 0,0 |  |
| 1.4. | Экономия расходов на обслуживание муниципального долга | % | Не менее 2 | 2 |  |
| 1.5. | Отношение объема муниципальных заимствований к объему инвестиционных расходов | % | Не более50 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами" |
| 2.1. | Эффективность реализации муниципальной программы | % | Не менее 0,9 | 1 |  |
| 2.2. | Количество модернизированных рабочих мест и локальных сетей | % | 13 | 13 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| 3.1. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования | % | 100 | 96 |  |
| 3.2. | Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов | % | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок | % | 9,1 | 10,0 |  |
| 3.4. | Ликвидность единого счета бюджета в течение года | % | Не менее 1 | 1 |  |
| 3.5. | Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде | % | 25 | 32 |  |
| 3.6. | Уровень просроченной кредиторской задолженности | % | менее 1 | 0 |  |
| 3.7. | Доля проверенных на полноту и достоверность отчетов о реализации муниципальных программ | % | 100 | 100 |  |
| 3.8. | Доля проверенных средств бюджета БМО | % | 60 | 35 |  |
| Подпрограмма «Исполнение отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Бодайбинского городского поселения» |
| 4.1. | Исполнение расходных обязательств за счет средств резервного фонда | % | 100 | 0 |  |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Муниципальные финансы» в 2020 году |
|
|  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. |  Подпрограмма 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Бодайбинского муниципального образования» | без финансирования |
| 2. | Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» | 637,0 | 618,3 | 0,97 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | 6 238,0 | 5 746,5 | 0,92 |
| 4. | Подпрограмма "Исполнение отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Бодайбинского городского поселения" | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по программе | 7 125,0 | 6 364,8 | 0,89 |

 Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы соответствует п.6.4. Порядка.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» за 2020 год.**

Основными целями Программы является:

- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования;

- повышение готовности населения в муниципальном образовании к выполнению мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, противодействию террористической и экстремистской деятельности;

- создание необходимых условий для усиления пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от ЧС природного и техногенного характера;

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС на территории Бодайбинского муниципального образования.

Изменения в муниципальную программу в 2020 г. не вносились.

Первоначально на реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 1 770,0 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» №33-па от 19.11.2019 г.

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2020 год муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | Отклонение (гр.4-гр.5) |
| План на год | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Подпрограмма «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах) на территории МО (в сравнении с предыдущим годом). | % | 5 | 5 |   |
| Снижение количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в расчете на 10 тысяч населения МО (в сравнении с предыдущим годом). | % | 3 | 3 |   |
| Количество мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению чрезвычайных ситуаций. | ед. | 7 | 7 |   |
| Количество профилактических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. | ед. | 4 | 4 |    |
| **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в** **Бодайбинском муниципальном образовании»** |
| Снижение количества деструктивных событий (пожаров) на территории МО (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5,0 | 4,9 |  |
| Снижение количества пострадавших при пожарах в расчете на 10 тысяч населения МО (в сравнении с предыдущим годом) | % | 3,0 | 2,8 |  |
| Увеличение протяженности обустроенных и обновленных минерализованных полос (в сравнении с предыдущим годом) | 100 | 5,0 | - |  |
| Количество мероприятий по профилактике и предупреждению пожаров  | ед. | 7 | 8 |  |
| **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования»** |
| Увеличение количества населения МО, охваченного мероприятиями по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма (в сравнении с предыдущим годом) | % | 5,0 | 6,1 |  |
| Количество мероприятий по защите населения от террористических и экстремистских проявлений на территории города | ед. | 4 | 5 |  |
| Количество мероприятий с участием населения МО по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма | ед. | 6 | 7 |  |
| **Подпрограмма «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования»**  |
| Количество гидротехнических сооружений, приведенных в соответствие с установленными действующим законодательством нормами и правилами | ед. | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 702,27 | 698,85 | 0,99 |
| 2. | «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Бодайбинском муниципальном образовании» | 561,86 | 414,37 | 0,74 |
| 3. | «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования» | 1,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | «Защита окружающей среды Бодайбинского муниципального образования»\*\* | Без финансирования |

 |
|

**Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2020 году**

| **№ п/п** | **Наименование** **основных** **мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Пояснения по** **освоению объемов финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **план**  | **факт** |
| 1 | **Подпрограмма 1 «Защита населения и территории Бодайбинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** |
| 1.1 | Приобретение средств индивидуальной защиты | Бюджет МО | 164,3 | 164,3 |  |
| 1.2 | Исполнение предписание надзорных органов | Бюджет МО | 440,0 | 440,0 |  |
|  | Изготовление, монтаж и размещение информационно-графических материалов и конструкций по тематике ГО и ЧС | Бюджет МО | 97,9 | 94,5 | По потребности |
|  | ИТОГО |  | **702,27** | **698,8** |  |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в** **Бодайбинском муниципальном образовании»** |
| 2.1 | Техническое обслуживание и восстановление источников наружного противопожарного водоснабжения, в том числе:- пожарных гидрантов; | Бюджет МО | 213,5 | 231,5 |  |
| 2.2 | Обустройство и содержание противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов между жилыми районами и лесными массивами на территории Бодайбинского муниципального образования | Бюджет МО | 270,3 | 173,3 |  |
| 2.3 | Приобретение дополнительного аварийно-спасательного и пожарного оборудования и снаряжения. | Бюджет МО | 60,0 | 9,5 |  |
| 2.4 | Обеспечение мероприятий по тушению пожаров на территории Бодайбинского МО привозной водой | Бюджет МО | - | - |  |
|  | ИТОГО |  | **561,8** | **414,3** |  |
| 3. | **Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма, участие граждан в охране общественного порядка на территории Бодайбинского муниципального образования»** |
| 3.1 | Изготовление и размещение информационно-графических материалов по линии профилактики терроризма и экстремизма, охраны общественного порядка | Бюджет Бодайбинского МО | 1,0 | 0 |  |

Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы соответствует п.6.4. Порядка.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» за 2020 год.**

Основными целями Программы является:

- повышение безопасности дорожного движения на территории Бодайбинского муниципального образования, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- улучшение качественных показателей дорожного хозяйства;

- повышение качества и надежности транспортного обслуживания.

Изменения, вносимые в муниципальную программу в 2020 г.:

- 324-пп от 09.06.2020 г.

Первоначально на реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 46 093,5 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» №33-па от 19.11.2019 г.

**Анализ показателей результативности**

**муниципальной программы, достигнутых за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Муниципальная программа «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы |
| Подпрограмма 1«Повышение безопасности дорожного движения и развитие улично-дорожной сети» |
| ... | Показатель результативности 1.1.(Уровень безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети) | % | 22 | 22 | Основными причинами снижения роста ДТП контроль за обеспечением БДД со стороны ОГИБДД МО МВД России «Бодайбинский» в 2020 году |
| ... | Показатель результативности 1.2.(готовность проектно-сметной документации) | % | 100 | 100 | Пройдена негосударственная экспертиза сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги ул. А.Сергеева |
| Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» |
| ... | Показатель результативности 1.1 (Доля капитально отремонтированных дорог.) | тыс.м2 | 0 | 0 |  |
| ... | Показатель результативности 1.2. (Площадь обслуживаемых автомобильных дорог местного значения (усовершенствованное покрытие)) | Тыс. м2 | 96,51 | 96,51 |  |
| Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание»  |
| ... | Показатель результативности 1.1.( Регулярность движения автобусов по социально значимым маршрутам) | % | 100 | 100 | - |

 Основные мероприятия, предусмотренные к реализации в 2020 году на территории Бодайбинского муниципального образования, а также ассигнования, предусмотренные в рамках Государственной программы «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы государственной программы Иркутской области реализованы в полном объеме

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети» | 1 321,76 | 1 192,25 | 0,9 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Дорожный фонд» | 45 930,95 | 41 502,95 | 0,9 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Транспортное обслуживание» | 12 257,56 | 12 114,86 | 0,99 |

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 1. | **«Повышение безопасности дорожного движения и развития улично-дорожной сети»** |
| 2 | Оплата работ по замене дорожных знаков | Местный бюджет | 380,8 | 380,8 | по результатам аукциона |
|  | Оплата услуг по внесению изменений в существующий комплекс схемы дорожного движения | Местный бюджет | 112,0 | 112,0 | по результатам аукциона |
|  | Приобретение искусственных неровностей, ограждений дорожного полотна | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  Подготовка территории и строительство площадки ППВК | Местный бюджет | 679,0 | 624,45 |  |
|  | Разработка проекта по капитальному ремонту автомобильной дороги |  | 150,0 | 75,0 | Фактическое исполнение |
|  | ИТОГО |  | 1 321,76 | 1 192,25 |  |
| 2. | **«Дорожный фонд»** |
| 2.1 | Оплата работ за содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования поселения, сооружений на них и элементов обустройства автомобильных дорог | Местный бюджет | 24 797,68 | 23 894,2 | по результатам аукциона |
| 2.2 | Оплата работ за капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования поселений  | Местный бюджет | 13 265,65 | 13 263,9 | по результатам аукциона |
| 2.3 | Оплата услуг по экспертизе качества асфальтобетонного покрытия | Местный бюджет |  |  |  |
| 2.4. | Оплата работ по содержанию автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района | Местный бюджет | 1 022,06 | 890,9 | по результатам аукциона |
| 2.5. | Оплата работ по ремонту автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (внутриквартальные проезды), а также их элементов и сооружений на них за счет средств бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района | Местный бюджет | 6845,56 | 3453,96 |  |
|  | ИТОГО |  | 45 930,95 | 41 502,95 |  |
| 3 | **«Транспортное обслуживание»** |
| 3.1 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам | Местный бюджет | 11 905,35 | 11 768,34 | по результатам аукциона |
| 3.2 | Субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по социально-значимым пригородным муниципальным маршрутам | Местный бюджет | 352,21 | 346,52 | по результатам аукциона |
|  | ИТОГО |  | **12 257,56** | **12 114,86** |  |

Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы не соответствует п.6.4. Порядка, а именно отсутствует следующая информация:

- информация о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» за 2020 год.**

 Основными целями Программы является повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Изменения не вносились.

Первоначально на реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 95 086,1 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» №33-па от 19.11.2019 г.

**Анализ показателей результативности**

**муниципальной программы, достигнутых за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм | Значение показателя результативности | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы** |
|
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | готовность к отопительному периоду | % | 100,0 | 0 | Предписание Ростехнадзора |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 50,00  | 50,00 | Текущий ремонт сетей теплоснабжения |
| 3 | снижение потребности в энергоресурсах | т.руб. | - | - | Потребность на уровне 2019, 2020 г. |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** |
| 1 | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5,00 | 5,00 |  |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | км | 40,00 | 40,00 | Текущий ремонт сетей водоснабжения |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | строительство сетей водоотведения | км. | - | - | Проектирование сетей и КНС. строительство сетей водоотведения не велось |
| 2 | снижение средневзвешенной доли ветхих инженерных сетей | % | 36 | 36 | Текущий ремонт сетей водоотведения |
| 3 | Капитальный ремонт локальных выгребов | шт | 2 | 1 |  |
| **Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 |  доля объемов электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе | % | 55 | 55 | объем электрической энергии, потребляемой по приборам учета в бюджетном секторе, в связи с увеличением протяженности линий уличного освещения |
| **Подпрограмма 5. «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** |
| 1 | сокращение жалоб населения по вопросам оказания жилищно-коммунальных услуг | шт. | 105 | 100 |   |

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
|  1 | Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | бюджет Иркутской области  | 60 423,3 | 50 488,56 | По факту исполнения МК за 2020 год |
| бюджет Бодайбинского МО | 11 719,84 | 10 345,51 |
|  | ИТОГО |  | 72 143,14 | 60 834,88 |  |
| **Подпрограмма 2. «Чистая вода» на 2015-2022 годы** |
| 1 | Реализация мероприятий по строительству станции предварительной очистки речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо | бюджет Иркутской области  | 6 900,9 | 6 701,53 | По факту исполнения МК за 2020 год |
| бюджет Бодайбинского МО | 1 179,9 | 913,85 |
|  2 | Ремонт летнего водоснабжения мкр. Колобовщина | бюджет Бодайбинского МО | 47,57 | 47,57 |  |
|  | Разработка нормативных документов |  | 107,9 | 98,2 |  |
|  | ИТОГО |  | 8 236,3 | 7 761,0 |  |
| **Подпрограмма 3. «Развитие системы водоотведения г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
| 1 | Финансовое возмещение затрат в связи с оказанием жилищных услуг по отдельным категориям жилищного фонда | бюджет Бодайбинского МО | 8779,81 | 6939,52 | Программа расселение ветхого и БАМ |
|  | ИТОГО |  | 8779,81 | 6939,52 |  |
| **Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности г. Бодайбо» на 2015-2022 годы** |
|  1 | Оснащение приборами учета и резервными, и (или) аварийными источниками электроэнергии объектов муниципальной собственности | бюджет Бодайбинского МО | 1276,91 | 1276,91 |  |
| 2 | Реконструкция линий уличного освещения |  | 436,0 | 332,6 | По результатам эл. аукциона |
|  | ИТОГО |  | 1 712,91 | 1 609,51 |  |
| **Подпрограмма 5 «Информирование населения Бодайбинского муниципального образования о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» на 2015 - 2022 годы** |
| 1 | Информирование населения о принимаемых мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства | бюджет Бодайбинского МО | 0 | 0 |   |
|  | ИТОГО по программе |  | 90 872,2 | 77 144,32 |  |

Информация о внесенных изменениях: постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 29.01.2020 г № 36-п о внесении изменений в постановление администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г № 478-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы».

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» за 2020 год.

Основными целями Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории Бодайбинского муниципального образования с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания, а также повышение общего уровня благоустройства территории.

Изменения, вносимые в муниципальную программу в 2020 г.:

- №697-п от 16.11.2020 г.;

 Первоначально на реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 26 038,6 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год» №33-па от 19.11.2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | изм | Значение показателя  | Пояснения по достигнутым значениям |
| план  | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования на 2015-2022 годы»** |
|
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство»** |
| 1 | Процент привлечения предприятий и организаций МО к работам по благоустройству | % | 100,00  | 100% | активное участие работники предприятий и организаций, учащиеся образовательных учреждений города. |
| 2 | Уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство МО и предприятий-владельцев инженерных сетей | % | 100,00 | 100,00 | Условия муниципальных контрактов по благоустройству выполнены в предусмотренные сроки,  |
| 3 | Процент участия жителей города в мероприятиях по санитарной очистке | % | 80,00 | 80% | В сравнении с 2019 годом активность участия в мероприятиях по санитарной очистке осталась на прежнем уровне. |
| **Подпрограмма 2 «Озеленение»** |
| 1 | Уровень охвата территорий мест общего пользования зелеными насаждениями | % | 100,00  | 100,00  | Все запланированные места общего пользования (клумбы, газоны) были озеленены в установленные сроки  |
| 2 | Улучшение санитарного и экологического состояния города, изменение его внешнего вида.  | % | 100% | - | Не проводились экологические акции |
| **Подпрограмма 3 «Освещение»** |
| 1 | Уровень обеспеченности сетями наружного освещения | % | 65,00 | 68,00 |   |
| **Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»** |
| 1 | Соответствие оказываемой услуги по гарантированному перечню | % | 100 | 100 | Услуги по гарантированному перечню лиц, не имеющих родственников выполнены полностью. |
| 2 | Информация о произведенных захоронениях | % | 100 | 100 | Все захоронения зарегистрированы с выдачей удостоверения о захоронении |
| 3 | Обеспеченность территорий кладбищ надлежащим санитарным состоянием | % | 70 | 50 | На территории кладбища по ул. Солнечной ,21 не все завалы убраны. |
| **Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»** |
| 1. | Приобретение и установка элементов праздничного оформления  | % | 100 | 30 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления |

**3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | «Благоустройство» | 18 172,72 | 16 298,88 | 0,89 |
| 2. | «Озеленение» | 1 632,20 | 1 496,2 | 0,92 |
| 3. | «Освещение» | 4 502,73 | 4 362,41 | 0,97 |
| 4. | «Развитие сферы похоронного дела» | 2 133,68 | 1 466,12 | 0,69 |
| 5 | «Праздничное и тематическое оформление территории» | 2 175,65 | 772,2 | 0,35 |
| 6 | «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО» | 160,0 | 60,0 | 0,38 |
| Муниципальная программа «Комплексное благоустройство, содержание и озеленение территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 28 776,96 | 24 455,8 | 0,85 |

**4. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования в 2020 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Причина неисполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство»** |
| 1 | Содержание в чистоте мест общего пользования и надлежащего содержания элементов благоустройства | бюджет МО | 6 468,9 | 6 045,56 | По результатам аукционов  |
| 2 | Строительство, реконструкция, кап. ремонт и приобретение имущества, элементов благоустройства | 4 291,11 | 3 753,41 | По результатам аукционов  |
| 3 | Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в пределах полномочий органов местного самоуправления | 7 412,71 | 6 499,92 | По результатам аукционов  |
|  | ИТОГО |  | 18 172,72 | 16 298,89 |  |
| **Подпрограмма 2 «Озеленение»** |
|  1 | Содержание клумб и цветников | бюджет МО | 961,1 | 961,08 | По результатам аукционов  |
|
|  2 | Формовочная и санитарная обрезка деревьев | бюджет МО | 671,1 | 535,11 | По результатам аукционов  |
|  | ИТОГО |  | 1 632,20 | 1 496,2 |  |
| **Подпрограмма 3 «Освещение»** |
| 1 | Строительство линий уличного освещения | бюджет МО | 220,0 | 218,06 |   |
| 2 | Содержание линий уличного освещения | 2233,0 | 2113,67 |   |
| 3 | Стоимость эл. энергии на уличное освещение | 2 049,72 | 2 030,68 | Энергосберегающие технологии |
|  | ИТОГО |  | 4 502,73 | 4 362,41 |  |
| **Подпрограмма 4 «Развитие сферы похоронного дела»** |
| 1 | Изготовление удостоверений о захоронении | бюджет МО | 8,54 | 8,54 | По результатам аукционов  |
| 2 | Содержание мест захоронений | 1 705,7 | 1 106,11 | расторжение МК по соглашению сторон, не выполнены строительные работы, отсутствует подтверждение вывоза ТКО |
| 3 | Планирование земельных участков под захоронения, доставка безродных тел | 419,44 | 351,47 | По результатам аукционов  |
|  | ИТОГО |  | 2 133,68 | 1 466,12 |  |
| **Подпрограмма 6 «Праздничное и тематическое оформление территории»** |
| 1 | Приобретение и установка элементов праздничного оформления | бюджет МО | 2125,1 | 732,8 | По результатам аукционов, привлечение средств по линии социального партнёрства с предприятиям |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий | 50,5 | 39,41 | По результатам аукционов  |
|  | ИТОГО |  | 2 175,15 | 772,2 |  |
| **Подпрограмма «Экологическое воспитание населения и формирование культуры в области обращения с ТКО»** |
| 1 | Изготовление, установка и распространение печатной и баннерной продукции | бюджет МО | 135,0 | 60,0 | В связи с пандемией мероприятия не проводились, приобретена баннерная продукция |
| 2 | Проведение конкурсных мероприятий по экологической тематике | 25,0 | 0,0 | В связи с пандемией мероприятия не проводились |
|  | ИТОГО  |  | 160,0 | 60,0 |  |

Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы не соответствует п.6.4. Порядка, а именно отсутствует следующая информация:

- информация о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию.

**10. Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы за 2020 год.**

Основными целями Программы является:

- повышение эффективности реализации мероприятий молодежной политики на территории Бодайбинского муниципального образования через создание и ресурсное обеспечение условий для самоопределения и самореализации детей и молодежи, содействие социальному становлению, культурному, духовному и гражданскому развитию детей и молодежи.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Причины, в случае неисполнения / перевыполнения плана (более чем на 15 %) |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Численность детей и молодежи участвующей в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы | чел. | 1050 | 740 | Причиной не исполнения показателей результативности стали запретные и ограничительные меры, введенные на территории Иркутской области для усиления санитарно-противоэпидемиоло -гических мероприятий в учреждениях общего и дополнительного образования по предотвращению распространения короновирусной инфекции 2019-nCoV. С апреля 2020 года отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия.  |
| 1.2. | Увеличение количества общегородских, районный, областных мероприятий, организованных для детей и молодежи | кол-во | 15 | 17 |
| 2.1. | Численность детей и молодежи, принявших участие в спортивных мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы | чел. |  1550 |  651 |
| 2.2. | Увеличение количества спортивных мероприятий местного, районного, областного значения | кол-во |  43 |  20 |

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского**

**муниципального образования на реализацию муниципальной программы**

«Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского

муниципального образования» на 2015-2022 годы

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограмм | План бюджетных ассигнований, тыс. руб.год | Фактическое исполнение, тыс. руб. | Уровень финансирования |
| 1. | «Молодежь и поддержка физической культуры и спорта на территории Бодайбинского муниципального образования» на 2015-2022 годы | 1013,0 | 920,2 | 0,9 |

Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы соответствует п.6.4. Порядка.

**11. Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Бодайбинского муниципального образования» за 2020 год.**

 Основной целью Программы является оказание социально поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семей, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования.

На реализацию мероприятий в рамках данной программы было предусмотрено на 2020 год в бюджете Бодайбинского муниципального образования 2 869,7 тыс.руб., в соответствии с решением Думы Бодайбинского городского поселения «О бюджете Бодайбинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» №33-па от 19.11.2019 г.

 Основной целью Программы является оказание социально поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям граждан и семей, проживающих на территории Бодайбинского муниципального образования.

 Изменения, вносимые в Программу в 2020 году:

- 785-п от 30.12.2020 г.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

«Социальная поддержка Бодайбинского муниципального

образования» на 2015-2022 годы, достигнутых

за 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | % исполнения |
| план на год | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество граждан, обратившихся за льготными талонами и воспользовавшихся услугами бани  | чел. | 2 | 1 | 50 |
| 2. | Количество граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | чел. | 6 | 6 | 100 |
| 3. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, обратившихся за получением адресной социальной помощи(не менее 80% обратившихся) | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество выданных льготных проездных билетов на проезд в транспорте общего пользования, выданных многодетным, малообеспеченным семьям, школьникам, студентам, неработающим пенсионерам | шт. | 2800 | 2594 | 93 |
| 5. | Количество ветеранов ВОВ и приравненным к ним отдельных категорий граждан, которым осуществлен текущий ремонт в квартирах, в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  | чел. | 2 | 2 | 100 |
| 6. | Количество мероприятий направленных на организацию и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, направленных на уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения | ед. | 7 | 5 | 72 |

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование основного мероприятия | План финансирования на 2020 год, тыс. руб. | Фактическое исполнение за 2020 годтыс. руб. | % исполнения | Причины неисполнения (в случае отклонения более чем на 15 %) |
| Программа |
| 1.1 | Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  | 249,4 | 141,4 | 0,87 | Профинансировано на основании решения жилищной комиссии  |
| 1.2 | Возмещение расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для многодетных, малообеспеченных семей, школьников, студентов, неработающих пенсионеров  | 2301,3 | 2057,0 | 0,90 | Профинансировано в соответствии с заключенными договорами и по факту оказанных услуг |
| 1.3 | Возмещение недополученных доходов от оказания услуг бани за неработающих пенсионеров, получающих минимальную пенсию, за участников ВОВ  | 15,0 | 0,25 | 0,02 | Всем обратившимся гражданам выданы льготные талоны |
| 1.4 | Организация и оказание финансовой помощи в проведении общегородских мероприятий, посвященных декадам, датам истории Отечества, уважительное отношение к институту семьи, материнства, к людям старшего поколения | 154,0 | 120,4 | 0,79 | Профинансировано в соответствии с заключенными договорами и по факту оказанных услуг |
| 1.5 | Проведение ремонта в квартирах ветеранов ВОВ, а так же приравненным к ним отдельных категорий граждан, проживающих в Бодайбинском муниципальном образовании в рамках мероприятий посвященных празднованию 70-летней годовщиты Победы в ВОВ 1941-1945 гг.  | 150,0 | 97,7 | 0,66 | В связи со снижением стоимости работ по результатам проведения торгов  |
| … |  2869,7 2416,7 0,84 |
| … | … |

Представленный к проверке годовой отчет о реализации муниципальной программы не соответствует п.6.4. Порядка, а именно отсутствует следующая информация:

- информация о нереализованных или реализованных частично основных мероприятий и мероприятий с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию.

**Выводы:**

 В ходе проверки годовых отчетов о реализации муниципальных программ за 2020 год нарушен п.6.4. Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования.

**Рекомендации:**

**Отделам, курирующим соответствующие муниципальные программы провести доработку годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с п.6.4. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования и их формирования, и реализации.**

Главный специалист

Финансового управления Бодайбинского

городского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Ю. Нижегородцева