РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОДАЙБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2014г.                                                     г.Бодайбо                                                       № 275-п

| О разработке прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |  |
| --- | --- |

### В целях организации своевременной и качественной разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Бодайбинском муниципальном образовании», утвержденным решением Думы Бодайбинского городского поселения от 27.06.2012 г. № 12-па, руководствуясь ст. 23 Устава Бодайбинского муниципального образования,

- Организовать в срок до 01.11.2014 г. составление проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов на основе программно-целевого принципа организации планирования бюджета с учетом  прогноза социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования.

- Утвердить План мероприятий по переходу на программно-целевой принцип организации планирования бюджета и разработке прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. (Прилагается).

- Установить персональную ответственность руководителей структурных подразделений, комитетов и отделов администрации Бодайбинского городского поселения за своевременную, полную и достоверную разработку и предоставление документов, информационных материалов согласно Плану мероприятий в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

###### ГЛАВА                                                                                                           	   А.В. ДУБКОВ

УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации

Бодайбинского городского

поселения

от 30.05.2014г. № 275-п

План мероприятий по переходу на программно-целевой принцип организации

планирования бюджета и разработке прогноза социально-экономического развития

и проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Наименование документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по программно-целевому бюджетному планированию и формированию проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | Финансовое управление Бодайбинского городского поселения | до 01.06.2014 г. | Распоряжение администрации Бодайбинского городского поселения |
| 2 | Разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования на 2015-2020 годы | Отдел экономики | до 15.10.2014 г. | Постановление администрации Бодайбинского городского поселения |
| 3 | Оценка ожидаемого исполнения за 2014 год и расчет прогнозного плана на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в разрезе видов и кодов доходов классификации доходов бюджетной системы Российской Федерации | Финансовое управление, отдел по управлению имуществом и жилищно-социальным вопросам, отдел экономики | до 01.10.2014 г. | Служебная записка начальников отделов и структурных подразделений администрации Бодайбинского городского поселения |
| 4 | Разработка и утверждение методических рекомендаций по составлению проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | Финансовое управление | до 01.07.2014 г. | Приказ начальника финансового управления |
| 5 | Разработка и утверждение перечня муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования, планируемых к реализации с 2015 года | Отдел экономики | до 01.09.2014 г. | Постановление администрации Бодайбинского городского поселения |
| 6 | Составление планового реестра расходных обязательств | Финансовое управление | до 01.06.2014 г. | Заполнение формы отчетности |
| 7 | Разработка и утверждение Порядка установления кодов целевых статей и видов расходов бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | Финансовое управление | до 01.07.2014 г. | Приказ начальника финансового управления |
| 8 | Предоставление документов и материалов, необходимых для составления проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в соответствие с методическими рекомендациями по составлению проекта бюджета, утвержденными финансовым управлением Бодайбинского городского поселения | Председатель комитета по архитектуре и градостроительству, отдел экономики, отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта, финансовое управление | до 01.09.2014 г. | Расчеты, сметы, утвержденные Главой Бодайбинского муниципального образования |
| 9 | Разработка муниципальных программ, планируемых к реализации с 2015 года, в том числе софинасирование областных государственных программ | Председатель комитета по архитектуре и градостроительству, отдел экономики, отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта, финансовое управление | до 01.09.2014 г. | Проекты постановлений администрации Бодайбинского муниципального образования |
| 10 | Согласование и утверждение муниципальных программ, планируемых к реализации с 2015 года, уточнение муниципальных программ, продолжающих действие в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов | Председатель комитета по архитектуре и градостроительству, отдел экономики, отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-социальным вопросам, отдел по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства и транспорта, финансовое управление | до 01.11.2014 г. | Постановления администрации Бодайбинского городского поселения |
| 11 | Разработка и утверждение плана социально-экономического развития Бодайбинского муниципального образования на 2015-2017 годы | Отдел экономики | до 01.11.2014 г. | Проект решения думы Бодайбинского городского поселения |
| 12 | Составление проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | Финансовое управление | до 01.11.2014 г. | Служебная записка (проект бюджета) |
| 13 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | Финансовое управление | до 01.11.2014 г. | Постановление администрации Бодайбинского городского поселения |
| 14 | Подготовка документов и материалов, представляемых в Думу Бодайбинского городского поселения одновременно с проектом бюджета | Финансовое управление | до 01.11.2014 г. | Постановление администрации Бодайбинского городского поселения |
| 15 | Направление проекта бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в ревизионную комиссию и Думу Бодайбинского городского поселения | Финансовое управление | до 01.11.2014 г. | Сопроводительное письмо |
| 16 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Бодайбинского муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов | Финансовое управление | до 20.11.2014 г. | Сопроводительное письмо |

Начальник финансового управления

Бодайбинского городского поселения							          Е.В.Харичева